**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**DE LA SONATER, GESTION 2022**

**MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES**

**AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES ET DE LA MECANISATION**

**--------------**

**SECRETARIAT GENERAL**

**--------------**

**SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL**



**BURKINA FASO**

Unité-Progrès –Justice

Le présent Plan de Passation des Marchés (PPM) de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER), gestion 2022 est un document relatif à la passation des marchés, établi sur la base du projet de programme d’activités et du projet de budget 2022. Il est structuré comme suit :

* procédures relatives aux dépenses « siège » ;
* procédures relatives aux dépenses « projets » ;
* procédures relatives à l’exécution des protocoles d’accords.
1. **Procédures relatives aux dépenses « siège »**

| **Ligne crédit** | **N° d’ordre** | **Montant estimé en FCFA et en HT** | **Nature de la prestation** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l'appel à concurrence** | **Temps nécessaire pour l'évaluation des offres** | **Date probable de démarrage des prestations** | **Délai prévisionnel d'exécution** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chap.60-Art 601-Par.6012 | 01 | 884 462 770 | Acquisition d’équipements agricoles  | Appel d’offres ouvert international  | 01/02/2022 | 07 jours | 10/04/2022 | 150 jours |
| Chap.60-Art 604-Par.6043  | 02 | 1 000 000 | Achat de produits d'entretien  | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 05/03/2022 | 1 jour | 20/03/2022 | 07 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6053 | 03 | 10 876 000 | Achat de carburant  | Entente directe (marché à commande) | 05/01/2022 | / | 20/01/2022 | 07 jours |
| Chap.62-Art 624-Par.6241 | 04 | 2 500 000 | Entretien et réparation des climatiseurs et des installations électriques | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 25/02/2022 | 1 jour | 25/03/2022 | 07 jours |
| 05 | 2 500 000 | Réparation des sanitaires-plomberie (contrat à ordre de commande) | Demande de cotation formelle | 05/01/2022 | 1 jour | 20/01/2022 | 07 jours |
| 06 | 3 000 000 | Entretien et réparation des locaux (Bobo-Dioulasso) | Demande de cotation formelle | 05/01/2022 | 1 jour | 20/01/2022 | 07 jours |
| Chap.62-Art 624-Par.6243 | 07 | 1 287 500 | Achat de licence : Antivirus Serveur | Demande de cotation formelle | 15/01/2022 | 1 jour | 01/02/2022 | 07 jours |
| 08 | 2 142 000 | Achat de licence SAGE L100 | Entente directe  | 10/09/2022 | / | 01/10/2022 | 07 jours |
| 09 | 1 108 000 | Maintenance de matériel informatique et de bureau  | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 15/01/2022 | 1 jour | 01/02/2022 | 07 jours |
| Chap.62-Art 625-Par.62511 | 10 | 3 000 000 | Assurance multirisque des bâtiments de la SONATER  | Demande de cotation formelle  | 22/12/2021 | 03 jours | 01/01/2022 | 360 jours |
| Chap.62-Art 625-Par.6252 | 11 | 1 560 000 | Assurance du matériel de transport  | Demande de cotation formelle  | 25/09/2022 | 03 jours | 15/10/2022 | 360 jours |
| Chap.62-Art 625-Par.6258 | 12 | 21 300 000 | Assurance santé | Entente directe | 15/10/2022 | / | 15/11/2022 | 360 jours |
| Chap.62-Art 626-Par.6261 | 13 | 25 000 000 | Réalisation d’études sur la filière « mécanisation agricole » et les besoins en équipements agricoles | Demande de propositions allégées  | 15/02/2022 | 05 jours | 02/05/2022 | 60 jours |
| 14 | 8 000 000 | Réalisation d’études sur le marché des tracteurs au plan national et sur les équipements de préparation des sols, de récolte et de transformation post récolte | Consultation de consultants | 15/03/2022 | 03 jours | 15/05/2022 | 60 jours |
| Chap.62-Art 627-Par.62720 | 15 | 3 000 000 | Production et diffusion des supports de communication en papier sur les équipements agricoles  | Consultation de consultants | 15/01/2022 | 03 jours | 15/03/2022 | 45 jours |
| Chap.62-Art 627-Par.62721 | 16 | 1 000 000  | Confection d’imprimés de bureaux  | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 22/12/2021 | 1 jour | 10/01/2022 | 03 jours |
| Chap.62-Art 627-Par.6278 | 17 | 2 800 000 | Confection de calendriers, de cartes de vœux et de gadgets publicitaires | Demande de cotation formelle | 25/11/2022 | 1 jour | 20/122022 | 03 jours |
| 18 | 8 000 000 | Production et diffusion des supports audio et audio-visuels sur les équipements agricoles | Consultation de consultants | 15/01/2022 | 03 jours | 15/03/2022 | 45 jours |
| Chap.63-Art 637-Par.6371 | 19 | 8 100 000 | Gardiennage | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 15/12/2021 | 1 jour | 01/01/2022 | 360 jours |
| 20 | 3 500 000 | Assainissement des sites et locaux | Demande de cotation formelle | 15/12/2021 | 1 jour | 01/01/2022 | 360 jours |
| Chap.63-Art 638-Par.6381 | 21 | 1 000 000 | Sélection d’un cabinet chargé du recrutement d’un agent  | Consultation de consultants | 15/01/2022 | 03 jours | 15/03/2022 | 45 jours |
| Chap.63-Art 638-Par.6383 | 22 | 5 000 000 | Pause-café | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 15/12/2021 | 1 jour | 01/01/2022 | 360 jours |
| Chap.65-Art 658-Par.6584 | 23 | 1 000 000 | Désinfection des salles d’archives à Dassasgho et au siège | Demande de cotation formelle  | 15/10/2022 | 1 jour | 30/10/2022 | 05 jours |
| Chap.21-Art 213 | 24 | 8 380 000 | Acquisition et l’installation d’un logiciel de gestion intégrée (stock, immobilisation, budget, ressources humaines…)  | Consultation de consultants | 15/11/2021 | 3 jours | 15/01/2022 | 90 jours |
| Chap.24-Art 244-Par.2444 | 25 | 392 000 | Acquisition d’un fauteuil | Demande de cotation non formelle | 01/02/2022 | 1 jour | 20/02/2022 | 10 jours |
| **Total Montant total « dépenses siège » : 1 009 908 270 francs CFA HT**  |

1. **Procédures relatives aux dépenses « projets »**

| **Maître d’ouvrage**  | **N° d’ordre** | **Nature des prestations** | **Montant prévisionnel en FCFA** | **Mode de passation des marchés** | **Période de publication****de l’appel à concurrence** | **Période de remise des offres** | **Temps nécessaire pour l'évaluation des offres** | **Date probable de démarrage des prestations** | **Délai prévisionnel d'exécution** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projet d'Appui aux Filières Agricoles dans les régions du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun****(PAFA-4R)** | 01 | Réalisation des travaux d’aménagement de 200 hectares de périmètres maraichers irrigués par système goutte à goutte  | 2 440 000 000 | Appel d’offres ouvert international | 01/02/2022 | 01/03/2022 | 07 jours | 01/04/2022 | 180 jours |
| 02 | Suivi-contrôle à pied d’œuvre de la réalisation des travaux d’aménagement de 200 hectares de périmètres maraichers irrigués par système goutte à goutte  | 61 300 000 | Manifestation d’intérêt suivie d’une demande de propositions | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 07 jours | 15/03/2022 | 210 jours |
| **Montant des fonds délégués PAFA-4R : 2 501 300 000 francs CFA HT** |
| **Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)** | 03 | Réalisation des travaux d’aménagement de 380 ha de bas-fonds dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est | 1 900 000 000 | Appel d’offres restreint accéléré (Procédures Banque mondiale) | 15/01/2022 | 01/02/2022 | 7 jours | 20/02/2022 | 05 mois |
| 04 | Réalisation des travaux d’aménagement de 50 ha de périmètres maraichers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est | 2 250 000 000 | Appel d’offres restreint accéléré (Procédures Banque mondiale) | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 7 jours | 15/02/2022 | 05 mois |
| 05 | Réalisation de neuf (09) adductions d’eau potable (AEP) dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est | 1 350 000 000 | Appel d’offres restreint accéléré (Procédures Banque mondiale) | 15/02/2022 | 01/03/2022 | 7 jours | 25/03/2022 | 05 mois |
| **Montant des fonds délégués PUDTR : 5 500 000 000 francs CFA TTC** |
| **Programme du projet de Développement Agricole dans la zone de Soum (PDA-SOUM)**  | 06 | Réalisation des travaux complémentaires de fourniture et de réalisation d’ouvrages électromécaniques | 1 400 000 000 | Appel d’offres ouvert international  | 20/12/2021 | 05/02/2022 | 7 jours | 15/03/2022 | 05 mois |
| 07 | Suivi-contrôle des travaux complémentaires de fourniture et de réalisation d’ouvrages électromécaniques | 123 809 524 | Manifestation d’intérêt suivi d’une demande de propositions  | 20/12/2021 | 05/01/2022 | 7 jours | 20/02/2022 | 06 mois |
| **Montant des fonds délégués PDA-SOUM : 1 523 809 524 francs CFA TTC** |
| **Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA)** | 08 | Réalisation des travaux de construction de la ligne haute tension de Bissan | 720 000 000 | Appel d’offres ouvert national (Procédures Banque mondiale) | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 7 jours | 20/05/2022 | 04 mois |
| 09 | Réalisation des travaux d'aménagement de 1 500 ha de périmètres irrigués à Bissan | 12 700 000 000 | Appel d’offres ouvert international (Procédures Banque mondiale) | 01/06/2022 | 15/07/2022 | 7 jours | 01/11/2022 | 13 mois |
| 10 | Réalisation des travaux de réhabilitation de 450 ha et d'extension de 77 ha de la plaine aménagée de Bazon | 2 570 000 000 | Appel d’offres ouvert international (Procédures Banque mondiale) | 25/01/2022 | 10/03/2022 | 7 jours | 01/05/2022 | 06 mois |
| 11 | Réalisation des travaux d'aménagement de 300 ha de périmètres irrigués autour du barrage de Dourou | 3 000 000 000 | Appel d’offres ouvert international (Procédures Banque mondiale) | 01/03/2022 | 15/04/2022 | 7 jours | 01/11/2022 | 07 mois |
| 12 | Réalisation des travaux d'aménagement de 1 070 ha de périmètres irrigués à Dangoumana | 10 700 000 000 | Appel d’offres ouvert international (Procédures Banque mondiale) | 01/06/2022 | 15/07/2022 | 7 jours | 01/11/2022 | 13 mois |
| 13 | Réalisation des travaux d'aménagement de 1 100 ha de bas-fonds à Sindou et à Lemouroudougou | 3 500 000 000 | Appel d’offres ouvert international (Procédures Banque mondiale)  | 15/02/2022 | 10/03/2022 | 7 jours | 01/11/2022 | 12 mois |
| 14 | Suivi-contrôle des travaux de construction de la ligne haute tension de Bissan | 40 000 000 | Qualification de Consultants (Procédures Banque mondiale) | 01/04/2022 | 16/04/2022 | 7 jours | 20/05/2022 | 05 mois |
| 15 | Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de 450 ha et d'extension de 77 ha de la plaine aménagée de Banzon | 154 200 000 | Manifestation d’intérêt suivie de demande de propositions  | 25/01/2022 | 10/02/2022 | 7 jours | 01/05/2022 | 07 mois |
| 16 | Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 300 ha de périmètres irrigués autour du barrage de Dourou | 180 000 000 | Manifestation d’intérêt suivie de demande de propositions | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 7 jours | 01/11/2022 | 08 mois |
| 17 | Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 1 070 ha de périmètres irrigués à Dangoumana | 642 000 000 | Manifestation d’intérêt suivie de demande de propositions  | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 7 jours | 01/11/2022 | 14 mois |
| 18 | Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 1 100 ha de bas-fonds à Sindou et à Lemouroudougou | 210 000 000 | Manifestation d’intérêt suivie de demande de propositions (Procédures Banque mondiale) | 15/02/2022 | 01/03/2022 | 7 jours | 01/11/2022 | 13 mois |
|  | **Montant des fonds délégués PReCA : 34 416 200 000 francs CFA TTC** |
| **Projet de Développement Agricole Pensa-Liptougou (PDA-PL)** | 19 | Etudes de faisabilité et suivi-contrôle des travaux d’installation de trois unités de valorisation de produits agricoles locaux ainsi que la fourniture d’un camion réfrigéré de transport de produits agricoles | 416 420 000 | Manifestation d’intérêt suivie de demande de propositions | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 7 jours | 10/04/2022 | 2,5 mois |
| 20 | Réalisation des travaux d’installation d’une unité de conservation et de transformation des produits céréaliers | 98 600 000 | Appel d’offres ouvert national | 01/07/2022 | 01/08/2022 | 7 jours | 16/08/2022 | 05 mois |
| 21 | Réalisation des travaux d’installation d’une unité de transformation de la pomme de terre | 406 000 000 | Appel d’offres ouvert national | 01/07/2022 | 01/08/2022 | 7 jours | 16/08/2022 | 05 mois |
| 22 | Réalisation des travaux d’installation d’une unité de conditionnement de produits maraichers et achat d’un véhicule spécifique (camion réfrigéré) | 551 000 000 | Appel d’offres ouvert national | 01/07/2022 | 01/08/2022 | 7 jours | 16/08/2022 | 05 mois |
| **Montant des fonds délégués PDA-PL : 1 472 020 000 francs CFA TTC** |
| **Total MOD** | **45 413 329 524 francs CFA TTC** |

1. **Procédures relatives à l’exécution des protocoles d’accords**

| **Lignes Crédit** | **N° d’ordre** | **Montant estimé en FCFA et en TTC** | **Nature de la prestation** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l'appel à concurrence** | **Temps nécessaire pour l'évaluation des offres** | **Date probable de démarrage des prestations** | **Délai prévisionnel d'exécution en jours** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel - Burkina Faso (PARIIS-BF)****Financement : Banque mondiale** |
| Chap.60-Art 604-Par.6041 | 01 | 1 500 000  | Acquisition de consommables informatiques (marché à commande) | Demande de cotation  | 01/02/2022 | 1 jour | 20/02/20221 | 07 jours |
| Chap.60-Art 604- Par.6047 | 02 |  1 500 000  | Acquisition de fournitures de bureau (marché à commande) | Demande de cotation  | 01/02/2022 | 1 jour | 20/02/20221 | 07 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6053 | 03 | 11 944 000 | Acquisition de carburant (contrat à ordre de commande) | Entente directe  | 01/02/2022 | 1 jour | 20/02/20221 | 07 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6056 | 04 | 570 000  | Achat de petit matériel et outillage | Demande de cotation  | 01/03/2022 | 1 jour | 20/03/2021 | 05 jours |
| Chap.62-Art 624-Par.6242 | 05 | 2 000 000  | Entretien - réparations du parc automobile  | Demande de cotation  | 01/04/2022 | 1 jour | 20/04/2021 | 07 jours |
| Chap.63-Art 632-Par.6324 | 06 | 1 700 000 | Formation en utilisation du logiciel Covadis | Entente directe | 15/02/2022 | - | 10/02/2022 | 07 jours |
| Chap.21-Art 213 | 07 | 2 600 000 | Renouvellement de la licence géomensura | Entente directe  | 15/02/2022 | - | 10/02/2022 | 10 jours |
| **Total : 21 814 000 francs CFA TTC** |
| **Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)** |
| Chap.60-Art 605-Par.6053 | 08 | 9 040 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant  | Entente directe | 05/01/2022  | - | 20/01/2022 | 07 jours |
| Chap.63-Art 632-Par.6324 | 09 | 1 700 000 | Formation des chauffeurs sur la conduite en contexte d'insécurité | Qualification de consultant  | 15/01/2022 | 10/02/2022 | 07 jours | 15/02/2022 |
| **Total : 10 740 000 francs CFA TTC** |
| **Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA)** |
| Chap.60-Art 604-Par.6041 | 10 | 4 200 000 | Acquisition de consommables informatiques (marché à commande) | Demande de cotation  | 15/01/2022 | 1 jour | 05/02/2022 | 07 jours |
| Chap.60-Art 604- Par.6047 | 11 | 2 400 000 | Acquisition de fournitures de bureau (marché à commande) | Demande de cotation  | 15/01/2022 | 1 jour | 05/02/2022 | 07 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6053 | 12 | 10 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant (marché à commande) | Entente directe | 15/01/2022 | 1 jour | 05/02/2022 | 07 jours |
| Chap.62-Art 624-Par.6242 | 13 | 3 500 000 | Entretien et réparation de matériel de transport (marché à commande) | Demande de cotation  | 01/02/2022 | 03 jours | 01/03/2022 | 07 jours |
| Chap.62-Art 625-Par.6252 | 14 | 1 440 000 | Contractualisation d’une assurance automobile | Demande de cotation  | 01/12/2021 | 03 jours | 01/01/2022 | 360 jours |
| 15 | 3 700 480 | Contractualisation d’une assurance professionnelle, patronale et contre les accidents | Demande de cotation  | 01/12/2021 | 03 jours | 01/01/2022 | 360 jours |
| 16 | 3 191 161 | Contractualisation d’une assurance contre les pertes ou dommages  | Demande de cotation  | 01/12/2021 | 03 jours | 01/01/2022 | 360 jours |
| Chap.63-Art 632-Par.6324 | 17 | 15 000 000 | Exécution de mission par un expert hydrologue  | Qualification de consultant  | 20/12/2021 | 03 jours | 01/02/2022 | 06 mois |
| 18 | 45 000 000 | Exécution de mission par un expert topographe  | Qualification de consultant  | 20/12/2021 | 03 jours | 01/02/2022 | 18 mois |
| 19 | 15 000 000 | Exécution de mission par un expert pédologue  | Qualification de consultant  | 20/12/2021 | 03 jours | 01/02/2022 | 06 mois |
| 20 | 45 000 000 | Exécution de mission par un expert en Irrigation  | Qualification de consultant  | 20/12/2021 | 03 jours | 01/02/2022 | 18 mois |
| 21 | 45 000 000 | Exécution de mission par un Assistant en suivi environnemental et social  | Qualification de consultant  | 20/12/2021 | 03 jours | 01/02/2022 | 30 mois |
| 22 | 21 600 000 | Exécution de mission de conduite par 02 Chauffeurs | Qualification de consultant  | 20/12/2021 | 03 jours | 01/02/2022 | 24 mois |
| Chap.63-Art 633-Par.6330 | 23 | 5 000 000 | Exécution d’une mission de consultant pour le renforcement de capacités en passation des marchés procédures des bailleurs de fonds multilatéraux (Banque mondiale) | Qualification de consultant | 15/01/2022 | 3 jours | 01/03/2022 | 10 jours |
| 24 | 3 750 000 | Exécution d’une mission de consultant pour la formation en utilisation du logiciel ArcGIS | Qualification de consultant | 01/02/2022 | 3 jours | 15/03/2022 | 10 jours |
| 25 | 3 750 000 | Exécution d’une mission de consultant pour la formation en utilisation du logiciel Base de données cartographiques | Qualification de consultant | 20/02/2022 | 3 jours | 15/04/2022 | 10 jours |
| Chap.21-Art 213 | 26 | 5 200 000 | Acquisition de licence géomensura ou Covadis | Demande de cotation | 01/02/2022 | 3 jours | 01/03/2022 | 10 jours |
| 27 | 15 050 500 | Acquisition de logiciel SIG | Demande de cotation | 01/02/2022 | 3 jours | 01/03/2022 | 10 jours |
| 28 | 2 006 000 | Acquisition de niveau automatique ou numérique + accessoire | Demande de cotation | 01/02/2022 | 3 jours | 01/03/2022 | 10 jours |
| Chap.24-Art 245-Par.2451 | 29 | 50 000 000 | Acquisition de véhicules pick-up | Appel d’offres national  | 10/01/2022 | 3 jours | 20/02/2022 | 60 jours |
| Chap.24-Art 244-Par.2442 | 30 | 6 650 000 | Acquisition d’ordinateurs | Demande de cotation | 10/01/2022 | 3 jours | 01/03/2022 | 21 jours |
| Chap.24-Art 244-Par.2441 | 31 | 8 000 000 | Acquisition de mobiliers de bureau | Demande de cotation | 10/01/2022 | 3 jours | 01/03/2022 | 15 jours |
| Chap.24-Art 244-Par.2444 | 32 | 2 800 000 | Acquisition de matériels de bureau (vidéo projecteur et appareil photo professionnel)  | Demande de cotation | 10/01/2022 | 3 jours | 01/03/2022 | 15 jours |
| **Total : 317 238 141 francs CFA TTC** |
| **Total montant pour l’exécution des protocoles d’accords : 349 792 141 francs CFA TTC** |
| **TOTAL GENERAL (I+II+III) 46 773 029 935 francs CFA TTC** |

**Ouagadougou, le 23 décembre 2021**

**Le Directeur Général**

**Malik GARANE**

*Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales*