|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|

 | **SOCIETE NATIONALE BURKINABE** |  |  |  |  | La certification AFAQ

|  |
| --- |
|   |
|

 |
| **D’HYDROCARBURES (SONABHY)** |  |  |  | **BURKINA FASO** |
|  **-----------------------------**  |  |  |  |  **--------------------** |
| **01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01** |  |  |  | **Unité - Progrès - Justice** |
| **Tél. : 25 42 68 00 – 25 43 00 34** |  |  |  |  |  |

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES BUDGET EXERCICE 2022**

**EXAMINE ET ADOPTE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 DECEMBRE 2021**

| N° |  Ligne Budgétaire (n° de compte)  | Montant de l'inscription budgétaire (TTC) | Montant des dépenses engagées non mandatées (TTC) | Crédits Disponibles | Nature des prestations | Modes de passation | Dates lancement prévues  | Dates remises des offres/propositions | Délais d'évaluation offres/propositions (jours) | Dates probable démarrage  | Délais d’exécution prévus (jours) | Date Butoir | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 604 200 / 661 890 | 949 263 000 | 0 | 949 263 000 | Acquisition matières combustibles carburant et de carburant pour la dotation du personnel (Marché à Commandes - MC) | Entente Directe | 10/12/2021 | 20/12/2021 | 1 | 01/01/2022 | 364 | 31/12/2022 | Prestations spécifiques |
| 2 | 604 300 | 53 150 000 | 0 | 14 150 000 | Acquisition produits d'entretien au profit de SONABHY Siège (MC) Lot1 | Demande de prix | 17/01/2022 | 27/01/2022 | 1 | 27/02/2022 | 307 | 31/12/2022 | Montant Représentant Dépôt Côtier (RDC) 3 750 000 |
| 35 000 000 | Acquisition produits d'entretien au profit de SONABHY Bingo (MC) Lot2 |
| 4 000 000 | Acquisition produits d'entretien au profit de SONABHY Bobo (MC) Lot3 |
| 3 | 604 410 | 445 000 000 | 0 | 345 000 000 | Acquisition de fournitures d'atelier et dépôt (capsules) au profit de la SONABHY Bingo (MC) | Appel d'offres ouvert | 17/01/2022 | 17/02/2022 | 3 | 17/03/2022 | 120 | 15/07/2022 |   |
| 100 000 000 | Acquisition de fournitures d'atelier et dépôt (capsules) au profit de la SONABHY Bobo (MC) |
| 4 | 604 420 | 122 000 000 | 0 | 50 000 000 | Acquisition de fournitures d'atelier et dépôt (robinets) et clapets au profit de la SONABHY Bingo Lot1 | Appel d'offres ouvert | 17/01/2022 | 17/02/2022 | 3 | 17/03/2022 | 120 | 15/07/2022 |   |
| 72 000 000 | Acquisition de fournitures d'atelier et dépôt (robinets) et clapets au profit de la SONABHY Bobo Lot2 |
| 5 | 604 430 | 655 000 000 | 0 | 300 000 000 | Acquisition pièces de rechange des centres emplisseurs au profit de la SONABHY ; Bingo (lot1) | Appel d'offres ouvert | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 3 | 01/02/2022 | 150 | 01/07/2022 |  - |
| 0 | 355 000 000 | Acquisition pièces de rechange des centres emplisseurs au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso (lot2) |
| 6 | 604 440, 604 490, 624 210 | 252 000 000 | 0 | 35 000 000 | Acquisition pièces de rechange radars, détecteurs gaz flamme, démarreurs progressifs, automatisme et pont bascule au profit de la SONABHY ; Bingo (lot 01) | Appel d'offres ouvert | 20/01/2022 | 21/02/2022 | 3 | 21/03/2022 | 150 | 01/08/2022 |  - |
| 0 | 42 000 000 | Acquisition pièces de rechange des électropompes, motopompes et compresseurs au profit de la SONABHY ; Bingo (lot 02) |
| 0 | 30 000 000 | Acquisition pièces de rechange des compresseurs et sécheurs d'air et des groupes électrogènes au profit de la SONABHY à Bingo (lot 03) |
| 0 | 107 500 000 | Acquisition pièces de rechange Autochim, automatisme, variateurs et démarreurs progressifs GMP, VA et consommables électriques au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso (lot 04) |
| 0 | 16 500 000 | Acquisition pièces de rechange des compresseurs et sécheurs d'air et des groupes électrogènes au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso (lot 05) |
| 0 | 21 000 000 | Acquisition pièces de rechange radars et pont bascule au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso (lot 06) |
| 7 | 604 440 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition pièces de rechange PEROLO au profit de la SONABHY à Bingo et Bobo Dioulasso | Entente Directe | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 1 | 01/05/2022 | 120 | 15/08/2022 | Exclusivité SOUDOTEC |
| 8 | 604 440 | 242 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition pièces de rechange pour compteurs volumétriques SATAM au profit de la SONABHY à Bingo (lot 01) | Appel d'offres ouvert | 01/02/2022 | 01/03/2022 | 3 | 01/04/2022 | 180 | 28/09/2022 |  - |
| 0 | 100 000 000 | Acquisition pièces de rechange pour compteurs à turbine ALMA au profit de la SONABHY à Bingo (lot 02) |
| 0 | 36 000 000 | Acquisition pièces de rechange pour compteurs volumétriques SATAM au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso (lot 03) |
| 0 | 6 000 000 | Acquisition pièces de rechange des compteurs à turbine au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso (lot 04) |
| 9 | 604 450 | 60 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de fournitures de lutte contre incendie au profit de la SONABHY ; bingo | Demande de prix | 15/02/2022 | 25/02/2022 | 1 | 25/03/2022 | 180 | 21/09/2022 |  - |
| 0 | 30 000 000 | Acquisition de fournitures de lutte contre incendie au profit de la SONABHY ; bobo |
| 10 | 604 460 | 110 000 000 | 0 | 45 000 000 | Acquisition d'émulseur au profit de la SONABHY Bingo (lot1)  | Appel d'offres ouvert | 17/01/2022 | 17/02/2022 | 3 | 17/03/2022 | 120 | 15/07/2022 |   |
| 0 | 65 000 000 | Acquisition d'émulseur au profit de la SONABHY Bobo (lot2) |
| 11 | 604 470 | 217 000 000 | 0 | 52 000 000 | Acquisition de pièces de rechanges pour chariots élevateurs au profit de la SONABHY à Bingo (Lot 01) | Appel d'offres ouvert | 14/01/2022 | 14/02/2022 | 3 | 15/03/2022 | 150 | 12/08/2022 |  - |
| 30 000 000 | Acquisition de pièces de rechanges pour chariots élevateurs au profit de la SONABHY à Bobo (Lot 02) |
| 105 000 000 | Acquisition de pneus pour chariots élevateurs au profit de la SONABHY à Bingo MC (Lot 03) |
| 30 000 000 | Acquisition de pneus pour chariots élevateurs au profit de la SONABHY à Bobo MC (Lot 04) |
| 12 | 604 480 | 39 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de fournitures et consommables de laboratoire au profit de la SONABHY à Bingo (lot 01) | Demande de prix | 01/02/2022 | 11/02/2022 | 1 | 11/03/2022 | 120 | 09/07/2022 |   |
| 0 | 9 000 000 | Acquisition de fournitures et consommables de laboratoire au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso (lot 02) |
| 13 | 604 490 | 147 300 000 | 0 | 70 000 000 | Acquisition de plomb, fil perlés, accessoires de plombage et lien de tuteurage au profit de la SONABHY à Bingo (Lot 01) | Appel d'offres ouvert | 14/01/2022 | 14/02/2022 | 3 | 15/05/2022 | 120 | 12/09/2022 |   |
| 0 | 77 300 000 | Acquisition de plomb, fil perlés, accessoires de plombage et lien de tuteurage au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso (Lot 02) |
| 14 | 604 490 | 87 700 000 | 0 | 60 000 000 | Acquisition de pièces de rechange et consommables électriques au profit de la SONABHY à Bingo (lot 01) | Appel d'offres ouvert | 01/02/2022 | 01/03/2021 | 3 | 01/04/2022 | 120 | 30/07/2022 |   |
| 0 | 20 500 000 | Acquisition de pièces de rechange et consommables électrique, pour unité de traitement d'eau de boisson et consommables divers pour maintenance au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso (Lot 02) |
| 0 | 7 200 000 | Acquisition de consommables radio communication et de pièces de rechange vidéo surveillance au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso (Lot 03) |
| 15 | 604 610 | 126 070 000 | 0 | 126 070 000 | Acquisition de papier listing informatique (MC) | Appel d'offres ouvert | 24/01/2022 | 24/02/2022 | 3 | 01/04/2022 | 274 | 31/12/2022 | possibilité de renouvellement |
| 16 | 604 620, 604 690 | 73 636 057 | 0 | 62 946 057 | Acquisition d'Encres et cartouches pour imprimantes (MC) (lot 01) | Demande de prix | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 305 | 31/12/2022 |  - |
| 0 | 10 690 000 | Acquisition de divers consommables informatiques (lot 02) |
| 17 | 604 700 | 121 300 000 | 0 | 51 300 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de SONABHY siège (MC) ; siège (lot 01) | Appel d'offres ouvert | 01/02/2022 | 01/03/2022 | 3 | 01/04/2022 | 274 | 31/12/2022 |  - |
| 0 | 50 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de SONABHY siège (MC) ; bingo (lot 02) |
| 0 | 20 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de SONABHY siège (MC) ; bobo (lot 03) |
| 18 | 604 800 | 45 726 600 | 0 | 12 176 600 | Acquisition de diverses matières et fournitures consommables siège (lot 01) MC | Demande de prix | 01/03/2022 | 11/03/2022 | 3 | 01/04/2022 | 60 | 31/05/2022 |  - |
| 0 | 6 500 000 | Acquisition de diverses matières et fournitures consommables Bobo (lot 02) MC |
| 19 | 0 | 9 950 000 | Acquisition de produits d'entretien (huile, détergent, eau de refroidissement) au profit de SONABHY à Bingo  | Entente Directe | 01/03/2022 | 11/03/2022 | 3 | 01/04/2022 | 60 | 31/05/2022 |   |
| 20 | 0 | 12 100 000 | Acquisition de bandes adhésives pour palettes, torches ATEX, tapis antichoc et matières diverses au profit de SONABHY à Bingo (lot 01) | Demande de prix | 01/03/2022 | 11/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 60 | 31/05/2022 |   |
| 0 | 5 000 000 | Acquisition de matériel de restaurant au profit de SONABHY à Bingo (lot 02) |
| 21 | 605 600 | 47 400 000 | 0 | 20 000 000 | Achats petits outillages de maintenance au profit de la SONABHY à Bingo (lot 01) | Demande de prix | 01/03/2022 | 11/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 60 | 31/05/2022 |  - |
| 0 | 21 400 000 | Achats petits outillages d'exploitation au profit de la SONABHY à Bingo (lot 02) |
| 0 | 6 000 000 | Achats petits outillages de maintenance au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso (lot 03) |
| 22 | 616 100 | 29 075 000 | 0 | 29 075 000 | Transport de plis (MC) | Entente Directe | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 1 | 01/01/2022 | 364 | 31/12/2022 | (avec LAPOSTE BF) |
| 23 | 618110 ; 618 120 | 260 080 000 | 0 | 260 080 000 | Acquisition de titre de transport (billetterie) MC | Appel d'offres ouvert | 01/01/2022 | 01/02/2022 | 3 | 01/03/2022 | 305 | 31/12/2022 |  - |
| 24 | 624 110 | 124 000 000 |   | 20 000 000 | Nettoyage et désinfection des locaux et de la cour de la SONABHY à Bingo (MC) | Demande de prix | 01/11/2021 | 15/11/2021 | 1 | 01/01/2022 | 364 | 31/12/2022 | Renouvellement marché 2021 |
| 25 |   | 18 000 000 | Nettoyage et désinfection des locaux et de la cours de la SONABHY à Ouagadougou (MC-Lot 01) | Demande de prix | 01/12/2021 | 10/12/2021 | 1 | 01/01/2022 | 363 | 30/12/2022 | Procédure anticipée de recrutement en 2021 |
|   | 11 000 000 | Nettoyage et désinfection des locaux et de la cours de la SONABHY à Bobo Dioulasso (MC-Lot 02) |
| 26 |   | 15 000 000 | Etanchéité, plomberie, maçonnerie et autres travaux d'entretien des bâtiments administratifs au profit de la SONABHY à Bingo (MC-Lot 01)  | Demande de prix | 01/02/2022 | 11/02/2022 | 1 | 01/04/2022 | 274 | 31/12/2022 |  - |
|   | 10 000 000 | Etanchéité, plomberie, maçonnerie et autres travaux d'entretien des bâtiments administratifs au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso (MC-Lot 02)  |
|   | 45 000 000 | entretien et réparation locaux administratifs siège (lot 03) |
| 27 |   | 5 000 000 | Réfection et peinture des placards du Laboratoire de Bingo  | Demande de cotation | 01/03/2022 | 08/03/2022 | 1 | 22/03/2022 | 30 | 21/04/2022 |   |
| 28 | 624 120 | 28 250 000 | 0 | 25 000 000 | Nettoyage, désherbage et curage des locaux techniques et d’exploitation avec les groupements villageois (MC) bingo | Entente Directe | 01/02/2022 | 10/02/2022 | 1 | 28/02/2022 | 306 | 31/12/2022 | RSE, convention riverains. Arrêté 2017 - 142 |
| 29 | 0 | 3 250 000 | Nettoyage, désherbage et curage des locaux techniques et d’exploitation avec les groupements villageois (MC) bobo | Entente Directe | 01/02/2022 | 10/02/2022 | 1 | 28/02/2022 | 306 | 31/12/2022 |
| 30 | 624 130 | 12 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretiens et réparations locaux d'habitations (MC) Siège | Demande de cotation | 01/02/2022 | 11/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 305 | 31/12/2022 |   |
| 31 |   | 5 000 000 | Entretiens et réparations locaux d'habitations (MC) Bingo | Demande de cotation | 01/02/2022 | 11/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 305 | 31/12/2022 |   |
| 32 |   | 2 000 000 | Entretiens et réparations locaux d'habitations (MC) Bobo | Demande de cotation | 01/02/2022 | 11/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 305 | 31/12/2022 |   |
| 33 | 624 140 | 40 000 000 | 0 | 30 000 000 | Entretiens et réparations des ouvrages d'infrastructures (MC) bingo (lot1) | Demande de prix | 01/02/2022 | 11/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 305 | 31/12/2022 |   |
| 0 | 10 000 000 | Entretiens et réparations des ouvrages d'infrastructures (MC) bobo (lot2) |
| 34 | 624 150, 624 220 | 3 245 500 000 | 0 | 2 850 000 000 | Entretien décennal des bacs hydrocarbures liquides de Bingo | Appel d'offres ouvert international | 17/01/2022 | 05/03/2022 | 3 | 01/06/2022 | 180 | 28/11/2022 |   |
| 35 | 150 000 000 | Contrôle règlementaire des travaux de l'Entretien décennal des bacs hydrocarbures liquides de Bingo | DP-MI | 15/12/2021 | 01/05/2022 | 3 | 01/06/2022 | 210 | 28/12/2022 |   |
| 36 | 9 950 000 | Maintenance des groupes électrogènes Bingo (MC) Lot1 | Demande de prix | 20/01/2022 | 05/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |   |
| 11 100 000 | Maintenance des groupes électrogènes Bobo Dioulasso (MC) Lot2 |   |
| 37 | 18 000 000 | Maintenance des équipements électriques Bingo (MC) | Demande de Prix | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |  - |
| 38 | 9 900 000 | Maintenance des équipements mécaniques Bingo (MC) | Demande de cotation | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |   |
| 39 | 7 000 000 | Maintenance des chariots Bingo (MC) Lot1 | Demande de prix | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |   |
| 15 000 000 | Maintenance des chariots Bobo (MC) Lot 02 |   |
| 40 | 20 000 000 | Maintenance des équipements électroniques Bingo (MC) | Demande de prix | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |   |
| 8 000 000 | Maintenance des équipements électroniques Bobo Dioulasso et Péni (MC) |   |
| 41 | 3 000 000 | Maintenance des postes de transformation Bobo Dioulasso et Péni | Demande de cotation | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |   |
| 42 | 5 200 000 | Analyse des eaux usées et entretien des forages Bobo et Péni (MC) | Demande de cotation | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 02/03/2022 | 365 | 01/01/2023 |   |
| 43 | 200 000 | entretien de l'unité de traitement de l'air comprimé Bobo Dioulasso et Péni  | Demande de cotation | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 02/03/2022 | 365 | 01/01/2023 |   |
| 44 | 20 000 000 | Assistance technique MAKEEN Péni | Entente Directe | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |   |
| 40 000 000 | Assistance technique MAKEEN Bingo | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |   |
| 45 | 1 500 000 | Entretien du pont bascule par CAPI BF à Bobo  | Entente Directe | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |   |
| 46 | 25 000 000 | Assistance technique ABNORM pour Bingo et Bobo (MC) | Entente Directe | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 1 | 01/01/2022 | 365 | 31/12/2022 |   |
| 47 | 3 000 000 | Travaux de manutention, de remblai et vulcanisation Bingo (MC) | Demande de cotation | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 02/03/2022 | 365 | 01/01/2023 |   |
| 48 | 48 650 000 | Autres entretiens Bobo (MC) | Demande de prix | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 02/03/2022 | 365 | 01/01/2023 |   |
| 49 | 624 160 | 2 425 000 | 0 | 2 425 000 | Entretiens et réparations installations téléphoniques (MC) | Demande de cotation | 01/02/2022 | 05/02/2022 | 1 | 15/02/2022 | 365 | 31/12/2022 |  - |
| 50 | 624 170 | 25 300 000 | 0 | 25 300 000 | Entretiens et réparations matériel de climatisation (MC) ;  | Demande de prix | 01/02/2022 | 05/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |  - |
| 51 | 624 180 | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | Entretiens et réparations des autres aménagements de bureaux (Siège-Bingo-Bobo) | Demande de prix | 01/02/2022 | 11/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |  - |
| 52 | 624 150, 624 210, 624 220 | 318 500 000 | 0 | 23 000 000 | Contrôle règlementaire des installations électriques, du réseau d’eau incendie, des installations sous pression, des chariots et du laboratoire au profit de la SONABHY à Bingo Lot 01 | DP-MI | 01/02/2022 | 01/05/2022 | 1 | 01/06/2022 | 365 | 31/12/2022 |   |
| 15 500 000 | Contrôle règlementaire des installations (analyse vibratoire, contrôle thermique), du réseau d’eau incendie, des installations sous pression et des chariots au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso Lot 02 |
| 53 | 0 | 18 000 000 | Entretien des véhicules de lutte contre l'incendie Bobo Dioulasso | Entente Directe | 01/03/2022 | 11/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 365 | 01/04/2023 | avec le concessionnaire |
| 54 | 0 | 10 000 000 | Autres réparations Bobo | Demande de prix à commandes | 01/02/2022 | 11/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 01/03/2023 |   |
| 55 | 0 | 50 000 000 | Entretien du matériel de lutte contre l'incendie Bingo MC (lot 01) | Demande de prix | 01/02/2022 | 11/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 01/03/2023 |   |
| 56 | 0 | 2 000 000 | Entretien des extincteurs Bobo MC (lot 02) | Demande de cotation | 01/02/2022 | 11/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 01/03/2023 |   |
| 57 | 0 | 200 000 000 | Entretien quinquennal du réseau d'eau incendie Bingo | Appel d'offres ouvert | 17/01/2022 | 17/02/2022 | 3 | 01/04/2022 | 60 | 31/05/2022 |   |
| 58 | 624 230 | 58 300 000 | 0 | 11 800 000 | Entretiens et réparations Serveurs, PC et imprimantes (MC) (lot1) | Demande de prix | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |  - |
| 0 | 7 000 000 | Entretien et réparation Interconnexion (MC) (lot2) |   |
| 0 | 9 500 000 | Entretien et réparation réseaux locaux et onduleurs (MC) (lot23 |   |
| 0 | 30 000 000 | Pièces de rechange (composants disques durs, cartes électronique, kit de fusion, batteries d'onduleurs...) (lot4) |   |
| 59 | 624 240 ; 624 280 | 9 300 000 | 0 | 9 300 000 | Entretiens et réparations du matériel, mobilier de bureaux et autres biens mobiliers (MC) Siège et Bingo | Demande de cotation | 01/02/2022 | 05/02/2022 | 1 | 15/02/2022 | 365 | 31/12/2022 |   |
| 60 | 624 250 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | Entretiens et réparations du matériel et mobilier d'habitation Bingo et Bobo(MC) | Demande de cotation | 05/02/2022 | 10/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |  - |
| 61 | 624 260 | 72 000 000 | 0 | 27 000 000 | Entretiens et réparations véhicules automobiles siège (lot1)  | Demande de prix | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 01 jour | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |  - |
| 0 | 30 000 000 | Entretiens et réparations véhicules automobiles Bingo (MC) (lot2) |
| 0 | 15 000 000 | Entretiens et réparations véhicules automobiles Bobo (MC) |
| 62 | 624 800 | 21 755 000 | 0 | 1 677 960 | Entretien Groupe Electrogène (MC) Siège | Demande de cotation | 01/03/2022 | 11/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 365 | 31/12/2022 |  - |
| 63 | 0 | 2 594 112 | Entretien Ascenseur et Monte-charge (MC) Siège | Demande de cotation | 01/03/2022 | 11/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 365 |
| 64 | 0 | 6 227 928 | Entretien Eclairage, Surpresseur et Forage (MC)Siège | Demande de cotation | 01/03/2022 | 11/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 365 |
| 65 | 0 | 9 980 000 | Autres entretiens et réparations Bingo (MC) lot 02 | Demande de cotation | 01/03/2022 | 11/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 365 |
| 66 | 0 | 1 275 000 | Autres entretiens et réparations Bobo Dioulasso (MC) | Demande de cotation | 01/03/2022 | 11/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 365 |
| 67 | 626500 ; 626600 | 38 072 000 | 0 | 38 072 000 | Documentation générale | Demande de prix | 02/05/2022 | 12/05/2022 | 1 | 01/06/2022 | 90 | 30/08/2022 |  - |
| Documentations techniques |
| 68 | 627 100 | 100 500 000 | 0 | 100 500 000 | Annonces, insertions | Entente Directe | 02/01/2022 | 15/01/2022 | 1 | 15/01/2022 | 365 |  - | Prestations spécifiques |
| 69 | 627 200 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de Catalogues, imprimés publicitaires (MC) | Demande de cotation | 01/03/2022 | 08/03/2022 | 1 | 15/03/2022 | 365 |  - |  - |
| 70 | 627 810 | 207 000 000 | 0 | 207 000 000 | Acquisition de Gadgets publicitaires | Appel d'offres ouvert | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 3 | 01/08/2022 | 60 | 30/09/2022 |  - |
| 71 | 628 810 | 123 000 000 | 0 | 123 000 000 | Abonnement Platt’s ; (MC) | Entente Directe | 02/01/2022 | 15/01/2022 | 1 | 15/01/2022 | 365 |  - | Exclusivité |
| 72 | 628 820 | 253 566 700 | 0 | 253 566 700 | Abonnement internet et connexions spécialisées | Entente Directe | 02/01/2022 | 15/01/2022 | 1 | 15/01/2022 | 365 |  - | Prestations spécifiques |
| 73 | 628 830 | 6 765 000 | 0 | 6 765 000 | Abonnement (satellite, multimédia) | Entente Directe | 02/01/2022 | 15/01/2022 | 1 | 15/01/2022 | 365 |  - | Prestations spécifiques |
| 74 | 628 890 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | Abonnement de télécommunications | Entente Directe | 02/01/2022 | 15/01/2022 | 1 | 15/01/2022 | 365 |  - | Prestations spécifiques |
| 75 | 632 420 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Honoraires avocats | DP-MI | 01/02/2022 | 01/04/2022 | 3 | 01/05/2022 | 365 |  - |   |
| 76 | 632 430 | 174 790 000 | 0 | 29 000 000 | Audits contractuels de Diagnostic accompagnement RSE | DP-MIA | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/05/2022 | 180 | 28/10/2022 | DP 2021 en cours |
| 77 | 0 | 38 000 000 | Audits contractuels de renouvellement Certification AFNOR QSE | Entente Directe | 01/02/2022 | 10/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 60 | 30/04/2022 |  - |
| 78 | 0 | 47 790 000 | Audit énergétique des Sociétés d'Etat notifié par l'ANEREE | Entente Directe | 01/02/2022 | 10/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 60 | 30/04/2022 | avec ANEREE 47 790 000 |
| 79 | 0 | 60 000 000 | Audit des opérations comptables | DP-MI | 01/02/2022 | 04/03/2022 | 3 | 05/04/2022 | 120 | 06/12/2021 | DP 2021 en cours |
| 80 | 632 440 | 181 000 000 | 0 | 25 000 000 | Revue des POI (plan d’opérations internes) | DP-MIA | 01/02/2021 | 15/02/2021 | 3 | 15/03/2022 | 60 | 14/01/2022 |  - |
| 81 | 0 | 50 000 000 | Etudes Gaz Naturel Liquéfié (GNL) | DP-MI | 01/03/2022 | 01/05/2021 | 3 | 01/06/2022 | 90 | 03/03/2022 |  - |
| 82 | 0 | 29 000 000 | Mise place d'un manuel de procédure | DP-MIA | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 3 | 15/03/2022 | 60 | 14/01/2022 |   |
| 83 | 0 | 60 000 000 | mise en place d'une comptabilité analytique | DP-MI | 01/02/2022 | 01/05/2022 | 3 | 01/06/2022 | 60 | 02/04/2022 |   |
| 84 | 0 | 10 000 000 | honoraires cabinet fiscal | DP-MIA | 01/02/2022 | 01/04/2022 | 3 | 15/04/2022 | 60 | 14/06/2022 |   |
| 85 | 0 | 7 000 000 | Audits techniques ou de gestion | Consultation de consultants | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 1 | 02/05/2022 | 60 | 01/07/2022 |   |
| 86 | 632 800 | 67 500 000 | 0 | 8 000 000 | Support Intégrateur Sage XRT et Converter | Consultation de consultants | 01/02/2022 | 01/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 60 | 31/05/2022 |   |
| 87 | 0 | 50 000 000 | assistance intégrateur JDE | DP-MI | 01/02/2022 | 02/05/2022 | 3 | 01/06/2022 | 365 | 01/06/2023 |   |
| 88 | 0 | 9 500 000 | Destruction des déchets électroniques et électriques | Demande de Cotation | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 01/03/2023 |   |
| 89 | 634 300 | 253 100 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition de licence MICROSOFT avec support | Appel d'offres restreint | 01/02/2022 | 01/03/2022 | 3 | 15/04/2022 | 365 | 31/12/2022 | Liste d''entreprises agrées par MICROSOFT reçue |
| 90 | 110 000 000 | Acquisition licence Oracle JDE | Appel d'offres restreint | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 | Liste d''entreprises agrées par ORACLE |
| 91 | 2 100 000 | Acquisition licence ESyscoa (états financiers SYSCOHADA révisé) | Entente Directe | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 | Exclusivité |
| 92 | 7 000 000 | Acquisition licence Acquisition licence Pare feu (Firewall) | Entente Directe | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 | Exclusivité |
| 93 | 9 500 000 | Acquisition licence Symantec Protection Suite | Demande de cotation | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |   |
| 94 | 500 000 | Acquisition de licences de Gestion du courrier KIRA | Entente Directe | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 | Exclusivité |
| 95 | 4 000 000 | Simply Desk | Entente Directe | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 | Exclusivité |
| 96 | 12 500 000 | Docubase | Entente Directe | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 | Exclusivité |
| 97 | 7 000 000 | Acquisition Licences gestion Trésorerie XRT | Entente Directe | 15/02/2022 | 20/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |  - |
| 98 | 500 000 | Acquisition Licence Certificat Roots Messagerie Exchange | Demande de cotation | 15/02/2022 | 20/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |
| 99 | 634 500 | 500 000 | 0 | 500 000 | Redevances pour l'hébergement des sites Internet | Demande de cotation | 15/02/2022 | 20/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 365 | 31/12/2022 |  - |
| 100 | 638 100 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Recrutement de personnel | DP-MIA | 01/06/20202 | 01/04/2022 | 1 | 02/05/2022 | 90 | 31/12/2022 |  - |
| 101 | 638 600 | 175 445 800 | 0 | 175 445 800 | Gardiennage Ouaga, Bingo, Bobo, Péni (MC) | Appel d'offres ouvert | 01/10/2021 | 01/11/2020 | 3 | 02/01/2021 | 365 | 31/12/2022 | Renouvellement marché 2021 |
| 102 | 661 890 | 602 232 000 | 0 | 200 000 000 | Gestion Restauration Bingo (MC) | Appel d'offres ouvert | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 3 | 02/01/2022 | 365 | 31/12/2022 | Renouvellement Bingo ;  |
| 103 | 0 | 74 000 000 | Gestion Restauration Péni (MC) | Demande de prix | 01/11/2021 | 10/11/2021 | 1 | 01/01/2022 | 365 | 31/12/2022 | Procédure anticipée de recrutement en 2021 |
| 104 | 0 | 47 000 000 | Acquisition de tenues du personnel | Entente Directe | 01/02/2022 | 15/03/2021 | 03 | 01/04/2022 | 90 | 30/06/2022 | Convention CMA |
| 105 | 0 | 82 232 000 | Acquisition des Equipement Protection Individuelles du personnel (chaussures, autres EPI) | Appel d'offres ouvert | 01/02/2022 | 15/03/2021 | 03 | 01/04/2022 | 120 | 30/07/2022 |   |
| 106 | 0 | 19 000 000 | Acquisition de kits d'astreinte et dotation en savon du personnel | Demande de prix | 01/02/2022 | 15/03/2021 | 03 | 01/04/2022 | 60 | 31/05/2022 |   |
| 107 | 0 | 180 000 000 | Gestion Restauration Ouaga et Bobo (MC) | Appel d'offres ouvert | 15/01/2022 | 15/02/2021 | 3 | 15/03/2022 | 365 | 15/03/2023 |   |
| 108 | 213 100 | 67 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de logiciel de supervision de réseau | Demande de prix | 01/03/2022 | 15/03/2021 | 1 | 01/04/2022 | 120 | 30/07/2022 | Exclusivité |
| 109 | 35 000 000 | Acquisition de logiciel de gestion de la Qualité | Demande de prix | 01/03/2022 | 15/03/2021 | 1 | 01/04/2022 | 120 | 30/07/2022 |   |
| 110 | 2 000 000 | Licence de la mallette de diagnostic des chariots | Entente Directe | 01/02/2022 | 15/03/2021 | 1 | 01/04/2022 | 120 | 30/07/2022 | Exclusivité |
| 111 | 223 100 | 1 020 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition arrêté d'affectation du terrain de Banfora | Entente Directe | 01/02/2022 | 01/03/2021 | 1 | 05/04/2022 | 120 | 03/08/2022 | Service Domanial |
| 112 | 0 | 100 000 000 | Acquisition arrêté d'affectation du terrain de Dandé | Entente Directe | 01/02/2022 | 01/03/2021 | 1 | 05/04/2022 | 120 | 03/08/2022 | Service Domanial |
| 113 | 0 | 100 000 000 | Acquisition arreté d'affectation du terrain de Péni | Entente Directe | 01/02/2022 | 01/03/2021 | 1 | 05/04/2022 |  |  |  |
| 114 | 0 | 50 000 000 | Dédommagements et mesures compensatoires des terrains de Ouahigouya et Fada | Entente Directe | 01/02/2022 | 01/03/2021 | 1 | 05/04/2022 | 120 | 03/08/2022 | Structures communales |
| 115 | 0 | 570 000 000 | Dédommagements des riverains dans le cadre de l'acquisition d'espaces de sécurité du dépôt de bingo. | Entente Directe | 01/02/2022 | 01/03/2021 | 1 | 05/04/2022 | 120 | 03/08/2022 | Structures communales |
| 116 |  | 0 | 100 000 000 | Dédommagements des riverains dans le cadre de l'acquisition d'espaces de sécurité du dépôt de Péni. | Entente Directe | 01/02/2022 | 01/03/2021 | 1 | 05/04/2022 |  |  |  |
| 117 | 231 300 ; 238 100 | 590 800 000 | 0 | 500 000 000 | Etudes architecturales des bâtiments administratifs du Siège (R+10) | DP-MI | 01/03/2022 | 11/03/2022 | 3 | 01/05/2022 | 120 | 29/08/2022 |   |
| 118 | 0 | 25 000 000 | Etude pour la Construction de l'entrée du dépôt et des bureaux des formalités d'accès / sortie ; bâtiments archives et vestiaires 200 personnes / Bingo (lot1) | DP-MI | 01/02/2022 | 01/04/2022 | 3 | 02/05/2022 | 90 | 31/07/2022 |   |
|  0 | 25 000 000 | Suivi-Contrôle pour la Construction de l'entrée du dépôt et des bureaux des formalités d'accès / sortie ; bâtiments archives et vestiaires 200 personnes / Bingo (lot2) |   |
| 119 | 0 | 13 000 000 | Etude et contrôle pour la construction du bâtiment d'archives | DPA | 01/02/2022 | 01/04/2022 | 01 jours | 02/05/2022 | 90 |  |  |
| 120 | 0 | 14 500 000 | Suivi-Contrôle travaux de reprise du bâtiment R+1 et de la reprise des vestiaires / Bingo | DP-MIA | 01/02/2022 | 01/04/2022 | 3 | 02/05/2022 | 90 | 31/07/2022 | Travaux en cour |
| 121 | 0 | 12 000 000 | Etude pour les travaux de reprise du terrain de sport / Siège | DP-MIA | 01/02/2022 | 01/04/2022 | 3 | 02/05/2022 | 90 | 31/07/2022 |   |
| 122 | 0 | 1 300 000 | Etude pour aménagement du garage archive en bureau | Consultation de consultants | 01/02/2022 | 01/04/2022 | 1 | 02/05/2022 | 90 | 31/07/2022 |   |
| 123 | 231 300 | 916 900 000 | 0 | 120 000 000 | Reprise des travaux du bâtiment administratif du dépôt de Bingo (R+1). | Appel d'offres ouvert | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 3 | 01/05/2022 | 120 | 29/08/2022 |   |
| 124 | 0 | 5 000 000 | Bardage côté EST hall chargement Bingo | Demande de cotation | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 90 | 30/06/2022 |   |
| 125 | 0 | 2 400 000 | Construction de 3 guérites vigiles à Bingo | Demande de cotation | 01/03/2022 | 10/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 90 | 30/06/2022 |   |
| 126 | 0 | 13 500 000 | Acquisition et installation de trois douches d’urgences à Bingo | Demande de prix | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 60 | 31/05/2022 |   |
| 127 | 0 | 250 000 000 | Construction de l'entrée du dépôt et des bureaux des formalités d'accès et de sortie à Bingo | Appel d'offres ouvert | 15/06/2022 | 15/07/2022 | 3 | 01/09/2022 | 120 | 30/12/2022 |   |
| 128 | 0 | 31 000 000 | Construction de quatre miradors de surveillance avec projecteur à Bingo | Demande de prix | 17/01/2022 | 07/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 90 | 30/06/2022 |   |
| 129 | 0 | 130 000 000 | Construction d'un bâtiment d'archives à Bingo | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 1 | 01/05/2022 | 180 | 28/10/2022 |   |
| 130 | 0 | 30 000 000 | Construction d'un hall pour le Stationnement de bus à Bingo | Demande de prix | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 90 | 30/06/2022 |   |
| 131 | 0 | 120 000 000 | Construction de vestiaires équipés pour 200 personnes à Bingo | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 01/05/2022 | 120 | 29/08/2022 |   |
| 132 | 0 | 25 000 000 | Reprise travaux vestiaires à Bingo | Demande de prix | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 60 | 31/05/2022 |   |
| 133 | 0 | 50 000 000 | Réfection du bâtiment (motopompes, GE et local électrique) à Bingo | Demande de prix | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 90 | 30/06/2022 |   |
| 134 | 0 | 140 000 000 | Réfection des bâtiments techniques et d'exploitation à Bingo | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 01/05/2022 | 120 | 29/08/2022 |   |
| 135 | 233 100 | 3 000 000 000 | 0 | 3 000 000 000 | Travaux de dallage du parking du dépôt de PENI. | Appel d'offres ouvert international | 01/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 01/05/2022 | 120 | 29/08/2022 |   |
| 136 | 234 100 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Construction d'un poste de répartition 33 kV au dépôt de Bingo | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 01/05/2021 | 120 | 29/08/2021 | intégrer le budget report 2021 |
| 137 | 234 100 | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Construction d'un poste de dépotage gaz par wagons citerne à PENI. | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 01/05/2021 | 120 | 29/08/2021 |   |
| 138 | 234 100 | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Construction du réseau informatique - téléphonie des bâtiments de PENI  | Demande de prix | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 120 | 30/07/2022 |   |
| 139 | 234 100 | 3 500 000 000 | 0 | 3 500 000 000 | Construction du nouveau centre emplisseur de bouteilles de gaz au dépôt de Bingo | Appel d'offres ouvert international | 15/01/2022 | 03/03/2022 | 3 | 05/04/2022 | 330 | 31/12/2022 | Procédure 2021 en cours bonnes dates à compléter |
| 140 | 234 300 | 55 000 000 | 0 | 55 000 000 | Fourniture et installation d'un compresseur et sécheur d'air comprimée de 900 m3 à Bingo | Demande de prix | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 120 | 30/07/2022 |   |
| 141 | 234 300 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Afficheur externe ancien Pont bascule à Bingo | Demande de cotation | 01/03/2022 | 10/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 30 | 01/05/2022 |   |
| 142 | 238 100 | 650 000 000 | 0 | 650 000 000 | Construction de la clôture du dépôt de Péni | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 01/06/2022 | 120 | 29/09/2022 |   |
| 143 | 238 100 | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Aménagement et mise à niveau des installations de traitement d'eau potable à Bingo | Demande de prix | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 90 | 30/06/2022 |   |
| 144 | 238 100 | 310 000 000 | 0 | 310 000 000 | Construction d'un bassin d'orage à Bingo | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 01/05/2022 | 120 | 29/08/2022 |   |
| 145 | 238 100 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Installation d'une ligne de tuyauterie pour l'alimentation en gaz d'un chromatographe à Bingo | Demande de cotation | 01/02/2022 | 10/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 30 | 31/03/2022 |   |
| 146 | 238 100 | 185 000 000 | 0 | 50 000 000 | Reprise des alimentations électriques des locaux techniques du service Gaz à Bingo (lot 01) | Appel d'offres ouvert | 01/03/2022 | 02/04/2022 | 3 | 05/05/2022 | 120 | 02/09/2022 |   |
| 238 100 | 0 | 70 000 000 | Rénovation partiellement des armoires électrique de l’ancien centre emplisseur à Bingo (lot 02) | 120 | 02/09/2022 |   |
| 238 100 | 0 | 50 000 000 | Remplacement de l'alternateur électrique et mise en état du groupe électrogène 400 KVA à Bingo (lot 03) | 180 | 01/11/2022 |   |
| 238 100 | 0 | 15 000 000 | Remplacement de la ligne électrique aérien alimentant la zone vie à Bingo (lot 04) | 120 | 02/09/2022 |   |
| 147 | 238 100 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Acquisition et installation d'une sirène à Bingo | Demande de prix | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 1 | 05/05/2022 | 60 | 04/07/2022 |   |
| 148 | 238 100 | 148 500 000 | 0 | 148 500 000 | Optimisation du réseau incendie à Bingo | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 1 | 01/06/2021 | 120 | 29/09/2021 |   |
| 149 | 238 100 | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Conception et Installation d’un plan d’évacuation à Bingo | Demande de cotation | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 1 | 05/05/2022 | 60 | 04/07/2022 |   |
| 150 | 238 100 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Aménagement d'un atelier de maintenance muni d'une fosse à Péni | Demande de prix | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 1 | 05/05/2022 | 120 | 02/09/2022 |   |
| 151 | 238 100 | 34 000 000 | 0 | 34 000 000 | Aménagement de divers poste de sécurité pour les FDS au dépôt de Péni | Demande de prix | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 1 | 05/05/2022 | 120 | 02/09/2022 |   |
| 152 | 238 100 | 175 000 000 | 0 | 175 000 000 | Réhabilitation système Equavision et pose de nouveaux filtres de compteurs SATAM | Appel d'offres ouvert | 15/02/2021 | 15/03/2022 | 3 | 15/04/2022 |  |  |  |
| 153 | 238 100 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition et installation d'un système de détection automatique d'incendie (bâtiment archive et documentation) à Bobo | Demande de cotation | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 1 | 05/05/2022 | 60 | 04/07/2022 |   |
| 154 | 238 100 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Construction d'un hangar à trois alvéoles pour le car de 70 places à Péni | Demande de prix | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 1 | 05/05/2022 | 60 | 04/07/2022 |   |
| 155 | 238 100 | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | Câblage informatique DDBi / DDBo | Entente Directe | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 155 | 238 100 | 26 000 000 |
| 156 | 238 100 | 55 000 000 | 0 | 55 000 000 | Câblage informatique Siège / Bingo | Demande de prix | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 15/04/2022 | 120 | 13/08/2022 |   |
| 157 | 238 100 | 85 000 000 | 0 | 85 000 000 | Redondance Siège/DDBI/PENI en Fibre Optique | Demande de prix | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 15/04/2022 | 60 | 14/06/2022 |   |
| 158 | 238 100 | 109 200 000 | 0 | 109 200 000 | Fourniture et installation de rayonnage mobiles (2ème salle de conservation) au siège | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 15/05/2022 | 120 | 12/09/2022 |   |
| 159 | 238 100 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Aménagement du toit du 2 eme étage du nouveau bâtiment en bureaux au siège | Demande de prix | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 15/04/2022 | 60 | 14/06/2022 |   |
| 160 | 238 100 | 350 000 | 0 | 350 000 | Aménagement salle des délégués | Demande de cotation | 01/03/2022 | 10/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 30 | 01/05/2022 |   |
| 161 | 238 100 | 599 446 000 | 0 | 162 446 000 | Fourniture et installation de caméra vidéo de surveillance au siège | Appel d'offres ouvert | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 3 | 05/05/2022 | 120 | 02/09/2022 |   |
| 0 | 300 000 000 | Fourniture et installation de caméra vidéo de surveillance DDBi |  |
| 0 | 137 000 000 | Fourniture et installation de caméra vidéo de surveillance DDBo & Péni |  |
| 162 | 238 100 | 26 715 000 | 0 | 26 715 000 | Fourniture et installation du contrôle d'accès au siège | Demande de prix | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 15/04/2022 | 90 | 14/07/2022 |   |
| 163 | 238 100 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Aménagement des magasins du siège | Demande de cotation | 01/03/2022 | 10/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 30 | 01/05/2022 |   |
| 164 | 238 100 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Aménagement du garage archive en bureau au siège | Demande de cotation | 01/03/2022 | 10/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 30 | 01/05/2022 |   |
| 165 | 238 100 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition d'une Sirène de rassemblement au siège | Demande de cotation | 01/03/2022 | 10/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 30 | 01/05/2022 |   |
| 166 | 238 100 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition d'un Incinérateur de déchets au siège | Demande de prix | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 15/04/2022 | 60 | 14/06/2022 |   |
| 167 | 238 100 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Aménagement de l'espace paillote et ouverture d'un portail arrière-cour du restaurant du siège | Demande de cotation | 01/03/2022 | 10/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 60 | 31/05/2022 |   |
| 168 | 238 100 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Réfection du restaurant à Bobo Dioulasso | Demande de cotation | 01/03/2022 | 10/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 168 | 238 100 | 2 500 000 |
| 169 | 241 100 | 105 000 000 | 0 | 105 000 000 | Groupe moto compresseur (compresseur de dépotage gaz) à Bobo | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 01/05/2021 | 120 | 29/08/2021 |   |
| 170 | 241 100 | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition d'un Détecteur de traces d'hydrocarbures dans les eaux de rejets à Bobo | Demande de cotation | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 1 | 15/04/2022 | 90 | 14/07/2022 |   |
| 171 | 241 100 | 22 000 000 | 0 | 12 200 000 | Acquisition de Flexibles de 3 pouces pour phase liquide, longueur 06m réf C-09612 (lot1) | Demande de prix | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 1 | 05/05/2022 | 90 | 03/08/2022 |   |
| 241 100 | 0 | 9 800 000 | Acquisition de Flexibles de 2 pouces pour phase gazeux, longueur 06m réf C-09612 (lot2) |   |
| 172 | 241 100 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | Acquisition de deux (02) motopompes de transvasement diésel de 60 m3/h | Demande de prix | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 1 | 05/05/2022 | 120 | 02/09/2022 |   |
| 173 | 241 100 | 480 000 000 | 0 | 360 000 000 | Acquisition de deux (02) chariots élévateurs 5T et quatre (04) chariots de 4T à Bingo (lot1) | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 01/05/2021 | 120 | 29/08/2021 |   |
| 0 | 120 000 000 | Acquisition de Chariot élévateur de quatre (4) tonnes à Bobo (lot2) |
| 174 | 241 100 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Acquisition et installation d'un transformateur de tension électrique 630KVA à Bingo | Demande de prix | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 1 | 05/05/2022 | 120 | 02/09/2022 |   |
| 175 | 241 100 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Installation de l'appareil de Chromatographie à Bobo | Demande de cotation | 01/02/2022 | 10/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 30 | 31/03/2022 |   |
| 176 | 241 210 / 248 800 | 9 380 000 | 0 | 9 380 000 | Acquisition de matériel de lutte contre incendie (ARI et extincteurs) à Bingo et Bobo | Demande de cotation | 01/03/2022 | 10/03/2022 | 1 | 01/04/2022 | 90 | 30/06/2022 |   |
| 177 | 244 100 | 77 260 000 | 0 | 77 260 000 | Acquisition de matériel de bureau | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 15/05/2022 | 120 | 12/09/2022 |   |
| 178 | 244 200 | 265 345 000 | 0 | 265 345 000 | Acquisition de matériel informatique | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 15/05/2022 | 120 | 12/09/2022 |   |
| 179 | 244 400 | 112 170 000 | 0 | 112 170 000 | Acquisition de mobilier de bureau | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 15/05/2022 | 120 | 12/09/2022 |   |
| 180 | 244 700 | 24 010 000 | 0 | 24 010 000 | Acquisition de mobilier de logement affecté au personnel | Demande de prix | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 1 | 05/05/2022 | 120 | 02/09/2022 |   |
| 181 | 245 100 | 412 000 000 | 0 | 412 000 000 | Acquisition de matériel de transport | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 15/05/2022 | 120 | 12/09/2022 |   |
| 182 | 248 800 | 171 270 000 | 0 | 171 270 000 | Acquisition autres matériels et mobiliers (lit d'hôpital, table de soins, …) | Appel d'offres ouvert | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 3 | 01/05/2022 | 120 | 29/08/2022 |   |
| 183 | 234 300 ; 238 100 ; 235 110  | 62 000 000 | 0 | 62 000 000 | Fourniture et installation de projecteurs électriques ATEX Bingo ; Lot1 | Demande de prix | 15/03/2021 | 30/03/2021 | 1 | 05/05/2022 | 90 | 03/08/2022 |  - |
| Acquisition et installation de 40 lampes solaires à détection de mouvement à Bingo ; Lot2 |
| Acquisition de Radios Talkie-Walkie ATEX (Bingo) ; Lot3 |
| 184 | 235 120 | 31 400 000 | 0 | 31 400 000 | Acquisition de climatiseurs et d'Armoires de climatisation inverter | Demande de prix | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 1 | 05/05/2022 | 90 | 03/08/2022 |  - |
| **SOUS TOTAL COURANT** | **24 381 748 157** |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **PPM REPORT DE 2021** |
| 185 | 213 100 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Migration GIMI (Simply Desk) | Entente Directe | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 1 | 01/03/2022 | 30 | 31/03/2022 | report 2021 |
| 186 | 223 100 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition Terrain pour le dépôt/FADA (50 Ha) | Entente Directe | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 1 | 15/07/2022 | 90 | 13/10/2022 |   |
| 187 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition Terrain pour le dépôt/OUAHIGOUYA (50 Ha) | Entente Directe | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 1 | 15/07/2022 | 90 | 13/10/2022 |   |
| 188 | 800 000 000 | 0 | 800 000 000 | Acquisition Terrain pour un dépôt dans les 8 autres régions 40 ha | Entente Directe | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 1 | 15/07/2022 | 90 | 13/10/2022 |   |
| 189 | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | Acquisition titre foncier terrain dépôt Bingo | Entente Directe | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 1 | 15/07/2022 | 90 | 13/10/2022 |   |
| 190 | 233 100 | 2 380 000 000 | 0 | 2 380 000 000 | Embranchement de voie ferrée au dépôt de Péni | Entente Directe | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 1 | 15/07/2022 | 90 | 13/10/2022 |   |
| 191 | 234 100 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Construction d'un poste de répartition 33kv au dépôt de bingo | Appel d'offres ouvert | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 3 | 01/05/2021 | 120 | 29/08/2021 |   |
| 192 | 234 100 | 250 000 000 | 0 | 250 000 000 | Etudes d'ingénierie du dépôt de OUAGA-EST | DP-MI | 15/01/2022 | 15/04/2022 | 3 | 15/05/2022 | 120 | 12/09/2022 | MI montée en signature |
| 193 | 234 100 | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 | Construction 2è sphère de 4000 m³ de PENI | Appel d'offres ouvert international | 15/01/2022 | 01/03/2022 | 3 | 01/04/2022 | 360 | 21/12/2022 | Dossier monté en signature par DG |
| 194 | 234 100 | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | Supervision des travaux de construction de la 2è sphère de PENI | DP-MI | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 3 | 02/05/2022 | 120 | 30/08/2022 | Demande de proposition 2021-002 en attente d'ouverture (PLCB et PARLYM) |
| 195 | 234 100 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Contrôle agréé et règlementaire des travaux de construction de la 2è sphère de PENI | DP-MI | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 3 | 02/05/2022 | 120 | 30/08/2022 | Demande de proposition 2021-004 en attente d'ouverture (BUREAU VERITAS) |
| 196 | 234 100 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Étude d'impact environnemental et social/ dépôt OUAGA-EST | DP-MI | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 3 | 02/05/2022 | 120 | 30/08/2022 | MI montée en signature |
| 197 | 234 100 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Étude d'impact environnemental et social/ dépôt FADA | DPA | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 3 | 02/05/2022 | 90 | 31/07/2022 |   |
| 198 | 234 100 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Étude d'impact environnemental et social/ dépôt KAYA | DPA | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 3 | 02/05/2022 | 90 | 31/07/2022 |   |
| 199 | 234 100 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Étude d'impact environnemental et social du dépôt de OUAHIGOUYA | DPA | 01/07/2022 | 17/07/2022 | 3 | 02/05/2022 | 90 | 31/07/2022 |   |
| 200 | 234 300 | 330 000 000 |  -  | 330 000 000 | Acquisition et installation de contrôleurs de fuite Bingo | Appel d'offres ouvert | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 3 | 01/05/2021 | 120 | 29/08/2021 | AO 2021-004. aucune reçue |
| 201 | 234 300 | 48 000 000 | 0 | 48 000 000 | Remplacement de l'éclairage solaire sur la bretelle d'accès au dépôt de Péni par l'éclairage en courant SONABEL (lot 01) | Demande de prix | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 1 | 01/04/2021 | 60 | 31/05/2021 |   |
| 202 | 235 120 | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | Acquisition de climatiseurs | Demande de prix | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 1 | 01/04/2021 | 60 | 31/05/2021 | DPX en attente de signature par DG |
| 203 | 234 300 ; 238 100 ; 235 110  | 45 410 500 |  -  | 45 410 500 | Acquisition et installation de lampes solaires à détecteurs de mouvement à Bingo ; Lot1 | Demande de prix | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 1 | 01/04/2021 | 90 | 30/06/2021 |  - |
| Acquisition de Postes téléphoniques et de Radios Talkie-Walkie ATEX (siège et Bingo) ; Lot2 | Demande de prix | 01/02/2022 | 17/02/2022 | AUCUNE offre RECUE |
| 204 | 241 100 | 104 000 000 | 0 | 24 000 000 | Acquisition d'un DMA 38 et d'un colorimètre pour hydrocarbure liquide Bobo (lot1) | Appel d'offres ouvert | 01/02/2022 | 01/03/2022 | 3 | 01/04/2022 | 120 | 30/07/2022 | EN ATTENTE DE SIGNATURE DU RAPPORT SCT |
| 0 | 80 000 000 | Acquisition de deux contrôleurs d'étanchéité à bain d'eau Péni (lot2) | Appel d'offres ouvert |
| 205 | 89 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition d'une Motopompe auto-amorçant (Lot1) | Appel d'offres ouvert | 01/02/2022 | 01/03/2022 | 3 | 01/04/2022 | 90 | 30/06/2022 | OUVERTURE DE PLIS LE 29/11/2021. RESERVOIR DE 2 000 LITRES Abandonné |
| 0 | 10 000 000 | Réservoirs mobile de 2000 litres pour purge des produits pétroliers (lot2) | Appel d'offres ouvert |
| 0 | 70 000 000 | Acquisition d'un Stabilisateur de tension électrique du dépôt (lot3) | Appel d'offres ouvert |
| 206 | 81 000 000 | 0 | 65 000 000 | Unité de vidange des bouteilles fuyardes (lot1) | Appel d'offres ouvert | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 3 | 01/05/2022 | 90 | 30/07/2022 | EN ATTENTE DE PUBLICATION ; transmis le 24/11/2021 |
| 0 | 7 000 000 | Etau pneumatique pour atelier entretien (lot2) | Appel d'offres ouvert |
| 0 | 9 000 000 | Acquisition d'appareil à ouvrir et fermer les robinets (lot3) | Appel d'offres ouvert |
| 207 | 241 210 | 83 008 750 | 0 | 55 000 000 | Acquisition d'un Véhicule intervention rapide (VIR) équipé (Matériel de lutte contre incendie) ; Lot 1 | Appel d'offres ouvert | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 3 | 15/05/2021 | 120 | 12/09/2021 | EN ATTENTE DE PUBLICATION ; transmis le 24/11/2021 |
| 0 | 23 988 750 | Acquisition de matériel de lutte contre incendie (POK lance mousse, POK lance incendie, POK réducteur, POK proportionneur, tuyau incendie) pour Bobo ; Lot2 |
| 0 | 4 020 000 | Acquisition et installations de trois douches d'urgence et de trois couvertures déroulantes anti-feu au dépôt de Bingo ; Lot3 |
| 208 | 244 100 | 17 525 000 |  -  | 17 525 000 | Acquisition matériel de bureau (confection de badge, machine à calculer, photocopieur, relieur professionnel Électrique) Bobo | Demande de prix | 01/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 01/04/2021 | 90 | 30/06/2021 | DAO monté en attente de signature |
| 209 | 244 200 |  712 528 750  | 0 |  246 650 000  | Acquisition de matériel informatique : (Ordinateur, tablettes, Imprimante, onduleurs, scanneurs, vidéo projecteurs) (lot1) | Appel d'offres ouvert | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 3 | 01/06/2021 | 90 | 30/08/2021 | EN CORRECTION PAR LA DGCMEF (LETTRE A FAIRE PAR LA DSI) |
|  465 878 750  | Acquisition et installation de matériels informatiques dans le cadre de la Refonte Plateforme applicative (lot2) | 120 | 29/04/1900 |   |
| 210 | 244 400 ; 244 700 ; 248 800 | 208 522 520 |  -  | 89 536 600 | Acquisition mobilier de bureau (tous centre de coûts) (lot1) | Appel d'offres ouvert | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 3 | 01/06/2021 | 120 | 29/09/2021 |   |
| 23 050 000 | Acquisition matériel et mobilier des logements affectés au personnel (lot2)  |
| 95 935 920 | Acquisition de matériels et mobiliers divers (lot3) |
| 2011 | 245 100 | 313 000 000 |  -  | 313 000 000 | Acquisition de matériels de transport (Pick up double & simple cabine, véhicule 4X4, ambulance médicalisée, tricycle, car 35 places) | Appel d'offres ouvert | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 3 | 01/06/2021 | 120 | 29/09/2021 | DAO monté en attente de signature |
| 212 | 231 300 ; 238 100 | 101 660 000 |   | 3 660 000 | Etudes des extensions parking au siège | DP-MI | 01/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 01/05/2021 | 120 | 29/08/2021 |   |
| 98 000 000 | Etude d'occupation des terrains de OUAGA 2000 et de BOBO  |   |
| 213 | 238 100 ; 241 100 | 120 750 000 |  -  | 43 750 000 | Construction de hangars, aménagements et poses diverses à Bobo et Péni (lot1) | Appel d'offres ouvert | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 3 | 15/05/2021 | 90 | 13/08/2021 | EN INSTANCE DE DELIBERATION |
| 77 000 000 | Installation de deux contrôleurs à bain d'eau à Péni (lot2) | 120 | 12/09/2021 | EN INSTANCE DE DELIBERATION |
| 214 | 138 100 000 | 138 100 000 | Construction et aménagement d'un garage pour stationnement de véhicule incendie ; Construction de guérites pour vigile et Fourniture et installation de poly tanks 1000litres à Bingo (lot1) | Appel d'offres ouvert | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 3 | 15/05/2021 | 90 | 13/08/2021 | DAO monté en attente de signature. GUERITES ET POLY TANKS Abandonnés PAR LE DEPOT (voir mail d’ARZOUMA) |
| Aménagement d'un troisième poste de dépotage gaz et réaménagement du hall compresseur à Bingo (lot2) | 15/05/2021 | DOSSIER NON MONTE. EN ATTENTE DE 2022 POUR REVOIR LE BUDGET ET RELANCER |
| Reprise du local électrique gaz à Bingo (lot3) | 15/05/2021 | DAO monté en attente de signature |
| 215 | 281 500 000 | 281 500 000 | Réfection et aménagement de divers bâtiment et locaux au dépôt de Bingo | Appel d'offres ouvert | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 3 | 15/05/2021 | 90 | 13/08/2021 | ST ENVOYE LE MERCREDI 24/11/2021 PAR Mme ILBOUDO |
| 216 | 32 920 000 | 11 000 000 | Extension parking au Siège (lot1) | Demande de prix | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 3 | 15/05/2021 | 90 | 13/08/2021 | 11 000 000 ATTRIBUE EN 2020. TOTEM EN 2015 |
| 21 920 000 | Aménagements divers, acquisition et installation Enseigne - Totem et d'une barrière électronique au siège (lot2) |
| **SOUS TOTAL REPORT** | **12 719 425 520** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TOTAUX** | **37 101 173 677** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Le respect des indicateurs**

La situation prévisionnelle des indicateurs se présente ainsi qu’il suit :

* Appels à la concurrence ouverte : 80,76% selon la valeur et 64,05% selon le nombre pour une norme d’au moins 85% ;
* Procédures exceptionnelles : 19,24 % selon la valeur et 35,95% selon le nombre pour une norme d’au plus 15% ;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mode de passation** | **Montants prévisionnels 2022** | **nombres prévisionnels de contrats 2022** | **indicateurs de bonnes gouvernances économiques en matière de marchés publics** **(IP 19) 2017** |
| **taux selon la valeur (%)** | **taux selon le nombre (%)** |
|
| **Procédure de droit commun et Demande de Prix : Appel à Concurrence ouverte** |  Appel d'Offres Ouvert international | 14 350 000 000 | 4 | 80,67 | 62,50 |
| Appel d'Offres Ouvert | 11 336 728 820 | 52 |
| Demande de Proposition suite à une Manifestation d'Intérêt | 2 060 160 000 | 14 |
| Demande de proposition allégée | 232 500 000 | 11 |
| Demande de Prix | 1 970 815 157 | 54 |
| **Total 1** |  | **29 910 203 977** | **135** |  |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **Procédure exceptionnelle : Appel à Concurrence restreinte et Entente directe** | Appel d'Offres restreint  | 210 000 000 | 2 | 19,33 | 37,50 |
| Demande de proposition avec liste restreinte | 0 | 0 |
| Demande de cotation | 179 810 000 | 38 |
| Consultation de consultant | 16 300 000 | 3 |
| Entente directe | 6 766 859 700 | 38 |
| **Total 2** |  | **7 172 969 700** | **81** |  |   |
|   |  |  |  |   |   |
| **TOTAL** | **37 101 173 677** | **219** | **100,00** | **100,00** |

**Tableau 01 : Respect des indicateurs par le PPM 2022 (en FCFA) : avec carburant et conventions**

En désagrégeant les montants relatifs aux prestations spécifiques et des conventions avec les structures étatiques (acquisition du carburant et conventions signées avec l’ABMAQ, la CMA-B…), la situation prévisionnelle des indicateurs se présente ainsi qu’il suit :

* Appels à la concurrence ouverte : **90,47 %** selon la valeur et 69,95 % selon le nombre pour une norme d’au moins **85%** ;
* Procédures exceptionnelles : **9,53 %** selon la valeur et 30,05 % selon le nombre pour une norme d’au plus **15%.**

**Les indicateurs de bonne gouvernance sont dans ce cas-ci respectés en valeur.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mode de passation** | **Montants prévisionnels 2022** | **nombres prévisionnels de contrats 2022** | **Indicateurs de bonnes gouvernances économique en matière de marchés publics (IP 19) 2017** |
| **taux selon la valeur (%)** | **taux selon le nombre (%)** |
|
| **Procédure de droit commun et Demande de Prix : Appel à Concurrence ouverte** |  Appel d'Offres Ouvert international | 14 350 000 000 | 4 | **90,47** | 69,95 |
| Appel d'Offres Ouvert | 11 336 728 820 | 52 |
| Demande de Proposition suite à une Manifestation d'Intérêt | 2 060 160 000 | 14 |
| Demande de proposition allégée | 232 500 000 | 11 |
| Demande de Prix | 1 948 815 157 | 54 |
| **Total 1** |  | **29 928 203 977** | **135** |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
| **Procédure exceptionnelle : Appel à Concurrence restreinte et Entente directe** | Appel d'Offres restreint  | 210 000 000 | 2 | **9,53** | 30,05 |
| Demande de proposition avec liste restreinte | 0 | 0 |
| Demande de cotation | 179 810 000 | 38 |
| Consultation de consultant | 16 300 000 | 3 |
| Entente directe | 2 746 100 000 | 15 |
| **Total 2** |  | **3 177 210 000** | **59** |  |   |
|   |  |  |  |   |   |
| **TOTAL** | **33 105 413 977** | **194** | **100,00** | **100,00** |

**Tableau 02 : Respect des indicateurs par le PPM 2022 (en FCFA) : sans carburant et conventions**

**CONCLUSION**

Le Plan de Passation des Marchés (PPM) 2022 de la SONABHY comporte deux cent seize (216) rubriques pour un montant total de **trente-sept milliards cent un million cent soixante-treize mille six cent soixante-dix-sept (37 101 173 677) francs CFA.**

Les seuils utilisés pour la détermination des différents modes de passation sont ceux indiqués dans la loi n°039-2016 à son Article 6 pour les sociétés d’Etat. Les délais d’évaluation sont ceux énoncés dans l'Arrêté n°2017-389 du 15 septembre 2017.

Ouagadougou, le……………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Rédigé par :** | **Approuvé par :** | **Adopté par :** |
| **La Personne Responsable des Marchés** | **Le Directeur Général** | **Le Conseil d’Administration** **en sa séance du 13 décembre 2021** |
|  |  |  |
| **Jacques CONSEIBO** | **Pr Alfa Oumar DISSA** | **Seydou ILBOUDO** |
|  | ***Officier de l’Ordre de l’Etalon*** | ***Chevalier de l’Ordre du Mérite*** |