***Adopté par le Conseil d’Administration en sa session ordinaire du 28 décembre 2022***

**MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES**

**RESSORCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES**

**--------------**

**SECRETARIAT GENERAL**

**--------------**

**SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA SONATER, GESTION 2023**



**BURKINA FASO**

Unité-Progrès –Justice

Le présent projet de Plan de Passation des Marchés (PPM) de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER), gestion 2023 est un document relatif à la passation des marchés, établi sur la base du projet de programme d’activités et du projet de budget 2023. Il est structuré comme suit :

* procédures relatives aux dépenses « siège » ;
* procédures relatives aux dépenses « projets » ;
* procédures relatives à l’exécution des protocoles d’accords.
1. **Procédures relatives aux dépenses « siège »**

| **Ligne crédit** | **N° d’ordre**  | **Montant estimé en FCFA et en HT** | **Nature de la prestation** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l'appel à concurrence** | **Temps nécessaire pour l'évaluation des offres** | **Date probable de démarrage des prestations** | **Délai prévisionnel d'exécution**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chap.60-Art 601-Par.6012 | 01 | 109 425 992 | Achat de 100 motopompes de 100m3/h | Appel d’offres ouvert national  | 01/03/2023 | 1 jour | 01/05/2023 | 05 mois |
| Chap.60-Art 604-Par.6041 | 02 | 3 000 000 | Achat de consommables informatiques | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 02/05/2023 | 1 jour | 25/05/2023 | 07 jours |
| Chap.60-Art 604-Par.6043 et 6047  | 03 | 4 000 000 | Achat de produits d'entretien et de fournitures de bureau | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 02/05/2023 | 1 jour | 25/05/2023 | 07 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6053 | 04 | 30 000 000 | Achat de carburant  | Entente directe (marché à commande) | 01/04/2023 | 1 jour | 25/04/2023 | 07 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6056 | 05 | 730 000 | Achat de petit matériel et outillage | Demande de cotation non formelle | 01/03/2023 | 1 jour | 25/03/2023 | 05 jours |
| Chap.62-Art 624-Par.6241 | 06 | 2 500 000 | Entretien et réparation des climatiseurs et des installations électriques | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 25/02/2023 | 1 jour | 10/03/2023 | 07 jours |
| 07 | 2 500 000 | Réparation des sanitaires-plomberie (contrat à ordre de commande) | Demande de cotation formelle | 05/01/2023 | 1 jour | 20/01/2023 | 05 jours |
| Chap.62-Art 624-Par.6242 | 08 | 3 500 000 | Entretien et réparation du matériel roulant | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 02/05/2023 | 1 jour | 25/05/2023 | 07 jours |
| Chap.62-Art 624-Par.6243 | 09 | 1 287 500 | Achat de licence : Antivirus Serveur | Demande de cotation formelle | 15/01/2023 | 1 jour | 01/02/2023 | 07 jours |
| 10 | 2 142 000 | Achat de licence SAGE L100 | Entente directe  | 10/09/2023 | 1 jour | 01/10/2023 | 07 jours |
| 11 | 304 500 | Maintenance de matériel de bureau  | Demande de cotation non formelle (marché à commande) | 15/01/2023 | 1 jour | 01/02/2023 | 07 jours |
| 12 | 766 000 | achat de matériel de maintenance de matériel informatique  | Demande de cotation non formelle | 15/02/2023 | 1 jour | 01/03/2023 | 05 jours |
| Chap.62-Art 625-Par.62511 | 13 | 3 000 000 | Assurance multirisque des bâtiments de la SONATER  | Entente directe  | 15/02/2023 | 01 jour | 01/03/2023 | 360 jours |
| Chap.62-Art 625-Par.6252 | 14 | 2 500 000 | Assurance du matériel de transport  | Entente directe  | 25/09/2023 | 01 jour | 15/10/2023 | 360 jours |
| Chap.62-Art 625-Par.6258 | 15 | 21 300 000 | Assurance santé | Entente directe | 15/10/2023 | 1 jour | 15/11/2023 | 360 jours |
| Chap.62-Art 627-Par.62720 | 16 | 2 000 000 | Production et diffusion des supports de communication en papier sur les équipements agricoles  | Entente directe | 10/05/2023 | 01 jour | 01/06/2023 | 30 jours |
| Chap.62-Art 627-Par.62721 | 17 | 1 000 000  | Confection d’imprimés de bureaux  | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 20/01/2023 | 1 jour | 10/02/2023 | 03 jours |
| Chap.62-Art 627-Par.6278 | 18 | 1 828 000 | Confection de calendriers, de cartes de vœux et de gadgets publicitaires | Demande de cotation formelle | 25/11/2023 | 1 jour | 20/12/2023 | 05 jours |
| Chap.63-Art 633-Par.6331 | 19 | 5 000 000 | Formation des cadres sur la planification stratégique et opérationnelle | Consultation des consultants | 01/07/2023 | 1 jour | 10/08/2023 | 05 jours |
| 20 | 2 000 000 | Formation des cadres et las secrétaires en technique de rédaction administrative | Consultation des consultants | 20/07/2023 | 1 jour | 15/09/2023 | 05 jours |
| Chap.63-Art 637-Par.6371 | 21 | 8 064 000 | Gardiennage | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 15/12/2022 | 1 jour | 01/01/2023 | 360 jours |
| 22 | 3 536 000 | Assainissement des sites et locaux | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 15/12/2022 | 1 jour | 01/01/2023 | 360 jours |
| Chap.63-Art 638-Par.6381 | 23 | 1 000 000 | Sélection d’un cabinet chargé du recrutement d’un agent  | Consultation de consultants | 01/02/2023 | 1 jour | 01/03/2023 | 45 jours |
| Chap.63-Art 638-Par.6383 | 24 | 6 000 000 | Pause-café | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 01/04/2023 | 1 jour | 25/04/2023 | 360 jours |
| Chap.65-Art 658-Par.6584 | 25 | 1 000 000 | Désinfection des salles d’archives à Dassasgho et au siège | Demande de cotation formelle  | 15/10/2023 | 1 jour | 30/10/2023 | 05 jours |
| **Total Montant total « dépenses siège » : 218 383 992 francs CFA HT, soit 257 693 110 francs CFA TTC** |

1. **Procédures relatives aux dépenses « projets »**

| **Maître d’ouvrage**  | **N° d’ordre** | **Nature des prestations** | **Montant prévisionnel en FCFA** | **Mode de passation des marchés** | **Période de publication****de l’appel à concurrence** | **Période de remise des offres** | **Temps nécessaire pour l'évaluation des offres** | **Date probable de démarrage des prestations** | **Délai prévisionnel d'exécution** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projet d'Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)** | 01 | Réalisation de 50 hectares de périmètres maraichers irrigués par système économe en eau | 562 500 000 | Appel d’offres ouvert national | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 7 jours | 15/11/2023 | 05 mois |
| 02 | Suivi-contrôle de la réalisation de 50 hectares de périmètres maraichers irrigués par système économe en eau | 28 125 000 | Demande de propositions allégées | 01/03/2023 | 15/03/2023 | 7 jours | 15/11/2023 | 06 mois |
|  | **Montant des fonds délégués PAPFA : 590 625 000 francs CFA HT, soit 696 937 500 francs CFA TTC**  |
| **Projet d'Appui aux Filières Agricoles dans les régions du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun****(PAFA-4R)** | 03 | Travaux d’aménagement de 400 ha de bas-fonds | 1 400 000 000 | Appel d’offres ouvert international | 01/05/2023 | 15/06/2023 | 7 jours | 15/11/2023 | 04 mois |
| 04 | Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 400 ha de bas-fonds | 120 000 000 | Demande de propositions  | 01/05/2023 | 15/05/2023 | 7 jours | 15/11/2023 | 05 mois |
| 05 | Travaux de réalisation / réhabilitation de 119 km de pistes rurales de dessertes des aménagements. | 2 737 000 000 | Appel d’offres ouvert international | 01/08/2023 | 15/09/2023 | 7 jours | 15/12/2023 | 04 mois |
| 06 | Suivi-contrôle des travaux de réalisation / réhabilitation de 119 km de pistes rurales de dessertes des aménagements. | 100 000 000 | Demande de propositions | 01/08/2023 | 15/08/2023 | 7 jours | 15/12/2023 | 05 mois |
| **Montant des fonds délégués PAFA-4R : 4 357 000 000 francs CFA HT, soit 5 141 260 000 francs CFA TTC**  |
| **Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)** | 07 | Réalisation de neuf (09) adductions d’eau potable (AEP) dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est | 1 350 000 000 | Appel d’offres restreint  | 15/06/2023 | 15/07/2023 | 7 jours | 15/112023 | 05 mois |
| **Montant des fonds délégués PUDTR : 1 350 000 000 francs CFA TTC** |
| **Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA)** | 08 | Réalisation des travaux d'aménagement de 1 500 ha de périmètres irrigués à Samandéni | 12 700 000 000 | Appel d’offres ouvert international | 01/06/2023 | 15/07/2023 | 7 jours | 01/11/2023 | 12 mois |
| 09 | Réalisation des travaux d'aménagement de 300 ha de périmètres irrigués autour du barrage de Dourou | 18 351 41 035 | Appel d’offres ouvert international | 05/12/2022 | 01/02/2023 | 7 jours | 01/05/2023 | 18 mois |
| 10 | Réalisation des travaux d'aménagement de 1 070 ha de périmètres irrigués à Samandéni | 10 700 000 000 | Appel d’offres ouvert international  | 01/06/2023 | 15/07/2023 | 7 jours | 01/11/2023 | 12 mois |
| 11 | Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 300 ha de périmètres irrigués autour du barrage de Dourou | 300 000 000 | Demande de propositions | 01/12/2022 | 15/02/2022 | 7 jours | 01/05/2023 | 20 mois |
| 12 | Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 1 070 ha de périmètres irrigués à Samandéni | 642 000 000 | Demande de propositions | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 7 jours | 01/11/2023 | 12 mois |
|  | **Montant des fonds délégués PReCA : 26 177 141 035 francs CFA TTC**  |
| **Total MOD** | **33 365 338 535 francs CFA TTC**  |

1. **Procédures relatives à l’exécution des protocoles d’accords**

| **Lignes Crédit** | **N° d’ordre** | **Montant estimé en FCFA et en TTC** | **Nature de la prestation** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l'appel à concurrence** | **Temps nécessaire pour l'évaluation des offres** | **Date probable de démarrage des prestations** | **Délai prévisionnel d'exécution en jours** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel - Burkina Faso (PARIIS-BF)****Financement : Banque mondiale** |
| Chap.60-Art 604-Par.6041 | 01 | 3 500 000  | Acquisition de consommables informatiques (marché à commande) | Demande de cotation  | 01/02/2023 | 1 jour | 20/02/2023 | 07 jours  |
| Chap.60-Art 604- Par.6047 | 02 |  3 500 000  | Acquisition de fournitures de bureau (marché à commande) | Demande de cotation  | 01/02/2023 | 1 jour | 20/02/2023 | 07 jours  |
| Chap.60-Art 605-Par.6053 | 03 | 11 200 000 | Acquisition de carburant (contrat à ordre de commande) | Entente directe  | 01/02/2023 | 1 jour | 20/02/2023 | 07 jours  |
| Chap.60-Art 605-Par.6056 | 04 | 2 070 000 | Achat de petit matériel et outillage (chaussures de sécurité, casques, rubans….) | Demande de cotation  | 01/03/2023 | 1 jour | 20/03/2023 | 05 jours  |
| Chap.62-Art 624-Par.6242 | 05 | 1 000 000  | Entretien - réparations du parc automobile  | Demande de cotation  | 01/04/2023 | 1 jour | 20/04/2023 | 07 jours  |
| Chap.63-Art 632-Par.6324 | 06 | 1 700 000 | Formation en utilisation du logiciel géomensura | Entente directe | 15/01/2023 | 1 jour | 15/02/2023 | 05 jours  |
|  | 07 | 2 000 000 | Formation des cadres et des chauffeurs sur la conduite dans un contexte d’insécurité  | Qualification de consultant | 20/05/2023 | 1 jour | 15/07/2023 | 05 jours  |
| 08 | 3 000 000 | Formation des cadres sur le management des projets dans un contexte d’insécurité | Qualification de consultant | 20/03/2023 | 1 jour | 15/05/2023 | 05 jours  |
| Chap.21-Art 213 | 09 | 2 600 000 | Renouvellement de la licence géomensura | Entente directe  | 15/02/2023 | 1 jour | 10/03/2023 | 05 jours  |
| **Total : 30 570 000 francs CFA TTC** |
| **Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)** |
| Chap.63-Art 633-Par.6330 | 10 | 2 000 000 | Formation des chauffeurs sur la conduite en contexte d'insécurité | Qualification de consultant  | 05/01/2023 | 1 jour | 15/01/2023 | 06 jours |
| **Total : 2 000 000 francs CFA TTC** |
| **Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA)** |
| Chap.60-Art 604-Par.6041 | 11 | 4 200 000 | Acquisition de consommables informatiques (marché à commande) | Demande de cotation  | 15/01/2023 | 1 jour | 05/02/2023 | 05 jours |
| Chap.60-Art 604- Par.6047 | 12 | 2 400 000 | Acquisition de fournitures de bureau (marché à commande) | Demande de cotation  | 15/01/2023 | 1 jour | 05/02/2023 | 05 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6053 | 13 | 6 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant (marché à commande) | Entente directe | 15/01/2023 | 1 jour | 05/02/2023 | 05 jours |
| Chap.62-Art 624-Par.6242 | 14 | 2 400 000 | Entretien et réparation de matériel de transport (marché à commande) | Demande de cotation  | 10/04/2023 | 1 jour | 01/05/2023 | 07 jours |
| Chap.62-Art 625-Par.6252 | 15 | 1 440 000 | Contractualisation d’une assurance automobile | Entente directe | 30/09/2023 | 1 jour | 15/10/2023 | 360 jours |
| 16 | 3 700 480 | Contractualisation d’une assurance professionnelle, patronale et contre les accidents | Entente directe | 10/02/2022 | 1 jour | 01/02/2022 | 360 jours |
| 17 | 3 191 161 | Contractualisation d’une assurance contre les pertes ou dommages  | Entente directe | 10/02/2022 | 1 jour | 01/02/2022 | 360 jours |
| Chap.63-Art 632-Par.6324 | 18 | 45 000 000 | Exécution de mission par un expert en Irrigation | Qualification de consultant | 15/12/2022 | 1 jour | 01/02/2023 | 18 mois |
| Chap.63-Art 633-Par.6330 | 19 | 5 000 000 | Exécution d’une mission de consultant pour le renforcement de capacités en passation des marchés procédures des bailleurs de fonds multilatéraux (Banque mondiale) | Qualification de consultant | 15/01/2023 | 1 jour | 01/03/2023 | 10 jours |
| 20 | 3 750 000 | Exécution d’une mission de consultant pour la formation en utilisation du logiciel ArcGIS | Entente directe | 15/01/2023 | 1 jour | 01/03/2023 | 08 jours |
| 21 | 3 750 000 | Exécution d’une mission de consultant pour la formation en utilisation du logiciel Base de données cartographiques | Entente directe | 15/02/2023 | 1 jour | 15/03/2023 | 5 jours |
| Chap.21-Art 213 | 22 | 5 200 000 | Acquisition de licence géomensura ou Covadis | Entente directe | 15/01/2023 | 1 jour | 01/03/2023 | 10 jours |
| 23 | 15 050 500 | Acquisition de logiciel SIG | Entente directe | 15/01/2023 | 1 jour | 01/03/2023 | 10 jours |
| 24 | 2 006 000 | Acquisition de niveau automatique ou numérique + accessoire | Demande de cotation | 15/02/2023 | 1 jour | 01/03/2023 | 05 jours |
| Chap.24-Art 245-Par.2451 | 25 | 50 000 000 | Acquisition de véhicules pick-up | Demande de cotation  | 10/05/2023 | 1 jour | 20/06/2023 | 60 jours |
| **Total : 153 088 141 francs**  |
| **Total (PARIIS-BF+PUDTR+PReCA) : 185 658 141 francs CFA TTC**  |
| **TOTAL GENERAL : 33 808 689 786 francs CFA TTC**  |

**Ouagadougou, le 28/12/2022**

**Le Directeur Général**

**Stanislas Bienvenue GOUNGOUNGA**

**Chevalier de l’Ordre du Mérite**