PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL, EXERCICE 2023 DU CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES

| **Ligne PPM** | **Ligne budgétaire (financement)** | | | **Montant dépenses engagées non liquidées** | **Crédits disponibles** | **Nature des prestations** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l'appel à concurrence** | **Période de remise des offres/ propositions** | **Temps nécessaires à l'évaluation des offres/ propositions (jours)** | **Date probable de démarrage des prestations** | **Délai d'exécution prévu (jours)** | **Date butoir** | **Gestionnaire de crédit** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budget** | **Ligne de crédit** | **Montant estimé** |
| 1 | CENAMAFS | Chap 60,  Art. 601 ;  Parag. 6013 | 400 000 000 | 0 | 400 000 000 | Acquisition de manuels du post primaire et du secondaire | ED | 01/02/2023 | 07/02/2023 | 1 | 29/03/2023 | 90 | 26/06/2023 | DAF |
| 2 | CENAMAFS | Chap 60 ;  Art. 604 ;  Parag. 6042 | 44 000 000 | 0 | 44 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants (marché à commande) | ED | 18/01/2023 | 24/01/2023 | 1 | 15/03/2023 | 30 | 31/12/2023 | DAF |
| 3 | CENAMAFS | Chap 60 ;  Art. 604 ;  Parag. 6043 | 900 000 | 0 | 900 000 | Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage | DCNF | 31/01/2023 | 02/02/2023 | 1 | 22/03/2023 | 15 | 05/04/2023 | DAF |
| 4 | CENAMAFS | Chap 60 ;  Art. 604 ;  Parag. 6044 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de consommables d'imprimerie (marché à commandes) | DCF | 01/02/2023 | 06/02/2023 | 1 | 28/03/2023 | 20 | 31/12/2023 | DAF |
| 5 | CENAMAFS | Chap 60 ;  Art. 604 ;  Parag. 6045 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de consommables informatiques (marché à commandes) | DCF | 04/02/2023 | 10/02/2023 | 1 | 30/03/2023 | 14 | 31/12/2023 | DAF |
| 6 | CENAMAFS | Chap 60 ;  Art. 604 ;  Parag. 6047 | 4 000 000 | 0 | 9 950 000 | Acquisition d'imprimés et fournitures (marché à commandes)  **Nombre de lot : 2** | DCF | 15/02/2023 | 22/02/2023 | 1 | 11/04/2023 | 30 | 31/12/2023 | DAF |
| 5 950 000 | 20 | 31/12/2023 | DAF |
| 7 | CENAMAFS | Chap 60 ;  Art. 605 ;  Parag. 6055 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de petit matériel et outillage | DCF | 17/02/2023 | 23/02/2023 | 1 | 12/04/2023 | 15 | 26/04/2023 | DAF |
| 8 | CENAMAFS | Chap 60 ;  Art. 605 ;  Parag. 6056 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | Conception de deux modèles de kits didactiques | DPA | 06/02/2023 | 16/02/2023 | 1 | 08/05/2023 | 120 | 04/09/2023 | DAF |
| 9 | CENAMAFS | Chap 60 ;  Art. 605 ;  Parag. 6056 | 7 950 000 | 0 | 9 950 000 | Prestations d'imprimerie (marché à commandes)  **Nombre de lot : 2** | DCF | 21/02/2023 | 27/02/2023 | 1 | 18/04/2023 | 45 | 01/06/2023 | DAF |
| 2 000 000 |
| 10 | CENAMAFS | Chap 60,  Art. 605 ;  Parag. 6057 | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Confection de kits didactiques | DPX | 23/01/2023 | 01/02/2023 | 1 | 19/04/2023 | 90 | 15/07/2023 | DAF |
| 11 | CENAMAFS | Chap 60 ;  Art. 605 ;  Parag. 6057 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Implantation de drapeaux | DCF | 06/04/2023 | 10/04/2023 | 1 | 30/05/2023 | 10 | 08/06/2023 | DAF |
| 12 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 622 ;  Parag. 6222 | 36 000 000 | 0 | 36 000 000 | Location de bâtiment (contrat bail) | ED | 30/11/2022 | 06/12/2022 | 1 | 24/01/2023 | 342 | 31/12/2023 | DAF |
| 13 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 622 ;  Parag. 6228 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Location de véhicules (marché à commandes) | DCF | 04/04/2023 | 10/04/2023 | 1 | 01/09/2023 | 30 | 30/09/2023 | DAF |
| 14 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 622 ;  Parag. 6228 | 33 500 000 | 0 | 33 500 000 | Location de salle pour les ateliers et séminaires (marché à commandes) | DPX | 16/01/2023 | 25/01/2023 | 1 | 12/04/2023 | 60 | 31/12/2023 | DAF |
| 15 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 622,  Parag. 6228 | 500 000 | 0 | 500 000 | Location de serveur pour l'hébergement du logiciel de gestion des manuels scolaires du CENAMAFS | DCNF | 16/01/2023 | 18/01/2023 | 1 | 07/03/2023 | 300 | 31/12/2023 | DAF |
| 16 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 624 ;  Parag. 6241 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et réparation des bâtiments (marché à commandes) | DCF | 07/03/2023 | 13/03/2023 | 1 | 02/05/2023 | 30 | 31/12/2023 | DAF |
| 17 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 624 ;  Parag. 6242 | 700 000 | 0 | 700 000 | Réparation de biens mobiliers | DCNF | 07/03/2023 | 13/03/2023 | 1 | 02/05/2023 | 30 | 31/05/2023 | DAF |
| 18 | CENAMAFS | Chap 62  Art. 624  Parag. 6243 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et réparation des véhicules à deux (02) roues (marché à commandes) | DCF | 20/12/2022 | 27/12/2022 | 1 | 14/02/2023 | 03 | 31/12/2023 | DAF |
| 19 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 624 ;  Parag. 6243 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues (marché à commandes) | DCF | 20/12/2022 | 27/12/2022 | 1 | 14/02/2023 | 07 | 31/12/2023 | DAF |
| 20 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 624 ;  Parag. 6244 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Entretien et maintenance du matériel informatique (marché à commandes) | DCF | 20/12/2022 | 27/12/2022 | 1 | 14/02/2023 | 60 | 31/12/2023 | DAF |
| 21 | CENAMAFS | Chap 62  Art. 624  Parag. 6244 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Maintenance de logiciels au profit du CENAMAFS (marché à commandes) | ED | 20/01/2023 | 26/01/2023 | 1 | 15/03/2023 | 60 | 31/12/2023 | DAF |
| 22 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 624 ;  Parag. 6249 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Entretien et réparation des climatiseurs (marché à commandes) | DCF | 24/01/2023 | 30/01/2023 | 1 | 21/03/2023 | 60 | 31/12/2023 | DAF |
| 23 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 624 ;  Parag. 6249 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et réparation de groupe électrogène (marché à commande) | DCF | 15/12/2022 | 21/12/2022 | 1 | 07/02/2023 | 60 | 31/12/2023 | DAF |
| 24 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 624 ;  Parag. 6249 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Réparation de manuels scolaires détériorés | DPX | 09/03/2023 | 20/03/2023 | 1 | 05/06/2023 | 60 | 03/08/2023 | DAF |
| 25 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 624 ;  Parag. 6249 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Entretien, réparation et maintenance des machines de l'imprimerie (marché à commandes) | DCF | 04/02/2023 | 10/02/2023 | 1 | 30/03/2023 | 60 | 31/12/2023 | DAF |
| 26 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 625 ;  Parag. 6253 | 2 000 000 | 0 | 9 000 000 | Assurance du matériel roulant, de matériel d'imprimerie et du magasin  **Nombre de lot : 2** | ED | 24/01/2023 | 30/01/2023 | 1 | 20/03/2023 | 365 | 31/12/2023 | DAF |
| Chap 62 ;  Art. 625 ;  Parag. 6254 | 7 000 000 |
| 27 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 627 ;  Parag. 6279 | 5 160 000 | 0 | 7 660 000 | Conception, diffusion de spots publicitaires et couverture médiatique d'activités (marché à commandes)  **Nombre de lot : 2** | CC | 14/03/2023 | 20/03/2023 | 1 | 09/05/2023 | 30 | 31/12/2023 | DAF |
| 2 500 000 | 09/05/2023 | 03 | 31/12/2023 | DAF |
| 28 | CENAMAFS | Chap 62 ;  Art. 628 ;  Parag. 6289 | 700 000 | 0 | 700 000 | Acquisition de cArt.es prépayées téléphoniques | ED | 09/02/2023 | 15/02/2023 | 1 | 05/04/2023 | 7 | 11/04/2023 | DAF |
| 29 | CENAMAFS | Chap 63 ;  Art. 633 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Formation des agents de la DEPMFS | CC | 01/02/2023 | 06/02/2023 | 1 | 03/04/2023 | 5 | 07/04/2023 | DAF |
| 30 | CENAMAFS | Chap 63 ;  Art. 637 ;  Parag. 6371 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Gardiennage des locaux | DCF | 12/12/2022 | 16/12/2022 | 1 | 02/02/2023 | 60 | 31/12/2023 | DAF |
| 31 | CENAMAFS | Chap 63 ;  Art. 637 ;  Parag. 6372 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Nettoyage des locaux | DCF | 12/12/2022 | 16/12/2022 | 1 | 02/02/2023 | 60 | 31/12/2023 | DAF |
| 32 | CENAMAFS | Chap 63 ;  Art. 637 ;  Parag. 6375 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Livraison de pause-café et pause déjeuner (marché à commandes) | DCF | 25/01/2023 | 30/01/2023 | 1 | 21/03/2023 | 60 | 31/12/2023 | DAF |
| 33 | CENAMAFS | Chap 24 ;  Art. 241 ;  Parag. 2414 | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition d'appareil photo | DCNF | 14/03/2023 | 20/03/2023 | 1 | 09/05/2023 | 14 | 26/05/2023 | DAF |
| 34 | CENAMAFS | Chap 24 ;  Art. 242 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | Acquisition de matériel de bureau | DCF | 21/03/2023 | 27/03/2023 | 1 | 16/05/2023 | 30 | 19/06/2023 | DAF |
| 35 | CENAMAFS | Chap 24 ;  Art. 243 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de matériel informatique | DCF | 21/03/2023 | 27/03/2023 | 1 | 16/05/2023 | 30 | 19/06/2023 | DAF |
| 36 | CENAMAFS | Chap 24 ;  Art. 244 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de mobilier de bureau | DCF | 23/03/2023 | 29/03/2023 | 1 | 16/05/2023 | 30 | 21/06/2023 | DAF |
| 37 | CENAMAFS | Chap 24 ;  Art. 245 ;  Parag. 2459 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Acquisition de camion | AORA | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 1 | 31/05/2023 | 60 | 29/07/2023 | DAF |
| **Total** | | | **796 560 000** | **0** | **796 560 000** |  | | | | | | | | |