

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL DU CENAMAFS, EXERCICE 2024**

**TABLEAU 1** : PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL DU CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES, EXERCICE 2024

| **Ligne PPM** | **Ligne budgétaire (financement)** | **Montant dépenses engagées non liquidées** | **Crédits disponibles** | **Nature des prestations** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l'appel à concurrence** | **Période de remise des offres/ proposi-tions** | **Temps nécessaires à l'évaluation des offres/ propositions (jours)** | **Date probable de démarrage des prestations** | **Délai d'exécution prévu (jours)** | **Date butoir** | **Gestionnaire de crédit** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budget** | **Ligne de crédit** | **Montant estimé** |
| 1 | CENAMAFS | Chap 60,Art 601 ;Para 6013 | 500 000 000  | 0 | 500 000 000 | Acquisition de manuels du post primaire et du secondaire **Nombre de lot : 1** | AOO | 15/01/2024 | 28/02/2024 | 3 | 07/06/2024 | 90 | 04/09/2024 | DAF |
| 2 | CENAMAFS | Chap 60 ;Art 604 ;Para 6042 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants (marché à commande)**Nombre de lot : 1** | ED/PS | 22/12/2023 | 28/12/2023 | 1 | 19/02/2024 | 30 | 31/12/2024 | DAF |
| 3 | CENAMAFS | Chap 60 ;Art 604 ;Para 6044 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Acquisition de consommables d'imprimerie, d’imprimés et de fournitures de bureau (marché à commandes)**Nombre de lot : 3** | DPX | 19/01/2024 | 25/01/2024 | 1 | 03/05/2024 | 30 | 31/12/2024 | DAF |
| Chap 60 ; Art 604 ;Para 6047 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 |
| **Total** | **45 500 000** | **0** | **45 500 000** |
| 4 | CENAMAFS | Chap 60 ;Art 604 ;Para 6045 | 6 564 000  | 0 | 6 564 000  | Acquisition de consommables informatiques (reconduction)**Nombre de lot : 1** | DCF | 28/12/2023 | 05/01/2024 | 1 | 29/02/2024 | 30 | 31/12/2024 | DAF |
| 5 | CENAMAFS | Chap 60 ;Art 605 ;Para 6055 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de petit matériel et outillage **Nombre de lot : 1** | DCF | 20/05/2024 | 24/05/2024 | 1 | 18/07/2024 | 30 | 16/08/2024 | DAF |
| 6 | CENAMAFS | Chap 60 ;Art 605 ;Para 6056 | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Edition de manuels scolaires et leurs guides pédagogiques**Nombre de lot : 1** | DP-MI | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 1 | 01/05/2024 | 225 | 11/12/2024 | DAF |
| 7 | CENAMAFS | Chap 60 ;Art 605 ;Para 6056 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | Prestations d'imprimerie **Nombre de lot : 1** | DPX | 10/01/2024 | 15/01/2024 | 1 | 29/02/2024 | 45 | 31/12/2024 | DAF |
| 8 | CENAMAFS | Chap 60,Art 605 ;Para 6057 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000  | Production des kits didactiques de laboratoire **Nombre de lot : 1** | DPX | 25/01/2024 | 31/01/2024 | 1 | 10/05/2024 | 120 | 05/09/2024 | DAF |
| 9 | CENAMAFS | chap 62 ;Art 622 ;Para 6228 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | Location de véhicules pour la distribution des manuels scolaires (reconduction)**Nombre de lot : 1** | DPX | 08/01/2024 | 15/01/2024 | 1 | 01/02/2024 | 60 | 31/03/2024 | DAF |
| 10 | CENAMAFS | Chap 62 ;Art 622 ;Para 6228 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000  | Location de salle pour les ateliers et séminaires (reconduction)**Nombre de lot : 1** | DPX | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 1 | 26/03/2024 | 60 | 31/12/2024 | DAF |
| 11 | CENAMAFS | Chap 62 ;Art 624 ;Para 6241 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien, maintenance et réparation des biens mobiliers et immobiliers (marché à commandes)**Nombre de lot : 2** | DCF | 07/02/2024 | 13/02/2024 | 1 | 05/04/2024 | 30 | 31/12/2024 | DAF |
| Chap 62 ;Art 624 ;Para 6242 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| **Total** | **3 700 000** | **0** | **3 700 000** |
| 12 | CENAMAFS | Chap 62 Art 624 Para 6243 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Entretien et réparation du matériel roulant (marché à commandes)**Nombre de lot : 2** | DCF | 12/01/2024 | 16/01/2024 | 1 | 19/02/2024 | 15 | 31/12/2024 | DAF |
| 13 | CENAMAFS | Chap 62 ; Art 624 ; Para 6244 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Maintenance et réparation du matériel informatique (reconduction)**Nombre de lot : 1** | DCF | 26/12/2023 | 04/01/2024 | 1 | 22/02/2024 | 30 | 31/12/2024 | DAF |
| 14 | CENAMAFS | Chap 62 Art 624 Para 6244 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Maintenance de logiciels (marché à commandes)**Nombre de lot : 2**  | ED | 10/01/2024 | 15/01/2024 | 1 | 14/03/2024 | 15 | 31/12/2024 | DAF |
| 15 | CENAMAFS | Chap 62 ; Art 624 ; Para 6249 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Maintenance et réparation des climatiseurs et du groupe électrogène (marché à commandes)**Nombre de lot : 2** | DCF | 09/01/2024 | 12/01/2024 | 1 | 22/02/2024 | 15 | 31/12/2024 | DAF |
| 16 | CENAMAFS | Chap 62 ; Art 624 ; Para 6249 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien, réparation et maintenance des machines de l’imprimerie **(**reconduction**)****Nombre de lot : 1** | DCF | 12/12/2023 | 18/12/2023 | 1 | 08/02/2024 | 15 | 31/12/2024 | DAF |
| 17 | CENAMAFS | Chap 62 ; Art 625 ; Para 6253  | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Assurance du matériel roulant, du magasin, des machines et des bureaux de l'imprimerie**Nombre de lot : 2** | ED/PS | 22/12/2023 | 28/12/2023 | 1 | 15/02/2024 | 365 | 31/12/2024 | DAF |
| Chap 62 ; Art 625 ; Para 6254 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| **Total** | **9 000 000** | **0** | **9 000 000** |
| 18 | CENAMAFS | Chap 62 ; Art 627 ; Para 6279 | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | Couverture médiatique d'activités et diffusion de spots publicitaires **Nombre de lot : 2** | DPA | 21/12/2023 | 04/01/2024 | 1 | 16/05/2024 | 30 | 31/12/2024 | DAF |
| 19 | CENAMAFS | Chap 62 ; Art 628 ; Para 6289 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Acquisition de cartes prépayées téléphoniques **Nombre de lot : 1** | ED/PS | 09/02/2024 | 13/02/2024 | 1 | 26/03/2024 | 30 | 24/04/2024 | DAF |
| 20 | CENAMAFS | Chap 63 ; Art 637 ; Para 6371 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Gardiennage des locaux(marché à commandes)**Nombre de lot : 1** | DCF | 28/11/2023 | 04/12/2023 | 1 | 01/01/2024 | 365 | 31/12/2024 | DAF |
| 21 | CENAMAFS | Chap 63 ; Art 637 ;Para 6372 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Nettoyage des locaux**Nombre de lot : 1** | DCF | 29/11/2023 | 05/12/2023 | 1 | 01/01/2024 | 365 | 31/12/2024 | DAF |
| 22 | CENAMAFS | Chap 63 ;Art 637 ; Para 6375 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Restauration (pause-café renforcés)**Nombre de lot : 1** | DPX | 08/01/2024 | 15/01/2024 | 1 | 12/02/2024 | 60 | 31/12/2024 | DAF |
| 23 | CENAMAFS | Chap 24 ; Art 242 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | Acquisition et installation de matériel de bureau, de matériel informatique et péri-informatique**Nombre de lot : 2** | DCF | 13/05/2024 | 17/05/2024 | 1 | 11/07/2024 | 30 | 09/08/2024 | DAF |
| Chap 24 ; Art 243  | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| **Total** | **6 200 000** | **0** | **6 200 000** |
| 24 | CENAMAFS | Chap 24 ; Art 244  | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition et installation de mobilier de bureau **Nombre de lot : 1** | DCF | 13/05/2024 | 17/05/2024 | 1 | 11/07/2024 | 30 | 09/08/2024 | DAF |
| **Total** | **975 164 000** | **0** | **975 164 000** |  |

**Légende :**

**AOO** : Appel d’offres ouvert ; **DP-MI :** Demande de proposition précédée d’une manifestation d’intérêt ;

**DPA :** Demande de propositions allégée ; **DPX**: Demande de prix ; **DCF** : Demande de cotation formelle ;

Le Directeur général

**Richard Guillaume TONI**

Chevalier de l’Ordre national

**ED** : Entente directe soumise à autorisation ; **ED/PS** : Entente directe dans le cadre des prestations spécifiques