|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION****=-=-=-=-=-=-=-=-=-=****SECRETARIAT GENERAL****=-=-=-=-=-=-=-=-=-=****UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO****=-=-=-=-=-=-=-=-=-=****PRESIDENCE****=-=-=-=-=-=-=-=-=-=****SECRETARIAT GENERAL****=-=-=-=-=-=-=-=-=-=****PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES** |  | **BURKINA FASO**Unité- Progrès- Justice |

**Plan de Passation des Marchés Modifié de l'UJKZ, Exercice 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Source de financement** | **Imputation budgétaire** | **Nature des prestations** | **Montant estimé de l'inscription budgétaire** | **Montant dépenses engagées non liquidés** | **Crédit disponible** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l'appel à concurrence** | **Période de remise des offres / propositions** | **Temps nécessaire pour l'évaluation des offres (jours)** | **Date probable pour le démarrage des prestations** | **Délai prévisionnel d'exécution** | **Date buttoir** | **Gestionnaire de crédit** |
| 1 | Budget UJKZ | 6011 | Acquisition de produits pharmaceutiques au profit de l'ISSDH | 3 000 000 | - | 3 000 000 | DCF | 22-janv-24 | 25-janv-24 | 1 | 02-févr-24 | 15 jours | 31-déc-24 | DAF |
| 2 | Budget UJKZ | 6041 | Acquisition de consommables (produits pharmaceutiques, solutions de lavage, de mouillage, d'alcool isopropylique) au profit de PU | 3 500 000 | - | 3 500 000 | DCF | 22-janv-24 | 25-janv-24 | 1 | 02-févr-24 | 15 jours | 31-déc-24 | DAF |
| 3 | Budget UJKZ | 6041 | Acquisition de produits alimentaire (Café, eau, boisson, etc.) | 9 900 000 | - | 9 900 000 | DCF | 29-déc-23 | 05-janv-24 | 1 | 15-janv-24 | 5 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 4 | Budget UJKZ | 6042 | Acquisition de matières combustibles (carburantes et lubrifiantes) | 360 000 000 | - | 360 000 000 | ED | 04-déc-23 | 07-déc-23 | 1 | 18-déc-23 | 21 jours | 31-déc-24 | DAF |
| 5 | Budget UJKZ | 6043 | Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage | 35 000 000 | - | 35 000 000 | DPX | 27-déc-23 | 12-janv-24 | 2 | 01-févr-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 6 | Budget UJKZ | 6044 | Acquisition d'équipements de protection au profit de l'ACM | 500 000 | - | 500 000 | DCNF | 29-févr-24 | 05-mars-24 | 1 | 14-mars-24 | 21 jours | 31-déc-24 | DAF |
| **7** | **Budget UJKZ** | **6044** | **Acquisition de matériels d'atelier, d'usine et de laboratoire au profit de l'ISSDH** | **3 000 000** | **-** | **3 000 000** | **DCF** | **09-mai-24** | **09-mai-24** | **1** | **17-mai-24** | **21 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **8** | **Budget UJKZ** | **6044** | **Acquisition de fournitures et consommables de laboratoires (Fonds miniers)** | **24 000 000** | **-** | **24 000 000** | **DPX** | **27-mai-24** | **27-mai-24** | **2** | **14-juin-24** | **51** | **26-août-24** | **DAF** |
| 9 | Budget UJKZ | 6045 | Acquisition de consommables informatiques au profit de CUK | 2 000 000 | - | 2 000 000 | DCF | 21-déc-23 | 27-déc-23 | 1 | 08-janv-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 10 | Budget UJKZ | 6045 | Acquisition de consommables informatiques au profit de CUZ | 2 000 000 | - | 2 000 000 | DCF | 21-déc-23 | 27-déc-23 | 1 | 08-janv-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 11 | Budget UJKZ | 6045 | Acquisition de consommables informatiques au profit de la Présidence | 35 000 000 | - | 35 000 000 | DPX | 22-déc-23 | 10-janv-24 | 2 | 30-janv-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 12 | Budget UJKZ | 6045 | Acquisition de consommables informatiques au profit de PU, ACM, BUC et EDLESHCO (2 lots) | 22 985 000 | - | 22 985 000 | DPX | 22-déc-23 | 10-janv-24 | 2 | 30-janv-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 13 | Budget UJKZ | 6045 | Acquisition de consommables informatiques au profit des UFR et des Instituts (3 lots) | 38 470 000 | - | 38 470 000 | DPX | 22-déc-23 | 10-janv-24 | 2 | 30-janv-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| **14** | **Budget UJKZ** | **6045** | **Acquisition de consommables informatiques au profit de Campus Faso et de l'ISSP (2 lots)** | **10 970 000** | **-** | **10 970 000** | **DPX** |  | **00-janv-00** | **2** | **19-janv-00** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 15 | Budget UJKZ | 6047 | Acquisition d'imprimés et de fournitures de bureau au profit de PU | 45 000 000 | - | 45 000 000 | DPX | 27-nov-23 | 12-déc-23 | 2 | 04-janv-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 16 | Budget UJKZ | 6047 | Acquisition de papier listing pour bon d'engagement, de liquidation et de mandatement | 3 800 000 | - | 3 800 000 | DCF | 04-déc-23 | 07-déc-23 | 1 | 18-déc-23 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 17 | Budget UJKZ | 6047 | Acquisition de fournitures de bureau (2 lots) | 150 000 000 | - | 150 000 000 | DAO | 27-nov-23 | 19-déc-23 | 1 | 28-déc-23 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 18 | Budget UJKZ | 6047 | Acquisition de carnets de quittances | 6 000 000 | - | 6 000 000 | DCF | 23-févr-24 | 28-févr-24 | 1 | 07-mars-24 | 30 jours | 31-déc-24 | DAF |
| **19** | **Budget UJKZ** | **6047** | **Acquisition de fournitures de bureau au profit de campus Faso** | **9 950 000** | **-** | **9 950 000** | **DCF** | **23-févr-24** | **28-févr-24** | **1** | **07-mars-24** | **30 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 20 | Budget UJKZ | 6049 | Acquisition de consommables pour reliure au profit de BUC | 500 000 | - | 500 000 | DCNF | 23-févr-24 | 28-févr-24 | 1 | 07-mars-24 | 15 jours | 31-déc-24 | DAF |
| 21 | Budget UJKZ | 6049 | Acquisition d'équipements sportifs au profit de l'ISSDH | 9 500 000 | - | 9 500 000 | DCF | 20-févr-24 | 23-févr-24 | 1 | 04-mars-24 | 15 jours | 31-déc-24 | DAF |
| 22 | Budget UJKZ | 6049 | Acquisition de correcteurs de plaques Offset, d'immaculateur à poudre, de blanchets et de ventouses au profit de PU | 3 000 000 | - | 3 000 000 | DCF | 20-févr-24 | 23-févr-24 | 1 | 04-mars-24 | 15 jours | 31-déc-24 | DAF |
| 23 | Budget UJKZ | 6049 | Acquisition de consommables et matériels de laboratoire au profit de l'UFR-SDS | 2 500 000 | - | 2 500 000 | DCF | 16-févr-24 | 21-févr-24 | 1 | 29-févr-24 | 15 jours | 31-déc-24 | DAF |
| 24 | Budget UJKZ | 6049 | Autres achats de matières et fournitures consommables au profit de l'UFR-SVT | 3 500 000 | - | 3 500 000 | DCF | 16-févr-24 | 21-févr-24 | 1 | 29-févr-24 | 15 jours | 31-déc-24 | DAF |
| 25 | Budget UJKZ | 6055 | Acquisition de petits matériels et outillages au profit des Centres universitaires, UFR, Instituts, et autres centres (4 lots) | 22 995 000 | - | 22 995 000 | DPX | 05-févr-24 | 19-févr-24 | 2 | 11-mars-24 | 15 jours | 31-déc-24 | DAF |
| 26 | Budget UJKZ | 6055 | Acquisition de petits matériels et outillages au profit de la Présidence | 180 000 000 | - | 180 000 000 | DAO | 05-févr-24 | 26-févr-24 | 1 | 05-mars-24 | 30 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 27 | Budget UJKZ | 6056 | Prestation de Service de lâchage, de développement et d'insolation des plaques offset au profit de PU | 5 000 000 | - | 5 000 000 | DCF | 21-mars-24 | 26-mars-24 | 1 | 04-avr-24 | 5 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| **28** | **Budget UJKZ** | **6056** | **Études pour l'évaluation des travaux de réfection de bâtiments** | **30 000 000** | **-** | **30 000 000** | **DPRo** | **18-janv-24** | **23-janv-24** | **1** | **31-janv-24** | **30 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 29 | Budget UJKZ | 6056 | Visite technique CCVA | 3 000 000 | - | 3 000 000 | ED | 28-déc-23 | 04-janv-24 | 1 | 12-janv-24 | 5 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| **30** | **Budget UJKZ** | **6056** | **Audit institutionnel des unités économiques** | **9 215 000** | **9 215 000** | **0** | **DCF** | **02-janv-24** | **02-janv-24** | **1** | **11-janv-24** | **30 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **31** | **Budget UJKZ** | **6056** | **Études de faisabilité des boutiques marchandes** | **15 000 000** | **-** | **15 000 000** | **DPRo** | **02-avr-24** | **02-avr-24** | **1** | **11-avr-24** | **30 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 32 | Budget UJKZ | 6057 | Achat de travaux, matériels et équipements au profit des UFR SEA et SVT | 3 700 000 | - | 3 700 000 | DCF | 18-mars-24 | 21-mars-24 | 1 | 29-mars-24 | 30 jours | 31-déc-24 | DAF |
| **33** | **Budget UJKZ** | **6057** | **Travaux de réhabilitation et de cloisonnement des bureaux au profit de IPERMIC** | **6 000 000** | **-** | **6 000 000** | **DCF** | **03-juin-24** | **03-juin-24** | **1** | **11-juin-24** | **30 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **34** | **Budget UJKZ** | **6057** | **Acquisition de toges pour les promus du CAMES** | **40 000 000** | **-** | **40 000 000** | **ED** | **13-mars-24** | **13-mars-24** | **1** | **21-mars-24** | **30 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **35** | **Budget UJKZ** | **6057** | **Acquisition de pneumatique au profit de l'UJKZ** | **15 000 000** | **-** | **15 000 000** | **DPX** | **27-mai-24** | **27-mai-24** | **2** | **14-juin-24** | **30 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 36 | Budget UJKZ | 6142 | Acquisition de billets d'avion | 200 000 000 | - | 200 000 000 | DAO | 28-déc-23 | 22-janv-24 | 1 | 30-janv-24 | 5 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 37 | Budget UJKZ | 6222 | Location de bâtiments | 99 000 000 | - | 99 000 000 | Reconduit |  |  |  |  |  |  | DAF |
| 38 | Budget UJKZ | 6228 | Location de piscine au profit de l'ISSDH | 5 000 000 | - | 5 000 000 | DCF | 18-déc-23 | 21-déc-23 | 1 | 02-janv-24 | 5 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| **39** | **Budget UJKZ** | **6228** | **Hébergement des enseignants vacataires de CUK et CUZ** | **82 040 000** | **-** | **82 040 000** | **DPX** | **13-mars-24** | **13-mars-24** | **2** | **03-avr-24** | **5 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **40** | **Budget UJKZ** | **6228** | **Location de salle de SIAO** | **30 000 000** | **-** | **30 000 000** | **ED** | **15-mars-24** | **15-mars-24** | **1** | **25-mars-24** | **5 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **41** | **Budget UJKZ** | **6228** | **Location de bâches, chaises et podium** | **20 000 000** | **-** | **20 000 000** | **DPX** | **15-mars-24** | **15-mars-24** | **2** | **05-avr-24** | **5 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 42 | Budget UJKZ | 6241 | Entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers au profit de BUC | 500 000 | - | 500 000 | DCNF | 09-févr-24 | 14-févr-24 | 1 | 22-févr-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 43 | Budget UJKZ | 6241 | Travaux d'aménagement de bâtiments au profit de CUZ | 9 500 000 | - | 9 500 000 | DCNF | 09-févr-24 | 14-févr-24 | 1 | 22-févr-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 44 | Budget UJKZ | 6242 | Entretien et réparation des biens mobiliers (copieurs) au profit de l'ACM et la Présidence | 10 900 000 | - | 10 900 000 | DPX | 15-janv-24 | 29-janv-24 | 2 | 16-févr-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| **45** | **Budget UJKZ** | **6242** | **Entretien et réparation des biens mobiliers (fauteuils, chaises, tables des étudiants) au profit des structures centrales et de l'UFR-LAC (2 lots)** | **21 500 000** | **-** | **21 500 000** | **DPX** | **20-mai-24** | **20-mai-24** | **2** | **07-juin-24** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 46 | Budget UJKZ | 6243 | Entretien, réparation et maintenance des matériels roulants (véhicules à 4 roues) | 65 000 000 | - | 65 000 000 | DPX | 27-déc-23 | 12-janv-24 | 2 | 01-févr-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 47 | Budget UJKZ | 6243 | Entretien, réparation et maintenance des matériels roulants (véhicules à 2 et 3 roues) | 3 000 000 | - | 3 000 000 | DCF | 09-janv-24 | 12-janv-24 | 1 | 22-janv-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| **48** | **Budget UJKZ** | **6244** | **Entretien, réparation et maintenance de copieurs au profit de CUK** | **1 500 000** | **-** | **1 500 000** | **DCF** | **14-déc-23** | **19-déc-23** | **1** | **28-déc-23** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **49** | **Budget UJKZ** | **6244** | **Entretien, réparation et maintenance de copieurs au profit de CUZ** | **1 500 000** | **-** | **1 500 000** | **DCF** | **25-mars-24** | **25-mars-24** | **1** | **03-avr-24** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 50 | Budget UJKZ | 6244 | Entretien, réparation et maintenance de copieurs au profit des UFR, Instituts, et autres centres (2 lots) | 25 000 000 | - | 25 000 000 | DPX | 14-déc-23 | 29-déc-23 | 2 | 22-janv-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| **51** | **Budget UJKZ** | **6244** | **Raccordement et entretien de groupes électrogènes** | **8 000 000** | **-** | **8 000 000** | **DCF** | **05-févr-24** | **08-févr-24** | **1** | **16-févr-24** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 52 | Budget UJKZ | 6244 | Autres maintenances (logiciel Budget) | 4 000 000 | - | 4 000 000 | DCF | 25-janv-24 | 30-janv-24 | 1 | 07-févr-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 53 | Budget UJKZ | 6244 | Autres maintenances (logiciel de la DRH) | 4 000 000 | - | 4 000 000 | DCF | 25-janv-24 | 30-janv-24 | 1 | 07-févr-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| **54** | **Budget UJKZ** | **6244** | **Autres maintenances (climatiseurs) au profit des structures centrales, UFR et Instituts (2 lots)** | **21 000 000** | **-** | **21 000 000** | **DPX** | **18-mars-24** | **18-mars-24** | **2** | **08-avr-24** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **55** | **Budget UJKZ** | **6249** | **Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit de la Présidence et des UFR** | **15 000 000** | **-** | **15 000 000** | **DPX** | **22-avr-24** | **07-mai-24** | **2** | **28-mai-24** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 56 | Budget UJKZ | 6249 | Autres entretiens et réparations diverses (électricité, soudure, menuiserie, etc.) au profit de CUK | 2 000 000 | - | 2 000 000 | DCF | 09-janv-24 | 12-janv-24 | 1 | 22-janv-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| **57** | **Budget UJKZ** | **6249** | **Autres entretiens et réparations diverses (électricité, soudure, menuiserie, etc.) au profit de CUZ** | **2 500 000** | **-** | **2 500 000** | **DCF** | **15-avr-24** | **15-avr-24** | **1** | **23-avr-24** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 58 | Budget UJKZ | 6249 | Maintenance des machines d'imprimerie (machines OFFSET, MASSICOT) au profit de PU | 9 900 000 | - | 9 900 000 | DCF | 11-janv-24 | 16-janv-24 | 1 | 24-janv-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 59 | Budget UJKZ | 6249 | Autres entretiens et réparations diverses (électricité, soudure, menuiserie, etc.) au profit de l'UFR-SVT | 500 000 | - | 500 000 | DCNF | 11-janv-24 | 16-janv-24 | 1 | 24-janv-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 60 | Budget UJKZ | 6249 | Autres entretiens et réparations (circuit eau, électricité, téléphone etc) | 9 900 000 | - | 9 900 000 | DCF | 14-mars-24 | 19-mars-24 | 1 | 27-mars-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| **61** | **Budget UJKZ** | **6249** | **Autres travaux de plomberie et d'entretiens des blocs toilettes au niveau des amphis de l'UJKZ** | **9 000 000** | **-** | **9 000 000** | **DCF** | **29-sept-24** | **02-oct-24** | **1** | **10-oct-24** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **62** | **Budget UJKZ** | **6249** | **Autres entretiens et réparations (circuit eau, électricité, téléphone etc) au profit de l'UFR-LAC** | **3 500 000** | **-** | **3 500 000** | **DCF** | **10-juin-24** | **10-juin-24** | **1** | **19-juin-24** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 63 | Budget UJKZ | 6251 | Assurance du personnel (personnel ISSDH et voyage d´études) | 10 000 000 | - | 10 000 000 | DPX | 28-déc-23 | 15-janv-24 | 2 | 02-févr-24 | 15 jours | 31-déc-24 | DAF |
| 64 | Budget UJKZ | 6253 | Assurance des véhicules à 4 roues | 8 000 000 | - | 8 000 000 | DCF | 28-déc-23 | 04-janv-24 | 1 | 12-janv-24 | 15 jours | 31-déc-24 | DAF |
| **65** | **Budget UJKZ** | **6265** | **Abonnement aux journaux** | **3 000 000** | **-** | **3 000 000** | **DCF** | **19-mars-24** | **19-mars-24** | **1** | **27-mars-24** | **15 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **66** | **Budget UJKZ** | **6271** | **Communiqués administratifs et couvertures médiatiques** | **29 900 000** | **-** | **29 900 000** | **ED** | **04-janv-24** | **09-janv-24** | **1** | **17-janv-24** | **15 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **67** | **Budget UJKZ** | **6279** | **Acquisition de gadgets et supports de communication** | **20 000 000** | **-** | **20 000 000** | **DPX** | **03-juin-24** | **18-juin-24** | **2** | **08-juil-24** | **15 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 68 | Budget UJKZ | 6279 | Prestation de décoration et hôtesses | 9 500 000 | - | 9 500 000 | DCF | 26-janv-24 | 31-janv-24 | 1 | 08-févr-24 | 15 jours | 31-déc-24 | DAF |
| 69 | Budget UJKZ | 6289 | Abonnement internet au profit de EDLESHCO | 900 000 | - | 900 000 | ED | 27-déc-23 | 02-janv-24 | 1 | 11-janv-24 | 30 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 70 | Budget UJKZ | 6289 | Abonnement internet au profit de l'IFOAD | 900 000 | - | 900 000 | ED | 27-déc-23 | 02-janv-24 | 1 | 11-janv-24 | 30 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 71 | Budget UJKZ | 6289 | Abonnement canal + au profit de la de l’UJKZ | 9 900 000 | - | 9 900 000 | DCF | 27-déc-23 | 02-janv-24 | 1 | 11-janv-24 | 30 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 72 | Budget UJKZ | 6289 | Abonnement connexion internet au profit de la Présidence de l’UJKZ | 9 500 000 | - | 9 500 000 | ED | 27-déc-23 | 02-janv-24 | 1 | 11-janv-24 | 30 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 73 | Budget UJKZ | 6289 | Acquisition de crédit de communication | 2 400 000 | - | 2 400 000 | DCF | 27-déc-23 | 02-janv-24 | 1 | 11-janv-24 | 15 jours | 31-déc-24 | DAF |
| **74** | **Budget UJKZ** | **6289** | **Connexion internet au profit de CUK** | **3 300 000** | **-** | **3 300 000** | **DCF** | **15-mai-24** | **15-mai-24** | **1** | **23-mai-24** | **30 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **75** | **Budget UJKZ** | **6289** | **Connexion internet au profit de CUZ** | **4 000 000** | **-** | **4 000 000** | **DCF** | **15-mai-24** | **15-mai-24** | **1** | **23-mai-24** | **30 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **76** | **Budget UJKZ** | **6289** | **Abonnement optimisation site web de l'UJKZ** | **4 000 000** | **-** | **4 000 000** | **DCF** | **12-mars-24** | **12-mars-24** | **1** | **20-mars-24** | **30 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **77** | **Budget UJKZ** | **6323** | **Prestations de transits** | **9 000 000** | **-** | **9 000 000** | **DCF** | **13-juin-24** | **13-juin-24** | **1** | **24-juin-24** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **78** | **Budget UJKZ** | **6324** | **Prestation d'assistance juridique** | **9 000 000** | **-** | **9 000 000** | **CC** | **13-juin-24** | **13-juin-24** | **1** | **24-juin-24** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 79 | Budget UJKZ | 633 | Formation du personnel de la chaine financière | 9 000 000 | - | 9 000 000 | CC | 05-févr-24 | 08-févr-24 | 1 | 16-févr-24 | 30 jours | 31-déc-24 | DAF |
| **80** | **Budget UJKZ** | **633** | **Formation du personnel de l'ACM** | **1 000 000** | **-** | **1 000 000** | **CC** | **25-juil-24** | **30-juil-24** | **1** | **08-août-24** | **30 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 81 | Budget UJKZ | 6371 | Prestations de services de sécurité et de gardiennage | 174 677 760 | - | 174 677 760 | Reconduit |  |  |  |  |  |  | DAF |
| **82** | **Budget UJKZ** | **6371** | **Prestations de maintien de l'ordre lors des devoirs et des cérémonies officielles au profit de l'UJKZ** | **30 000 000** | **-** | **30 000 000** | **ED** | **10-juin-24** | **13-juin-24** | **1** | **24-juin-24** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **83** | **Budget UJKZ** | **6371** | **Prestations de services de sécurité et de gardiennage au profit de CUK et CUZ (2 lots)** | **24 500 000** | **-** | **24 500 000** | **DPX** | **30-nov-23** | **15-déc-23** | **2** | **09-janv-24** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **84** | **Budget UJKZ** | **6372** | **Prestations de service de nettoyage de bâtiments administratifs au profit de CUK et CUZ (2 lots)** | **24 000 000** | **-** | **24 000 000** | **DPX** | **30-nov-23** | **15-déc-23** | **2** | **09-janv-24** | **15 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 85 | Budget UJKZ | 6372 | Entretien et nettoyage des locaux (4 lots) | 178 400 000 |  | 178 400 000 | DAO | 27-nov-23 | 19-déc-23 | 1 | 28-déc-23 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 86 | Budget UJKZ | 6372 | Entretien et réparation des jardins et des blocs toilettes | 25 000 000 |  | 25 000 000 | DPX | 15-déc-23 | 02-janv-24 | 2 | 23-janv-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 87 | Budget UJKZ | 6372 | Nettoyage des rideaux et tenues sportifs | 900 000 | - | 900 000 | DCNF | 09-janv-24 | 12-janv-24 | 1 | 22-janv-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| 88 | Budget UJKZ | 6375 | Fourniture de pause-café et pause-déjeuner | 56 000 000 | - | 56 000 000 | DPX | 12-déc-23 | 27-déc-23 | 2 | 18-janv-24 | 15 jrs / com. | 31-déc-24 | DAF |
| **89** | **Budget UJKZ** | **6375** | **Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de CUK** | **5 000 000** | **-** | **5 000 000** | **DCF** | **30-avr-24** | **30-avr-24** | **1** | **10-mai-24** | **7 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **90** | **Budget UJKZ** | **6375** | **Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de CUZ** | **5 000 000** | **-** | **5 000 000** | **DCF** | **30-avr-24** | **30-avr-24** | **1** | **10-mai-24** | **7 jrs / com.** | **31-déc-24** | **DAF** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **92** | **Budget UJKZ** | **2272** | **Plantation d'arbres et d'arbustes** | **900 000** | **-** | **900 000** | **DCNF** | **03-juin-24** | **03-juin-24** | **1** | **11-juin-24** | **33** | **26-juil-24** | **DAF** |
| **93** | **Budget UJKZ** | **2319** | **Travaux de réhabilitation informatique** | **78 500 000** | **-** | **78 500 000** | **DAO** | **02-janv-24** | **02-janv-24** | **1** | **11-janv-24** | **33** | **27-févr-24** | **DAF** |
| **94** | **Budget UJKZ** | **2339** | **Construction d'une stèle** | **20 000 000** | **-** | **20 000 000** | **DAO** | **02-janv-24** | **02-janv-24** | **1** | **11-janv-24** | **33** | **27-févr-24** | **DAF** |
| **95** | **Budget UJKZ** | **2342** | **Construction de l'amphi de1000 places** | **256 333 323** | **256 333 323** | **0** | **DAO** | **02-janv-24** | **02-janv-24** | **1** | **11-janv-24** | **33** | **27-févr-24** | **DAF** |
| **96** | **Budget UJKZ** | **2343** | **Réhabilitation des bâtiments de l'UJKZ** | **270 000 000** | **-** | **270 000 000** | **DAO** | **29-avr-24** | **29-avr-24** | **1** | **08-mai-24** | **34** | **25-juin-24** | **DAF** |
| **97** | **Budget UJKZ** | **2343** | **Réfection des bâtiments PSUT et de la maison des hôtes (2 lots)** | **45 000 000** | **-** | **45 000 000** | **DPX** | **23-avr-24** | **23-avr-24** | **2** | **15-mai-24** | **35** | **03-juil-24** | **DAF** |
| 98 | Budget UJKZ | 243 | Acquisition de matériels informatiques | 30 000 000 | - | 30 000 000 | DPX | 23-févr-24 | 11-mars-24 | 2 | 29-mars-24 | 30 | 10-mai-24 | DAF |
| **99** | **Budget UJKZ** | **244** | **Acquisition de mobiliers de bureau** | **35 000 000** | **-** | **35 000 000** | **DPX** | **15-avr-24** | **15-avr-24** | **2** | **06-mai-24** | **31** | **18-juin-24** | **DAF** |
| **100** | **Budget UJKZ** | **2413** | **Acquisition d'équipements et de matériels de laboratoires (Fonds miniers)** | **80 147 146** | **-** | **80 147 146** | **DPX** | **06-mai-24** | **06-mai-24** | **2** | **27-mai-24** | **30** | **08-juil-24** | **DAF** |
| **101** | **Budget UJKZ** | **2413** | **Acquisition de matériels complémentaires d'équipement de laboratoire (Fonds miniers)** | **315 000 000** | **-** | **315 000 000** | **DAO** | **27-mai-24** | **27-mai-24** | **1** | **04-juin-24** | **30** | **16-juil-24** | **DAF** |
| **102** | **Budget UJKZ** | **2417** | **Acquisition de cylindre Offset et d'une pelliculeuse A3 au profit des PU (2 lots)** | **28 500 000** | **-** | **28 500 000** | **DPX** | **22-avr-24** | **22-avr-24** | **2** | **14-mai-24** | **30 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **103** | **Budget UJKZ** | **2419** | **Acquisition de matériels audiovisuels et autres matériels techniques au profit de la Présidence et de Campus Faso (2 lots)** | **25 375 850** | **-** | **25 375 850** | **DPX** | **27-juin-24** | **27-juin-24** | **2** | **17-juil-24** | **30 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| 104 | Budget UJKZ | 2499 | Acquisition et installation de matériels solaires | 15 000 000 | - | 15 000 000 | DPX | 21-févr-24 | 06-mars-24 | 2 | 27-mars-24 | 32 | 10-mai-24 | DAF |
| **105** | **Budget UJKZ** | **2499** | **Acquisition et installation de climatiseurs (2 lots)** | **51 911 000** | **-** | **51 911 000** | **DPX** | **15-avr-24** | **15-avr-24** | **2** | **06-mai-24** | **30 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **106** | **Budget UJKZ** | **2499** | **Acquisition de matériels de télécommunication** | **8 468 860** | **8 468 860** | **0** | **DCF** | **02-janv-24** | **02-janv-24** | **1** | **11-janv-24** | **30 jours** | **31-déc-24** | **DAF** |
| **MONTANT TOTAL** |  | **3 704 638 939** | **274 017 183** | **3 430 621 756** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ABRVIATIONS :** |
| **AOOA :** Appel d'Offres Ouvert Accéléré |  |  |  |   |   |   | **DCNF :** Demande de cotation non formelle |
| **CC :** Consultation de consultants |  |  |  |   |   |   | **DPX :** Demande de prix |
| **DCF :** Demande de cotation formelle |  |  |  |   |   |   | **ED :** Entente directe |

|  |
| --- |
| Ont signé ce jour, mardi 26 mars 2024 |
| **La Personne Responsable des Marchés** |  |  | **Le Directeur de l'Administration des Finances** |  |  |  |  | **Approuvé par,Le Président** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Adama SORI** |  |  | **Hamidou LOMPO** |  |  |  |  | **Pr. Jean François Silas KOBIANE** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques |