|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE** | | |  |  |  | **BURKINA FASO** |
| **DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE** | | |  |  |  | *La Patrie ou la Mort,* |
| **…………………………….** | |  |  |  |  | *nous Vaincrons* |
| **SECRETARIAT GENERAL** | | |  |  |  |  |
| **……………………………** | |  |  |  |  |  |
| **FONDS NATIONAL D'APPUI AUX** | | |  |  |  |  |
| **TRAVAILLEURS DEFLATES ET RETRAITES** | | |  |  |  |  |
| **(FONA-DR)** |  |  |  |  |  |  |

**PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Source de financement** | **Imputation Budgétaire** | **Montant estimé à l’inscription Budgétaire** | **Montant**  **/dépenses engagées non liquidées** | **Crédit disponible** | **Nature**  **Des**  **Prestations** | **Mode**  **de**  **Passation** | **Période de lancement**  **De**  **L’appel à**  **concurrence** | **Période**  **De remise**  **Des offres/**  **Propositions** | **Date**  **Probable**  **De**  **Démarrage**  **Des**  **prestations** | **Temps**  **Nécessaire à**  **L’évaluation des offres/**  **propositions** | **Délai**  **D’exécution**  **Prévu**  **(jours)** | **Gestionnaire**  **crédit** |
| 01 | Budget  FONA-DR | 61163 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition  Fournitures  De bureaux, (lot 1) | Demande  de Cotation  Formelle (par commande) | 06/05/2025 | 13/05/2025 | 19/05/2025 | 01 jour | 07 | DFC |
| Budget  FONA-DR | 61163 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de consommables informatiques (lot2) | 06/05/2025 | 13/05/2025 | 19/05/2025 | 01 jour | 07 | DFC |
| Budget  FONA-DR | 61163 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de casques intégraux (lot3) | 06/05/2025 | 13/05/2025 | 19/05/2025 | 01 jour | 07 | DFC |
| 02 | Budget  FONA-DR | 611624 | 500 000 | 0 | 500 000 | Abonnement  Journaux et imprimés | Entente  Directe | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 01 jour | 365 | DFC |
| 03 | Budget  FONA-DR | 442134 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de  Mobilier et de matériel  de bureau | Demande de  Cotation  Formelle | 01/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | 01 jour | 10 | DFC |
| 04 | Budget  FONA-DR | 442135 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition  de  Matériel Informatique | Demande de  Cotation  Formelle | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 16/06/2025 | 01 jour | 07 | DFC |
| 05 | Budget  FONA-DR | 442136 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de logistiques 02 roues | Demande de  Cotation  Formelle | 06/05/2025 | 13/05/2025 | 26//05/2025 | 01 jour | 10 | DFC |
| 06 | Budget  FONA-DR | 442136 | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de fontaines à bonbonne d’eau | Demande de  Cotation  non  Formelle | 05/03/2025 | 12/03/2025 | 25/03/2025 | 01 jour | 07 | DFC |
| 07 | Budget  FONA-DR | 61161 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisition de  Carburant et  Lubrifiants | Entente  Directe  (par commande) | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | 01 jour | 365 | DFC |
| 08 | Budget  FONA-DR | 442135 | 2 380 000 | 0 | 2 380 000 | Acquisition et déploiement du logiciel B.I de reporting de AD BANKING | Entente  Directe | 05/05/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 01 jour | 10 | DFC |
| 09 | Budget  FONA-DR | 6223 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Confection de tee shorts et casquettes | Demande de  Cotation  Formelle | 17/06/2025 | 24//06/2025 | 07/07/2025 | 01 jour | 15 | DFC |
| 10 | Budget  FONA-DR | 623922 | 4 826 592 | 0 | 4 826 592 | Nettoyage  Locaux  Ouaga  (lot1 ) | Demande  Cotation  Formelle | 03/12/2024 | 10/12/2024 | 17/12/2024 | 01 jour | 365 | DFC |
| Budget  FONA-DR | 623922 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | Nettoyage  Locaux  Bobo (lot 2) | 03/12/2024 | 10/12/2024 | 17/12/2024 | 01 jour | 365 | DFC |
| 11 | Budget  FONA-DR | 623921 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Gardiennage  des  Locaux  Ouaga | Demande de  Cotation  Formelle | 03/12/2024 | 10/12/2024 | 17/12/2024 | 01 jour | 365 | DFC |
| 12 | Budget  FONA-DR | 623921 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Gardiennage  des  Locaux  Bobo | Demande de  Cotation  Formelle | 03/12/2024 | 10/12/2024 | 17/12/2024 | 01 jour | 365 | DFC |
| 13 | Budget  FONA-DR | 6214 | 800 000 | 0 | 800 000 | Entretien et  Réparation  Engins à  02 roues | Demande  De  Cotation  non  Formelle  ( par commande) | 06/05/2025 | 13/05/2025 | 20/05/2025 | 01 jour | 245 | DFC |
| 14 | Budget  FONA-DR | 6214 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Entretien et  Réparation  Engins à  04 roues | Demande  De  Cotation  Formelle  (par  Commande) | 15/01/2025 | 22/01/2025 | 27/01/2025 | 01 jour | 365 | DFC |
| 15 | Budget  FONA-DR | 6214 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Maintenance des installations électriques | Demande  De  Cotation  Formelle (par commande) | 14/04/2025 | 21//04/2025 | 28//04/2025 | 01 jour | 240 | DFC |
| 16 | Budget  FONA-DR | 6214 | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien et réparation matériel Bureautique et informatique | Demande  De  Cotation  Non  Formelle (par commande) | 14/04/2025 | 21//04/2025 | 28//04/2025 | 01 jour | 240 | DFC |
| 17 | Budget  FONA-DR | 6214 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien  et  Réparation  Climatiseurs | Demande  De  Cotation  Formelle (par commande) | 13/05/2025 | 20//05/2025 | 26//05/2025 | 01 jour | 275 | DFC |
| 18 | Budget  FONA-DR | 6214 | 300 000 | 0 | 300 000 | Entretien et réparation de mobilier de bureau | Demande de cotation non formelle  (par commande) | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 17/06/2025 | 01 jour | 180 | DFC |
| 19 | Budget  FONA-DR | 6214 | 900 000 | 0 | 900 000 | Entretien et réparation groupe électrogène | Demande de cotation formelle  (par commande) | 05/03/2025 | 12/03/2025 | 19/03/2025 | 01 jour | 275 | DFC |
| 20 | Budget  FONA-DR | 6215 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Assurance  Auto-Motos | Entente  Directe | 05/02/2025 | 10/02/2025 | 12/02/2025 | 01 jour | 330 | DFC |
| 21 | Budget  FONA-DR | 62171 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Formation des promoteurs en  APH | Consultation de  Consultants | 03/06/2025 | 13/06/2025 | 20/06/2025 | 01 jour | 03 | DFC |
| 22 | Budget  FONA-DR | 62171 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Formation des promoteurs en  Embouche bovine, ovine, porcine | Consultation de  Consultants | 24/06/2025 | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 01 jour | 03 | DFC |
| 23 | Budget  FONA-DR | 62171 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Formation des promoteurs en  Aviculture | Consultation de  Consultants | 12/08/2025 | 21/08/2025 | 26/08/2025 | 01 jour | 03 | DFC |
| 24 | Budget  FONA-DR | 62171 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Formation des promoteurs en pisciculture | Consultation de  Consultants | 20/08/2025 | 30/08/2025 | 05/09/2025 | 01 jour | 03 | DFC |
| 25 | Budget  FONA-DR | 62171 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Formation des  Promoteurs  en  Modules Spécifiques | Consultation de  Consultants | 02/09/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 | 01 jour | 03 | DFC |
| 26 | Budget  FONA-DR | 62171 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Formation des agents en logiciel  KOBOTOOLBOX  Pour le suivi des bénéficiaires | Consultation de consultants | 06/08/2025 | 14/08/2025 | 19/08/2025 | 01 jour | 05 | DFC |
| 27 | Budget  FONA-DR | 62171 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Formation en nouvelle version du logiciel de gestion AD BANKING | Entente directe | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 13/06/2025 | 01 jour | 04 | DFC |
| 28 | Budget  FONA-DR | 62171 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Formation sur les comportements à tenir en situation d’insécurité au profit des agents | Consultation de consultants | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 13/06/2025 | 01 jour | 04 | DFC |
| 29 | Budget  FONA-DR | 62171 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Formation en management des risques au profit des agents | Consultation de consultants | 16/05/2025 | 23/05/2025 | 30/05/2025 | 01 jour | 05 | DFC |
| 30 | Budget  FONA-DR | 62171 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Formation en secrétariat au profit des agents | Consultation de consultants  (catalogue) | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 28/07/2025 | 01 jour | 03 | DFC |
| 31 | Budget  FONA-DR | 62171 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Elaboration du plan de formation du personnel | Consultation de consultants | 05/05/2025 | 12/05/2025 | 22/05/2025 | 01 jour | 05 | DFC |
| 32 | Budget  FONA-DR | 63832 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Pauses café et déjeuner | Demande  Cotation Formelle  par commande | 06/01/2025 | 09/01/2025 | 13/01/2025 | 01 jour | 365 | DFC |
| 33 | Budget  FONA-DR | 445125 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Travaux d’Aménagement Bâtiment | Demande  De  Cotation  Formelle | 01/08/2025 | 07/08/2025 | 12/08/2025 | 01 jour | 30 | DFC |
| 34 | Budget  FONA-DR | 6217 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Acquisition Unités de communication (Orange, Telecel, Moov Africa) | Demande  Cotation Formelle  par commande  (renouvellement) | 06/01/2025 | 09/01/2025 | 13/01/2025 | 01 jour | 365 | DFC |
| 35 | Budget  FONA-DR | 6223 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Couverture médiatique des activités du fonds (communication & publicité) | Consultation de Consultant  (renouvellement marché à clientèle) | 15/04/2025 | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 01 jour | 120 | DFC |
| 36 | Budget  FONA-DR | 6216 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Elaboration d’un plan de communication | Consultations de consultants | 02/05/2025 | 09/05/2025 | 16/05/2025 | 01 jour | 90 | DFC |
| 37 | Budget  FONA-DR | 6216 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Elaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables | Consultations de consultants | 04/04/2025 | 11/04/2025 | 18/04/2025 | 01 jour | 120 | DFC |
| 38 | Budget  FONA-DR | 6223 | 1 375 000 | 0 | 1 375 000 | Acquisition et pose de panneaux publicitaires et fléchettes | Demande  De  Cotation  Formelle | 04/06/2025 | 11/06/2025 | 18/06/2025 | 01 jour | 07 | DFC |
|  |  | TOTAL | **228 381 592** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le Directeur Général

**Sibiri Omar COMPAORE**

*Chevalier de l’Ordre de l’Etalon*