|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE** |  |  |  | **BURKINA FASO** |
| **DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE** |  |  |  | *La Patrie ou la Mort,* |
| **…………………………….** |  |  |  |  | *nous Vaincrons* |
| **SECRETARIAT GENERAL** |  |  |  |  |
| **……………………………** |  |  |  |  |  |
| **FONDS NATIONAL D'APPUI AUX** |  |  |  |  |
| **TRAVAILLEURS DEFLATES ET RETRAITES** |  |  |  |  |
| **(FONA-DR)** |  |  |  |  |  |  |

**PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Source de financement** | **Imputation Budgétaire** | **Montant estimé à l’inscription Budgétaire** | **Montant****/dépenses engagées non liquidées** | **Crédit disponible** | **Nature****Des****Prestations** | **Mode** **de****Passation** | **Période de lancement****De** **L’appel à****concurrence** | **Période****De remise****Des offres/****Propositions** | **Date****Probable** **De****Démarrage****Des****prestations** | **Temps****Nécessaire à****L’évaluation des offres/****propositions** | **Délai****D’exécution****Prévu****(jours)** | **Gestionnaire** **crédit** |
| 01 | BudgetFONA-DR | 61163 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | AcquisitionFournituresDe bureaux, (lot 1)  | Demandede CotationFormelle (par commande) | 06/05/2025 | 13/05/2025 | 19/05/2025 | 01 jour | 07 | DFC |
| BudgetFONA-DR | 61163 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de consommables informatiques (lot2) | 06/05/2025 | 13/05/2025 | 19/05/2025 | 01 jour | 07 | DFC |
| BudgetFONA-DR | 61163 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de casques intégraux (lot3) | 06/05/2025 | 13/05/2025 | 19/05/2025 | 01 jour | 07 | DFC |
| 02 | BudgetFONA-DR | 611624 | 500 000 | 0 | 500 000 | AbonnementJournaux et imprimés | Entente Directe | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 01 jour | 365 | DFC |
| 03 | BudgetFONA-DR | 442134 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de Mobilier et de matérielde bureau | Demande de CotationFormelle | 01/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | 01 jour | 10 |   DFC |
| 04 | BudgetFONA-DR | 442135 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | AcquisitiondeMatériel Informatique | Demande de CotationFormelle | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 16/06/2025 | 01 jour | 07 | DFC |
| 05 | BudgetFONA-DR | 442136 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de logistiques 02 roues | Demande de CotationFormelle | 06/05/2025 | 13/05/2025 | 26//05/2025 | 01 jour | 10 | DFC |
| 06 | BudgetFONA-DR | 442136 | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de fontaines à bonbonne d’eau | Demande de CotationnonFormelle | 05/03/2025 | 12/03/2025 | 25/03/2025 | 01 jour | 07 | DFC |
| 07 | BudgetFONA-DR | 61161 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisition deCarburant etLubrifiants | Entente Directe(par commande) | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | 01 jour | 365 | DFC |
| 08 | BudgetFONA-DR | 442135 | 2 380 000 | 0 | 2 380 000 | Acquisition et déploiement du logiciel B.I de reporting de AD BANKING | Entente Directe | 05/05/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 01 jour | 10 | DFC |
| 09 | BudgetFONA-DR | 6223 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Confection de tee shorts et casquettes | Demande deCotationFormelle | 17/06/2025 | 24//06/2025 | 07/07/2025 | 01 jour | 15 | DFC |
| 10 | BudgetFONA-DR | 623922 | 4 826 592 | 0 | 4 826 592 | NettoyageLocauxOuaga (lot1 ) | DemandeCotationFormelle | 03/12/2024 | 10/12/2024 | 17/12/2024 | 01 jour | 365 | DFC |
| BudgetFONA-DR | 623922 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | NettoyageLocauxBobo (lot 2) | 03/12/2024 | 10/12/2024 | 17/12/2024 | 01 jour | 365 | DFC |
| 11 | BudgetFONA-DR | 623921 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Gardiennagedes LocauxOuaga  | Demande deCotationFormelle | 03/12/2024 | 10/12/2024 | 17/12/2024 | 01 jour | 365 | DFC |
| 12 | BudgetFONA-DR | 623921 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Gardiennagedes LocauxBobo | Demande deCotationFormelle | 03/12/2024 | 10/12/2024 | 17/12/2024 | 01 jour | 365 | DFC |
| 13 | BudgetFONA-DR | 6214 | 800 000 | 0 | 800 000 | Entretien etRéparationEngins à 02 roues | DemandeDeCotation nonFormelle ( par commande) | 06/05/2025 | 13/05/2025 | 20/05/2025 | 01 jour | 245 | DFC |
| 14 | BudgetFONA-DR | 6214 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Entretien etRéparationEngins à 04 roues | DemandeDeCotation Formelle (par Commande) | 15/01/2025 | 22/01/2025 | 27/01/2025 | 01 jour | 365 | DFC |
| 15 | BudgetFONA-DR | 6214 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Maintenance des installations électriques |  DemandeDeCotation Formelle (par commande) | 14/04/2025 | 21//04/2025 | 28//04/2025 | 01 jour | 240 | DFC |
| 16 | BudgetFONA-DR | 6214 | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien et réparation matériel Bureautique et informatique | DemandeDeCotation Non Formelle (par commande)  | 14/04/2025 | 21//04/2025 | 28//04/2025 | 01 jour | 240 | DFC |
| 17 | BudgetFONA-DR | 6214 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | EntretienetRéparationClimatiseurs | DemandeDeCotation Formelle (par commande)  | 13/05/2025 | 20//05/2025 | 26//05/2025 | 01 jour | 275 | DFC |
| 18 | BudgetFONA-DR | 6214 | 300 000 | 0 | 300 000 | Entretien et réparation de mobilier de bureau | Demande de cotation non formelle(par commande) | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 17/06/2025 | 01 jour | 180 | DFC |
| 19 | BudgetFONA-DR | 6214 | 900 000 | 0 | 900 000 | Entretien et réparation groupe électrogène | Demande de cotation formelle(par commande) | 05/03/2025 | 12/03/2025 | 19/03/2025 | 01 jour | 275 | DFC |
| 20 | BudgetFONA-DR | 6215 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | AssuranceAuto-Motos | Entente Directe | 05/02/2025 | 10/02/2025 | 12/02/2025 | 01 jour | 330 | DFC |
| 21 | BudgetFONA-DR | 62171 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Formation des promoteurs enAPH | Consultation deConsultants | 03/06/2025 | 13/06/2025 | 20/06/2025 | 01 jour | 03 | DFC |
| 22 | BudgetFONA-DR | 62171 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Formation des promoteurs enEmbouche bovine, ovine, porcine | Consultation deConsultants | 24/06/2025 | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 01 jour | 03 | DFC |
| 23 | BudgetFONA-DR | 62171 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Formation des promoteurs enAviculture | Consultation deConsultants | 12/08/2025 | 21/08/2025 | 26/08/2025 | 01 jour | 03 | DFC |
| 24 | BudgetFONA-DR | 62171 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Formation des promoteurs en pisciculture | Consultation deConsultants | 20/08/2025 | 30/08/2025 | 05/09/2025 | 01 jour | 03 | DFC |
| 25 | BudgetFONA-DR | 62171 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Formation des PromoteursenModules Spécifiques | Consultation deConsultants | 02/09/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 | 01 jour | 03 | DFC |
| 26 | BudgetFONA-DR | 62171 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Formation des agents en logicielKOBOTOOLBOXPour le suivi des bénéficiaires | Consultation de consultants | 06/08/2025 | 14/08/2025 | 19/08/2025 | 01 jour | 05 | DFC |
| 27 | BudgetFONA-DR | 62171 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Formation en nouvelle version du logiciel de gestion AD BANKING | Entente directe | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 13/06/2025 | 01 jour | 04 |  DFC |
| 28 | BudgetFONA-DR | 62171 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Formation sur les comportements à tenir en situation d’insécurité au profit des agents | Consultation de consultants | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 13/06/2025 | 01 jour | 04 | DFC |
| 29 | BudgetFONA-DR | 62171 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Formation en management des risques au profit des agents | Consultation de consultants | 16/05/2025 | 23/05/2025 | 30/05/2025 | 01 jour | 05 | DFC |
| 30 | BudgetFONA-DR | 62171 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Formation en secrétariat au profit des agents | Consultation de consultants(catalogue) | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 28/07/2025 | 01 jour | 03 | DFC |
| 31 | BudgetFONA-DR | 62171 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Elaboration du plan de formation du personnel | Consultation de consultants | 05/05/2025 | 12/05/2025 | 22/05/2025 | 01 jour | 05 | DFC |
| 32 | BudgetFONA-DR | 63832 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Pauses café et déjeuner |  DemandeCotation Formelle par commande | 06/01/2025 | 09/01/2025 | 13/01/2025 | 01 jour | 365 | DFC |
| 33 | BudgetFONA-DR | 445125 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Travaux d’Aménagement Bâtiment  | DemandeDeCotation Formelle  | 01/08/2025 | 07/08/2025 | 12/08/2025 | 01 jour | 30 | DFC |
| 34 | BudgetFONA-DR | 6217 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Acquisition Unités de communication (Orange, Telecel, Moov Africa) | DemandeCotation Formelle par commande(renouvellement) | 06/01/2025 | 09/01/2025 | 13/01/2025 | 01 jour | 365 | DFC |
| 35 | BudgetFONA-DR | 6223 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Couverture médiatique des activités du fonds (communication & publicité) | Consultation de Consultant(renouvellement marché à clientèle) | 15/04/2025 | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 01 jour | 120 | DFC |
| 36 | BudgetFONA-DR | 6216 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Elaboration d’un plan de communication | Consultations de consultants | 02/05/2025 | 09/05/2025 | 16/05/2025 | 01 jour | 90 | DFC |
| 37 | BudgetFONA-DR | 6216 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Elaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables | Consultations de consultants | 04/04/2025 | 11/04/2025 | 18/04/2025 | 01 jour | 120 | DFC |
| 38 | BudgetFONA-DR | 6223 | 1 375 000 | 0 | 1 375 000 | Acquisition et pose de panneaux publicitaires et fléchettes | DemandeDeCotation Formelle | 04/06/2025 | 11/06/2025 | 18/06/2025 | 01 jour | 07 | DFC |
|  |  | TOTAL | **228 381 592** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Le Directeur Général

 **Sibiri Omar COMPAORE**

*Chevalier de l’Ordre de l’Etalon*