**MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE BURKINA FASO**

**LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME**  La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons !

 **\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \***

**SECRETARIAT GENERAL**

 **\* \* \* \* \* \***

**RADIODIFFUSION- TELEVISION DU BURKINA**

**\* \* \* \* \* \* \***

PLAN DE PASSATION DES MARCHES – EXERCICE 2025

DE LA RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA (RTB

ADOPTE CAO DU 16 DECEMBRE 2024

| **N°** | **Source de financement** | **Imputations Budgétaires** | **Montant de l’inscription budgétaire** | **Montant de dépenses engagées non liquidées en 2024** | **Crédits disponibles** | **Nature des prestations** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l’appel à la concurrence** | **Période de remise des offres** | **Temps nécessaire pour l’évaluation des offres** | **Date probable de démarrage des prestations** | **Délai d'exécution prévu (jours)** | **Gestionnaire de crédit** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INVESTISSEMENT** |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre IIChap. 23Art. 231Para. 231320 | 91 800 000 | - | 91 800 000 | Construction du bâtiment du centre émetteur de Diébougou et du mur de clôture de Bobo au profit de la RTB | Demande de prix | 30-janv-25 | 06-fév-25 | 01 jour | 27-fév-25 | 60 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre IIChap. 23Art. 234Para. 234500 | 31 000 000 | - | 31 000 000 | Travaux de réhabilitation des locaux de la RTB (la Radio Rurale, Chaines Thématiques, CNM Patte d’oie et service sport télé, la salle VIP de la Radio) | Demande de prix | 14-avr-25 | 21-avr-25 | 01 jour | 19-mai-25 | 60 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre IIChap. 23Art. 234Para. 234800 | 9 975 000 | - | 9 975 000 | Acquisition et installation d’un système de vidéo surveillance sur le site de la maison de la radio. | Demande de cotation | 11-fév-25 | 14-fév-25 | 01 jour | 07-mar-25 | 60 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre IIChap. 23Art. 235Para. 235100 | 15 000 000 | - | 15 000 000 | Acquisition de climatiseurs au profit de la RTB | Demande de prix | 05-fév-25 | 12-fév-25 | 01 jour | 05-mar-25 | 30 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre IIChap. 24Art. 244 Para. 244100 | 9 000 000 | - | 9 000 000 | Acquisition de matériels de bureau au profit de la RTB | Demande de cotation | 27-janv-25 | 30-janv-25 | 01 jour | 24-fév-25 | 21 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre IIChap. 24Art. 244 Para. 244200 |  30 000 000 | - | 30 000 000 | Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la RTB | Demande de prix | 20-fév-25 | 28-fév-25 | 01 jour | 24-mar-25 | 30 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre IIChap. 24Art. 244 Para.244400 | 69 500 000 | - | 9 500 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la RTB | Demande de cotation | 13-fév-25 | 17-fév-25 | 01 jour | 03-mar-25 | 30 jours | DFC |
|  | 60 000 000 | Acquisition de 4 décors télévisuels au profit de la RTB | Demande de prix | 06-mar-25 | 10-mar-25 | 01 jour | 31-mar-25 | 60 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre IIChap. 24Art. 245 Para.245110 | 60 000 000 | - | 60 000 000 | Acquisition de véhicules à quatre roues au profit de la RTB | Appel d’offres restreint | 28-fév-25 | 31-mar-25 | 03 jours | 30-avril-25 | 60 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre IIChap. 24Art. 245 Para.245120 | 7 500 000 | - | 7 500 000 | Acquisition de véhicules à deux roues au profit de la RTB | Demande de cotation | 04-fév-25 | 07-fév-25 | 1 jour | 28-fév-25 | 45 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre IIChap. 24Art. 248 Para.248800 | 290 000 000 | - | 290 000 000 | Acquisition de matériels techniques au profit de la RTB (en trois lots) | Appel d’offres ouvert  | 07-mar-25 | 07-avril-25 | 03 jour | 07-mai-25 | 45 jours | DFC |
| **TOTAL INVESTISSEMENT** | **613 775 000** | **613 775 000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **FONCTIONNEMENT** |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II. Chap.60 Art. 604 Para. 604100 | 100 000 000 | - | 49 000 000 | Achat de consommables spécifiques au profit de la RTB (en deux lots) | Demande de prix (Marché à commandes)  | 24-fév-25 | 05-mar-25 | 1 jour | 02-avr-25 | 365 jours | DFC |
|  | - | 51 000 000  | Achat de consommables spécifiques au profit de la RTB (en deux lots) | Demande de prix (Marché à commandes) **Reconduction** | 16-jan-25 | 20-jan-25 | 1 jour | 10-fév-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II. Chap.60 Art. 604 Para.604200 | 270 000 000 | - | 270 000 000 | Achat de carburant et lubrifiant en trois (03) lots au profit de la RTB | Entente directe (Marché à commandes) | 10-déc-24 | 13-déc-24 | 01 jour | 14-jan-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II. Chap. 60 Art.604 Para 604300 | 18 000 000 | - | 10 000 000 | Achat de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la RTB | Demande de prix (Marché à commandes) **Reconduction** | 12-déc-24 | 17 déc-24 | 01 jour | 9-jan-25 | 365 jours | DFC |
|  | - | 8 000 000 | Achat de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la RTB | Demande de cotation (Marché à commandes) | 24-jan-25 | 31-janv-25 | 01 jour | 21-fév-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II Chap. 60 Art.604 Para 604710 | 16 500 000 | - | 16 500 000 | Achat de consommables informatique en deux lots (lot1 :10 000 000, lot2 : 6 500 000) au profit de la RTB | Demande de prix (Marché à commandes)  | 20-déc-24 | 27-déc-24 | 01 jour | 17-jan-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II. Chap. 60 Art.604 Parag 604720 | 25 000 000 | - | 22 500 000 | Achat de fourniture de bureau au profit de la RTB | Demande de prix(Marché à commandes) | 19-déc 24 | 26-déc-24 | 01 jour | 17-jan-25 | 365 jours | DFC |
|  |  2 500 000 | Achat d’imprimés (papier entête RTB, quittancier, etc.) au profit de la RTB  | Demande de cotation (Marché à commandes) | 29-jan-25 | 05-fév-25 | 01 jour | 26-fév-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II Chap. 60 Art. 605 Para. 605600 | 65 000 000 | - | 25 000 000 | Acquisition de petits matériels et outils de maintenance au profit de la RTB | Demande de prix(Marché à commandes)**Reconduction** | 14-janv-25 | 21-janv-25 | 01 jour | 14-fév-25 | 365 jours | DFC |
|  | - | 40 000 000 | Acquisition de pièces de rechange des équipements techniques au profit de la RTB (en deux lots) | Demande de prix(Marché à commandes) | 21-fév-25 | 28-fév-25 | 01 jour | 21-mar-25 | 30 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II Chap. 60 Art. 605 Para.605700 | 58 500 000 | - | 6 500 000 | Prestation de services de maquillage  | Demande de cotation (Marché à commandes) | 17-déc-24 | 20-déc-24 | 01 jour | 03-jan-25 | 365 jours | DFC |
|  |  | 15 000 000 | Etudes pour la construction d’un magasin et les clôtures de la RTB (KAYA, TENKODOGO, MANGA et BOULSA). | Demande de proposition allégée | 17-janv-25 | 27-janv-25 | 01 jour | 24-fév-25 | 60 jours | DFC |
|  |  | 9 000 000 | Diagnostic de l’état des bâtiments de la RTB (centre de production de RTB Hauts Bassins, Centre-Nord, Est, Nord, Centre-Est et salle de prise de son télé). | Consultation de consultant | 17-janv-25 | 21-janv-25 | 01 jour | 04-fév-25 | 60 jours | DFC |
|  |  | 20 000 000 | Conception et fourniture des audiovisuels au profit de la RTB. | Demande de Prix | 19-fév-25 | 26-fév-25 | 01 jour | 19-mar-25 | 60 jours | DFC |
|  |  | 5 000 000 | Habillage au profit des chaines Radio/Télé et web | Demande de cotation(Marché à commandes) | 06-fév-25 | 10-fév-25 | 01 jour | 24-fév-25 | 60 jours | DFC |
|  |  | 3 000 000 | Diagnostic des décors de la RTB/télé | Consultation de consultant | 06-fév-25 | 10-fév-25 | 01 jour | 24-fév-25 | 45 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II Chap. 62 Art. 622 Para. 622300 | 19 000 000 | - | 9 500 000 | Location de vidéo projecteurs, téléviseurs matériels sonorisation | Entente directe(Marché à commandes) | 07-jan-25 | 10-janv-23 | 01 jour | 31-jan-25 | 365 jours | DFC |
|  | 9 500 000 | Location de matériels (tantes, chaises, tables…)  | Demande de cotation(Marché à commandes) | 10-janv-25 | 17-janv-25 | 01 jour | 07-fév-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II Chapitre 62 Art. 622 Para. 622800 | 308 000 000 | - | 8 000 000 | Location de salles pour les activités de la RTB | Demande de cotation(Marché à commandes) | 07-jan-25 | 10-janv-23 | 01 jour | 31-jan-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II Chap. 62 Art. 624 Para. 624100 | 50 500 000 | - | 5 500 000 | Entretien et réparation des sanitaires au profit de la RTB | Demande de cotation(Marché à commandes) | 18-déc-24 | 23-déc-24 | 01 jour | 13-janv-25 | 365 jours | DFC |
|  | - | 12 000 000 | Entretien, maintenance et réparation de groupes électrogènes au profit de la RTB  | Demande de Prix(Marché à commandes) | 16-déc-24 | 23-déc-24 | 01 jour | 15-jan-25 | 365 jours | DFC |
|  | - | 4 500 000 | Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la RTB | Demande de cotation(Marché à commandes) | 17-janv-25 | 20-janv-25 | 01 jour | 10-fév-25 | 365 jours | DFC |
|  | - | 9 500 000 | Entretien d’étanchéité à la DCM (bâtiment CES) | Demande de cotation | 09-janv-25 | 13-janv-25 | 01 jour | 27-janv-25 | 30 jours | DFC |
|  | - | 9 500 000 | Confection de grille de protection et cloisonnement de la salle de la Caisse Principale  | Demande de cotation  | 18-déc-24 | 23-déc-24 | 01 jour | 13-janv-25 | 45 jours | DFC |
|  | - | 9 500 000 | Installation d’un système de sécurisation des portes sur le site de la maison Radio | Demande de cotation  | 25-fév-25 | 28-fév-25 | 01 jour | 21-mar-25 | 45 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II Chap. 62 Art. 624 Para. 624200 | 4 000 000 | - | 1 000 000 | Entretien et réparation du mobilier de bureau au profit de la RTB | Demande de cotation(Marché à commandes) | 24-fév-25 | 27-fév-25 | 01 jour | 20-mar-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | 3 000 000 | Entretien et réparation du matériel bureautique et informatique au profit de la RTB | Demande de cotation(Marché à commandes) | 14-jan-25 | 17-jan-25 | 01 jour | 31-janv-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2024 | Titre II. Chap. 62 Art. 624 Para. 624300 | 150 000 000  | - | 25 000 000  | Fourniture et montage de pneus, batteries au profit de la RTB | Demande de prix(Marchés à commandes) | 10-janv-25 | 17-janv-25 | 01 jour | 07-fév-25 | 365 jours | DFC |
|  | - | 120 500 000 | Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant à quatre roues en cinq (05) lots au profit de la RTB Lot1= 63 500 000 ( Ouaga)Lot 2= 14 500 000 (cars et camions)Lot 3= 19 000 000  (Bobo, Gaoua et Dédougou)Lot 4= 16 500 000 (Fada, Tenkodogo, Dori, Kaya et Ouahigouya)Lot 5= véhicules de la Direction Générale (7 000 000) | Appel d’offres ouvert(Marchés à commandes) | 19-déc-24 | 20-janv-24 | 05 jours | 03-mar-25 | 365 jours | DFC |
|  | 4 500 000 | Entretien et réparation du matériel roulant à deux roues en deux lots (lot1 : 2 500 000 lot2 : 2 000 000 au profit de la RTB | Demande de cotation (Marchés à commandes) | 06-jan-25 | 09-jan-25 | 01 jour | 23-jan-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II. Chap. 62 Art. 624 Para. 624800 | 15 500 000 | - | 2 500 000 | Maintenance du logiciel de gestion budgétaire et comptable au profit de la RTB | Demande de cotation (Marchés à commandes) | 13-jan-25 | 16-jan-25 | 01 jour | 28-jan-25 | 365 jours | DFC |
|  | - | 3 500 000 | Maintenance du logiciel de gestion solde au profit de la RTB | Demande de cotation (Marchés à commandes) | 13-jan-25 | 16-jan-25 | 01 jour | 28-jan-25 | 365 jours | DFC |
|  | - | 9 500 000 | Maintenance du système de sécurité incendie | Demande de cotation | 10-mar-25 | 13-mar-25 | 01 jour | 03-avril-25 |  | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II. Chap. 62 Art. 625 Para. 625200 | 10 000 000 | - | 10 000 000 | Assurance automobile au profit de la RTB | Entente directe (Marchés à commandes) | 17-fév-25 | 20-fév-25 | 01 jour | 21-jan-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II. Chap. 62 Art. 626 Para. 626500 | 9 800 000 | - | 9 800 000 | Achat de divers journaux et revues au profit de la RTB | Entente directe (Marchés à commandes) | 23-déc-24 | 26-déc-24 | 01 jour | 01-jan-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II.Chap. 62Art. 627Para. 627200 | 25 000 000 | - | 25 000 000 | Achat de 5 outils publicitaires (chapiteaux, box mobiles alu, oriflammes, kakemono, arches gonflables, gadgets, visuels) | Demande de prix (Marchés à commandes) | 06-janv-25 | 13-janv-25 | 01 jour | 27-janv-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II.Chap. 62Art. 627Para. 627800 | 30 000 000 | - | 20 500 000 | Diverses prestations de relations publiques, Rentrée RTB, coup de pédale, Anniversaire, JPO (décorations, embellissements, trophées, aménagements etc) en deux lots | Demande de prix (Marchés à commandes) | 30-déc-24 | 06-janv-25 | 01 jour | 27-janv-25 | 365 jours | DFC |
|  | 5 500 000 | Acquisition de coffrets archives | Demande de cotation | 10-mar-25 | 13-mar-25 | 01 jour | 31-mar-25 | 30 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II.Chap. 62Art. 628Para. 628800 | 42 000 000 |  | 2 000 000 | Achat de cartes SIM, clés de connexion et de cartes prépayées téléphoniques | Entente directe  | 06-jan-25 | 09-jan-25 | 01 jour | 23-fév-25 | 45 jours | DFC |
|  | 32 000 000 | Refonte des sites web et développement de 5 applications mobiles au profit de la RTB | Demande de proposition allégée | 12-mar-25 | 19-mar-25 | 01 jour | 09-avr-25 | 60 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II. Chap. 63 Art. 632 Para. 632400 | 32 000 000 | - | 7 000 000 | Audit et certification des comptes de la RTB de l’exercice 2024 | Consultation de consultants | 09-jan-25  | 13-jan-25 | 01 jour | 03-fév-25 | 60 jours | DFC |
|  | 5 000 000 | Suivi contrôle des travaux de construction et de réfection | Consultation de consultants | 08-janv-25 | 13-janv-25 | 01 jour | 03-fév-24 | 60 jours | DFC |
|  | 20 000 000 | Prestation de l’ANDFOP pour l’établissement de titres fonciers | Entente directe | 03-mar-25 | 10-mar-25 | 01 jour | 30-avr-25 | 60 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II. Chap. 63 Art. 633 Para. 633000 | 70 000 000 | - | 40 000 000 | Formations au profit de la RTB | Entente directe  | 12-mar-25 | 17-mar-25 | 01 jour | 03-avr-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II. Chap. 63 Art. 634 Para. 634610 | 100 000 000 | - | 100 000 000 | Achat de programmes télévisuels au profit de la RTB | Entente directe | 08-janv-25 | 10-janv-25 | 01 jour | 31-janv-25 | 90jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II.Chap. 63Art. 637Para. 637210 | 50 000 000 |  | 6 882 000  | Prestations de service de gardiennage au profit de la RTB Lot 1 : 6 882 000  | Demande de cotation(Contrat à commandes)**Reconduction** | 03-déc-24  | 06-déc-24 | 01 jour | 01-janv-25 | 365 jours | DFC |
|  | - | 43 118 000 | Prestations de service de gardiennage au profit de la RTB en quatre (04) lots | Demande de prix(Contrat à commandes) | 09-déc-24  | 18-déc-24 | 01 jour | 01-janv-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025 | Titre II.Chap. 63Art. 637Para. 637220 | 60 000 000 | - | 35 500 000 | Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs en cinq (05) lots au profit de la RTB :* Lot 1 : 9 250 000
* Lot 2 : 5 500 000
* Lot 3 : 5 000 000
* Lot 4 : 6 000 000
* Lot 5 = 9 750 000
 | Demande de Prix(Marché à commandes)**Reconduction** | 03-déc-24  | 06-déc-24 | 01 jour | 01-janv-24 | 365 jours | DFC |
|  | - | 24 500 000 | Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs de la RTB en quatre (04) lots | Demande de Prix(Contrat à commandes) | 09-déc-24  | 18-déc-24 | 01 jour | 01-janv-25 | 365 jours | DFC |
|  | Budget RTB, exercice 2025Budget RTB, exercice 2025 | Titre II.Chap. 63Art. 638Para. 638300 | 60 000 000 | - | 26 500 000 | Prestation de service de restauration au profit de la RTB  | Demande de Prix(Marché à commandes)**Reconduction** | 03-déc-24  | 06-déc-24 | 01 jour | 01-janv-25 | 365 jours | DFC |
|  | - | 24 000 000 | Prestation de service de restauration au profit de la RTB | Demande de Prix(Marché à commandes) | 09-déc-24  | 18-déc-24 | 01 jour | 01-janv-25 | 365 jours | DFC |
|  | - | 9 500 000 |  Achat de produits alimentaires au profit de la RTB.  | Demande de cotation (Marché à commandes) | 03-fév-25 | 06-fév-25 | 01 jour | 20-fév-25 | 365 jours | DFC |
|  | Titre II.Chap. 65Art. 658Para. 658830 | 60 000 000 | - | 35 000 000 | Prestations de grandes productions de la RTB | Entente directe | 11-fév-25 | 14-fév-25 | 01 jour | 28-fév-25 | 365 jours | DFC |
| **TOTAL FONCTIONNEMENT** | **1 648 800 000** | **1 281 800 000**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** | **2 262 575 000** | **-** | **1 895 575 000**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL DU PLAN : 1 895 575 000 FCFA** |
| **Montant dépenses engagées non liquidées en 2024 : -** |
| **Crédits disponibles :** **1 895 575 000 FCFA** |

 Ouagadougou, le **16 décembre 2024**

Le Directeur Général de la RTB

**Atéridar Galip SOME**

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon