## PPM initial
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | [7 empty] | BURKINA FASO
-=-=-=-=-=-=-=- | [7 empty] | -=-=-=-=-
CABINET | [7 empty] | La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons
-=-=-=-=-=-=-=-
CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES
INFORMATIONS FINANCIERES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA CENTIF - GESTION 2025
Imputa-tion | Montant estimé | Nature des prestations |  | Mode de passation des marchés | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/ propositions | Temps nécessaire pour l'évaluation des offres / propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai prévisionnel d'exécution prévu (jours) | Date buttoire
2131 et 2431 | 9021100 | Acquisition d'antivirus, de licence et de matériels informatiques |  | demande de cotation formelle | 17/03/2025 | 21/03/2025 | 1 jour | 2025-04-01 | 30 | 2025-04-30
2131 | 5428000 | Rédevance pour l'hébergement du site web et acquisition de 3 VM pour les deploiements d'application et les sauvegardes |  | entente directe-prestation spécifique | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 1 jour | 2025-04-03 | 30 | 2025-05-02
2421 | 2000000 | Acquisition de matériels de bureau | #N/A | demande de cotation formelle | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 1 jour | 2025-04-14 | 30 | 2025-05-13
2441 | 2608272 | Acquisition de mobiliers de bureau | #N/A | entente directe-prestation spécifique | 14/04/2025 | 18/04/2025 | 1 jour | 2025-04-29 | 45 | 2025-06-12
2443 | 600000 | Acquisition de porte blindée |  | demande de cotation non formelle | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 1 jour | 2025-06-27 | 30 | 2025-07-26
6042 | 39900000 | Matières combustibles (carburant et lubrifiants) | #N/A | entente directe-prestation spécifique (en 2 lots) | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 1 jour | 2025-01-15 | 30 | 2025-02-13
6043 | 981760 | Acquisition de produits d'entretien | #N/A | demande de cotation non formelle | 18/02/2025 | 21/02/2025 | 1 jour | 2025-03-03 | 15 | 2025-03-17
6045 | 5536560 | Acquisition de consommables informatiques | #N/A | demande de cotation formelle | 18/02/2025 | 21/02/2025 | 1 jour | 2025-03-03 | 21 | 2025-03-23
6047 | 5370180 | Acquisition d'imprimés et de fournitures de bureau | #N/A | demande de cotation formelle | 10/03/2025 | 14/03/2025 | 1 jour | 2025-03-28 | 21 | 2025-04-17
6142 | 8800000 | Achat de billets d'avion |  | demande de cotation formelle à OC | 10/02/2025 | 13/02/2025 | 1 jour | 2025-02-20 | Année budgétaire 2025 | 2025-12-31
6241 | 600000 | Entretien et réparation de la plomberie | Confection de guérites métalliques avec fenêtres, de cloison et de portes isoplanes capitonnées au profit de la CENTIF | demande de cotation non formelle | 20/03/2025 | 24/03/2025 | 1 jour | 2025-04-04 | 21 | 2025-04-24
6241 | 893800 | Entretien et maintenance de l'ascenseur |  | demande de cotation non formelle (reconduction du contrat) | - | - | - | 2025-02-01 | Année budgétaire 2025 | 2025-12-31
6241 | 2000000 | Entretien et maintenance de climatiseurs |  | demande de cotation formelle à OC | 13/03/2025 | 17/03/2025 | 1 jour | 2025-03-31 | Année budgétaire 2025 | 2025-12-31
6241 | 500000 | Entretien et réparation électrique |  | demande de cotation non formelle | 20/03/2025 | 24/03/2025 | 1 jour | 2025-04-04 | 21 | 2025-04-24
6241 | 9000000 | Entretien et maintenance du groupe électrogène |  | demande de cotation formelle à OC | 10/03/2025 | 14/03/2025 | 1 jour | 2025-03-28 | Année budgétaire 2025 | 2025-12-31
6242 | 287920 | Entretien et réparation de matériels informatiques |  | demande de cotation non formelle | 10/04/2025 | 14/04/2025 | 1 jour | 2025-04-28 | 30 | 2025-05-27
6242 | 254880 | Entretien et maintenance des photocpieurs |  | demande de cotation non formelle | 10/04/2025 | 14/04/2025 | 1 jour | 2025-04-28 | 30 | 2025-05-27
6242 | 708000 | Entretien et réparation de matériels et de mobiliers de bureau |  | demande de cotation non formelle | 20/04/2025 | 24/04/2025 | 1 jour | 2025-05-08 | 30 | 2025-06-06
6243 | 4000000 | Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants | #N/A | demande de cotation formelle à OC | 20/04/2025 | 24/04/2025 | 1 jour | 2025-05-08 | Année budgétaire 2025 | 2025-12-31
6251 | 13052500 | Assurances personnel | #N/A | entente directe-prestation spécifique | 02/01/2025 | 07/01/2025 | 1 jour | 2025-01-08 | Année budgétaire 2025 | 2025-12-31
6265 | 346200 | Abonnement aux journaux (3 lots) | #N/A | entente directe-prestation spécifique | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 1 jour | 2025-02-14 | Année budgétaire 2025 | 2025-12-31
6277 et 6589 | 54268500 | Fourniture de pause-café et de déjeuner au cours des activités de la CENTIF à Ouaga |  | demande de prix | 05/03/2025 | 14/03/2025 | 3 jours | 2025-04-01 | Année budgétaire 2025 | 2025-12-31
6289 | 1740000 | Autres frais de télécommunication (flotte) | #N/A | entente directe-prestation spécifique | 30/12/2024 | 31/12/2024 | 1 jour | 2025-01-02 | Année budgétaire 2025 | 2025-12-31
6371 | 4800000 | Frais de gardiennage, surveillance | #N/A | demande de cotation formelle | 07/02/2025 | 11/02/2025 | 1 jour | 2025-02-19 | Année budgétaire 2025 | 2025-12-31
6372 | 5740628 | Frais de nettoyage | #N/A | demande de cotation formelle (reconduction du contrat) | - | - | - | 2025-02-01 | Année budgétaire 2025 | 2025-12-31
6589 | 11682000 | Conception et diffusion de spots et de capsules (2 lots) |  | entente directe-prestation spécifique | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 1 jour | 2025-04-08 | Année budgétaire 2025 | 2025-12-31
6589 | 12803000 | Location de salles pour les différentes activités de la CENTIF à Ouaga (14 lots) |  | entente directe-prestation spécifique | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 1 jour | 2025-04-08 | Année budgétaire 2025 | 2025-12-31
Nombre total des commandes à réaliser : 27 | [5 empty] | Montant total correspondant (en FCFA) : |  |  | 202923300
Ouagadougou, le
Le Directeur Financier et Comptable |  |  |  | Le Chargé du Contrôle Interne |  |  | La Personne Responsable des Marchés
Dayendé Ousséni BARGO |  |  |  | Y. Antoine ZIBA |  |  | Innocent TIENDREBEOGO
Chevalier de l'Ordre du Mérite |  |  |  | Chevalier de l'Ordre du Mérite
Approuvé par la Présidente
,
Aïssata DIALLO/DIALLO
Chevalier de l'Ordre de l'Etalon