## projet PPM 2025
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE | [9 empty] | BURKINA FASO
--------------------- | [9 empty] | Unité-Progrès-Justice
SECRETARIAT GENERAL
---------------------
FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
---------------------
DIRECTION GENERALE |  |  |  |  | FBDES
---------------------
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU FBDES EXERCICE 2025
N° d'ordre | Lignes Budgétaires | Montant des dépenses engées mais non liquidées | Montant estimé de l'inscription budgétaire | Nature des prestations | Nombre de lots | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps/évaluat° des offres (jour) | Date Probable de démarrage des prestations | Délai prévisionnel d'exécution
1 | Chap 60 Art 604 para 6042 | 0 | 40000000 | Acquisition de Carburant et lubrifiants "prestataire A" | 1 | ED (MC) | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-17 | 360 J
2 | Chap 60 Art 604 para 6042 | 0 | 30000000 | Acquisition de Carburant et lubrifiants "prestataire B" | 1 | ED(MC) | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 1 | 2025-03-18 | 360 J
3 | Chap 60 Art 604 para 6043 | 0 | 1500000 | Acquisition de produit d'entretien et de nettoyage | 1 | DDCF | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-19 | 30J
4 | Chap 60 Art 604 para 6045 | 0 | 9800000 | Acquisition de Consommables informatiques et péri-informatiques | 1 | DDCF (MC) | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 1 | 2025-02-06 | 30J
5 | Chap 60 Art 604 para 6047 | 0 | 3500000 | Acquisition d'imprimés et fournitures de bureau | 1 | DDCF (MC ) | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 1 | 2025-06-21 | 30J
| Chap 60 Art 605 para 6056 | 0 | 5000000 | Récrutement d'un consultant pour l'insinération des éléminables | 1 | DDCF | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 1 | 2025-05-23 | 30 J
| Chap 60 Art 605 para 6056 | 0 | 20000000 | Recrutement d'un cabinet chargé de la révision du manuel de procédure et de la cartographie des risques | 1
8 | Chap 60 Art 605 para 6056 | 0 | 9500000 | recrutement de consultant chargé de réaliser la contre expertise des garanties proposées | 1 | CC (MC ) | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 1 | 2025-04-10 | 180J
| Chap 60 Art 605 para 6056 |  | 36000000 | recrutrement de consultant chargé du suivi des projets post financement du FBDES |  | DPA (MC ) | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 1 | 2025-03-20 | 180J
9 | Chap 60 Art 605 para 6056 | 0 | 30000000 | Recrutement de consultant chargé d'assister le FBDES dans la démarche qualité | 1 | DPA (MC ) | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 1 | 2025-02-20 | 300J
| Chap 62 Art 624para 6057 | 0 | 9500000 | Acquisition de pneus et moteur de véhicule | 1 | DDCF | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 1 | 2025-03-20 | 30J
| Chap 62 Art 624para 6057 | 0 | 2000000 | Confection et installation de rideaux et accéssoires | 1 | convention avec CMA-BF | 2025-04-28 | 2025-05-08 |  | 2025-05-22 | 30 J
11 | Chap 62 Art 624 para 6241 | 0 | 4000000 | Entretien, réparation des installations sanitaires, de plombérie et d'électricité | 1 | DDCF (MC) | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 1 | 2025-03-20 | 300 J
12 | Chap 62 Art 624 para 6242 | 0 | 1000000 | Entretien, réparation de matériel et mobilier de bureau | 1 | DDCF (MC) | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 1 | 2025-04-15 | 300 J
13 | Chap 62 Art 624 para 6243 | 0 | 9500000 | Entretien, réparation et maintenance de matériel roulant | 1 | DDCF (MC) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 | 2025-01-28 | 330 J
14 | Chap 62 Art 624 para 6244 | 0 | 8000000 | Entretien reparation et maintenance du réseau informatique | 1 | DDCF (MC) | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-24 | 330 J
15 | Chap 62 Art 624 para 6244 | 0 | 9000000 | Entretien reparation et maintenance de matériel informatique et péri-informatique ( Ouaga-Bobo-Kgd-OHG) | 1 | DDCF (MC) | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 1 | 2025-03-17 | 300 J
16 | Chap 62 Art 624 para 6245 | 0 | 5000000 | Entretien reparation et maintenance de climatiseurs ( Ouaga-Bobo-Kgd-OHG) | 1 | DDCF (MC) | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-04 | 300 J
17 | Chap 62 Art 624 para 6249 | 0 | 3000000 | Entretien reparation et maintenance de groupe électrogène | 1 | DDCF (MC ) | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 1 | 2025-02-25 | 180 J
| Chap 62 Art 625 para 6251 | 0 | 50000000 | assurance du personnel du FBDES | 1 | ED (MC ) | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 1 | 2025-01-28 | 360 J
18 | Chap 62 Art 626 para 6265 | 0 | 2000000 | Abonnement aux journaux et révues spécialisées | 1 | ED (MC ) | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 1 | 2025-01-24 | 90J
| Chap 62 Art 626 para 6266 | 0 | 3000000 | Acquisition de nouveaux ouvrages pour le centre de documentation | 1 | DDCF | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 1 | 2025-06-06 | 90J
| Chap 62 Art 627 para 6279 | 0 | 45000000 | Recrutement d'un cabinet pour l'assistance du FBDES en communication | 1 | ED (MC) | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-21 | 300J
21 | Chap 62 Art 628 para 6289 | 0 | 8500000 | Acquisition de cartes de recharge téléphonique | 1 | ED | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-25 | 30 J
| Chap 63 Art 632 para 6325 | 0 | 50000000 | Recrutement d'un avocat et d'un huissier chargés de l'assitance juridique au profit du FBDES | 2 | DPA (MC) | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 1 | 2025-03-11 | 300 J
23 | Chap 63 Art 632 para 6324 | 0 | 6000000 | Recrutement de consultant pour la certification des comptes du FBDES | 1 | CC (MC Reconduction) | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-23 | 360 J
24 | Chap 63 Art 633 | 0 | 3529000 | Management stratégique et pilotage de la performance | 1 | CC | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 1 | 2024-11-21 | 5J
25 | Chap 63 Art 633 | 0 | 6446000 | Récyclage à l’utilisation du logiciel de gestion en finance-comptabilité et en GRH | 1 | CC | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 1 | 2024-11-25 | 3J
26 | Chap 63 Art 633 | 0 | 6446000 | Méthodologie et techniques d’élaboration d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables | 1 | CC | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-28 | 5J
27 | Chap 63 Art 633 | 0 | 2939000 | Gestion pratique des ressources humaines | 1 | CC | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 1 | 2024-12-04 | 5J
28 | Chap 63 Art 633 | 0 | 10595000 | Utilisation optimale du logiciel TOM²PRO - Session 2 Élaboration des états financiers bailleurs (IDA, BAD, FIDA, UE, PNUD...)-Suivi budgétaire – Tableaux de bord – États de synthèse | 1 | CC | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 1 | 2024-12-12 | 5J
29 | Chap 63 Art 633 | 0 | 2243000 | Les procédures de passation des marchés publics selon les directives des bailleurs de fonds | 1 | CC | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 1 | 2024-12-16 | 5J
30 | Chap 63 Art 633 | 0 | 1547000 | Communication publique et politique – Communication et gestion de crise | 1 | CC | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 1 | 2024-12-20 | 5J
31 | Chap 63 Art 633 | 0 | 3103000 | Capacité organisationnelle, optimisation du temps et tableau de bord de suivi des dossiers et des engagements | 1 | CC | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 1 | 2024-12-20 | 5J
32 | Chap 63 Art 633 | 0 | 1547000 | Mise en place d’un système d’archivage électronique (SAE) | 1 | CC | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 1 | 2024-12-24 | 5J
| Chap 63 Art 633 | 0 | 851000 | Techniques et méthodes avancées de management des risques (maîtrise des méthodes, outils de suivi et de la mise à jour, amélioration des processus de gestion des risques) | 1 | CC |  |  | 1
| Chap 63 Art 633 | 0 | 10671000 | Ingénierie financière : Diagnostique financier, méthode d’évaluation et de réévaluation des titres | 1 | CC |  |  | 1
| Chap 63 Art 633 | 0 | 9546000 | Gestion du cycle du projet (Connaître les étapes de formulation et de mise en œuvre du projet) | 1 | CC |  |  | 1
| Chap 63 Art 633 | 0 | 3635000 | Pratique professionnelle de la fonction d’agent de recouvrement | 1 | CC |  |  | 1
| Chap 63 Art 633 | 0 | 2018000 | ISO/CEI 27002 : code de bonne pratique pour le management de la sécurité de l'information (2) | 1 | CC |  |  | 1
ISO/CEI 27002 : code de bonne pratique pour le management de la sécurité de l'information (2) | Chap 63 Art 633 | 0 | 631000 | Le métier de reprographe : rôles et atouts au sein des organisations | 1 | CC |  |  | 1
Le métier de reprographe : rôles et atouts au sein des organisations | Chap 63 Art 633 | 0 | 3241000 | L’emploi d’agent de liaison face au contexte sécuritaire | 1 | CC |  |  | 1
L’emploi d’agent de liaison face au contexte sécuritaire | Chap 63 Art 633 | 0 | 2018000 | Planification stratégique et opérationnelle | 1 | CC |  |  | 1
Planification stratégique et opérationnelle | Chap 63 Art 633 | 0 | 4042000 | Techniques de conduite des personnalités en milieu rural | 1 | CC |  |  | 1
| Chap 63 Art 633 | 0 | 2018000 | Techniques de révision des comptes : acquérir une méthodologie de contrôle des états finan²ciers | 1 | CC |  |  | 1
Techniques de conduite des personnalités en milieu rural | Chap 63 Art 637 para 6371 | 0 | 25000000 | Prestation de service de gardiennage des locaux du FBDES | 1 | DPX MC (anticipation) | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 1 | 1 | 1900-01-14
Techniques de révision des comptes : acquérir une méthodologie de contrôle des états financiers | Chap 63 Art 637 para 6372 | 0 | 20000000 | Prestation de service de nettoyage des locaux du FBDES | 1 | DPX MC (anticipation) | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 1 | 1 | 1900-01-14
35 | Chap 63 Art 638 para 6384 | 0 | 30000000 | Prestation de service de restauration | 1 | DPX MC (anticipation) | 2024-12-02 |  | 1 | 1900-01-13 | 360 J
| Chap 21 Art 213 | 0 | 50000000 | Développement d'un logiciel intégré de gestion |  | DPX | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 1 | 2025-06-16 | 90 J
| Chap 21 Art 218 | 0 | 9000000 | Acquisition de licences spécifiques |  | DDCF | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 1 | 2025-06-09 | 30 J
36 | Chap 23 Art 231 Para 2314 | 730000000 | 730000000 | Lot1 A : construction du bâtiment principal (terrassement, gros œuvre, étanchéité, revêtement, peinture, plomberie sanitaire et faux plafond sanitaire) lot principal | 1 | ED | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 1 | 2025-02-10 | 360 J
37 | Chap 23 Art 231 Para 2314 | 2400000000 | 0 | Lot 1 B, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 et Lot 6 : Travaux d'achèvement de la construction du siège du FBDES à Ouaga 2000 (bâtiment principal R+5, salle de conférence et annexes | 6 | Appel d'offres
38 | Chap 23 Art 231 Para 2314 | 61669500 | 0 | maitrise d’œuvre (études techniques architecturales, suivi contrôle des travaux) | 1 | concourt architechturale
39 | Chap 23 Art 231 Para 2314 | 37259992 | 0 | maitrise d’ouvrage déléguée des travaux de construction d’un immeuble R+5 et annexes du siège du FBDES | 1 | convention avec la Direction Générale de l’Architecture, de l’Ingénierie et de la Construction (DGAIC)
40 | Chap 23 Art 231 Para 2314 | 35328840 | 0 | contrôle en vue de la garantie décennale, contrôle des équipements techniques, de la qualité des équipements, de la qualité des matériaux | 1 | convention avec le Laboratoire National du Batiment et des Travaux Publics (LNBTP)
| Chap 24 Art 243 | 0 | 60000000 | Acquisition des actifs Its | 1 | DPX
42 | Chap 24 Art 243 | 0 | 40000000 | Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques | 1 | DPX | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-21 | 60J
43 | Chap 24 Art 242 | 0 | 40000000 | Acquisition de matériel de bureau | 1 | DPX | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 1 | 2025-08-26 | 90 J
44 | Chap 24 Art 244 | 0 | 5000000 | Acquisition de Mobilier de bureau | 1 | convention avec CMA-BF | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 1 | 2025-07-08 | 60J
| Chap 24 Art 247 | 0 | 9850000 | Cloisonnement des bureaux des antennes régionales |  | DDCF | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 1 | 2025-07-01 | 60J
| Chap 24 Art 248 |  | 9000000 | Câblage réseau des bureaux de l'antenne régionale de Ouahigouya |  | DDCF | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-22 | 60J
TOTAUX |  | 3264258332 | 1505716000
Légende:
ED: Entente Directe
DDCF: Demande de Cotation Formelle
DDCNF: Demande De Cotation Non Formelle
CC: Consultation de consultant
DPRO: Demande de Proposition
DPRO-MI: Demande de Proposition précédé de Manifestation d'Interêt
DPA: Demande de Proposition Allegée
AOO : Appel d'Offres Ouvert
AOA : Appel d'Offres Ouvert Accéléré
DPX : Demande de prix.
MC: Marché à Commandes
DPMS: Demande de Précision en vue de la passation de Marché Subséquent
JAAL: Journée Agro-Alimentaire
La Directrice des Marchés Publics | [6 empty] | Le Directeur Général
Chantal S. KABORE | [6 empty] | Ahmadé Nour GUENDA
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè
Note on E21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : POUR 60 bénéficiaires
Note on E39: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 35000000 pour toutes les formations prévues.

## PPM 2025 Initial
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES | [8 empty] | BURKINA FASO
--------------------- | [8 empty] | La Patrie ou la mort, nous vaincrons
SECRETARIAT GENERAL
---------------------
FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
---------------------
DIRECTION GENERALE |  |  |  |  | FBDES
---------------------
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS
PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU FBDES EXERCICE 2025
N° d'ordre | Lignes Budgétaires | Montant des dépenses engées mais non liquidées | Montant estimé de l'inscription budgétaire | Nature des prestations | Nombre de lots | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps/évaluat° des offres (jour) | Date Probable de démarrage des prestations | Délai prévisionnel d'exécution
1 | Chap 60 Art 604 para 6042 | 0 | 40000000 | Acquisition de Carburant et lubrifiants "prestataire A" | 1 | ED (MC) | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-17 | 300 J
2 | Chap 60 Art 604 para 6042 | 0 | 30000000 | Acquisition de Carburant et lubrifiants "prestataire B" | 1 | ED(MC) | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-17 | 300 J
3 | Chap 60 Art 604 para 6043 | 0 | 1500000 | Acquisition de produit d'entretien et de nettoyage | 1 | DDCF | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-19 | 30J
4 | Chap 60 Art 604 para 6045 | 0 | 9800000 | Acquisition de Consommables informatiques et péri-informatiques | 1 | DDCF (MC) | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 1 | 2025-02-06 | 30J
5 | Chap 60 Art 604 para 6047 | 0 | 3500000 | Acquisition d'imprimés et fournitures de bureau | 1 | DDCF (MC ) | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 1 | 2025-06-20 | 30J
6 | Chap 60 Art 604 Para 6056 | 0 | 20000000 | Recrutement de cabinet chargé de l'évaluation de la mise en œuvre des guichets Agrinova et JAAL | 1 | DPA | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 1 | 2025-05-12 | 60J
7 | Chap 60 Art 605 Para 6056 | 0 | 9500000 | Recrutement d'un cabinet chargé de la révision du manuel de procédure | 1 | CC | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 1 | 2025-04-14 | 60 J
8 | Chap 60 Art 605 Para 6056 | 0 | 8500000 | Recrutement de cabinet chargé de la révision de la cartographie des risques | 1 | CC | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 1 | 2025-04-17 | 60 J
9 | Chap 60 Art 605 para 6056 | 0 | 9500000 | recrutement de consultant chargé de réaliser la contre expertise des garanties proposées | 1 | CC (MC ) | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 1 | 2025-04-10 | 240J
10 | Chap 60 Art 605 para 6056 |  | 36000000 | recrutrement de consultant chargé du suivi des projets post financement du FBDES | 1 | DPA | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 1 | 2025-03-20 | 90J
11 | Chap 62 Art 624 para 6057 | 0 | 4500000 | Acquisition de pneus et de battéries | 1 | DDCF | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 1 | 2025-03-20 | 30J
12 | Chap 62 Art 624 para 6057 | 0 | 2000000 | Confection et installation de rideaux et accéssoires | 1 | ED (convention avec CMA-BF) | 2025-04-28 | 2025-05-08 |  | 2025-05-22 | 30 J
13 | Chap 62 Art 624 para 6241 | 0 | 4000000 | Entretien, réparation des installations sanitaires, de plombérie et d'électricité | 1 | DDCF (MC) | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 1 | 2025-03-20 | 280 J
14 | Chap 62 Art 624 para 6242 | 0 | 1000000 | Entretien, réparation de matériel et mobilier de bureau | 1 | DDCF (MC) | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 1 | 2025-04-15 | 280 J
15 | Chap 62 Art 624 para 6243 | 0 | 9500000 | Entretien, réparation et maintenance de matériel roulant | 1 | DDCF (MC) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 | 2025-01-28 | 330 J
16 | Chap 62 Art 624 para 6244 | 0 | 8000000 | Entretien reparation et maintenance du réseau informatique | 1 | DDCF (MC) | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-24 | 330 J
17 | Chap 62 Art 624 para 6244 | 0 | 9000000 | Entretien reparation et maintenance de matériel informatique et péri-informatique ( Ouaga-Bobo-Kgd-OHG) | 1 | DDCF (MC) | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 1 | 2025-03-17 | 280 J
18 | Chap 62 Art 624 para 6245 | 0 | 5000000 | Entretien reparation et maintenance de climatiseurs ( Ouaga-Bobo-Kgd-OHG) | 1 | DDCF (MC) | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-04 | 280 J
19 | Chap 62 Art 624 para 6249 | 0 | 3000000 | Entretien reparation et maintenance de groupe électrogène | 1 | DDCF (MC ) | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 1 | 2025-02-25 | 300 J
20 | Chap 62 Art 625 para 6251 | 0 | 50000000 | Prestation d'assurance santé au profit du personnel du FBDES | 1 | ED MC (anticipation) | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 1 | 2025-01-28 | 360 J
21 | Chap 62 Art 626 para 6265 | 0 | 1500000 | Abonnement aux journaux et révues spécialisées | 1 | ED (MC ) | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 1 | 2025-01-24 | 330J
22 | Chap 62 Art 626 para 6266 | 0 | 1500000 | Acquisition de nouveaux ouvrages pour le centre de documentation | 1 | DDCF | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 1 | 2025-06-06 | 90J
23 | Chap 62 Art 627 para 6279 | 0 | 45000000 | Recrutement d'une agence conseil en communication au profit du FBDES | 1 | DPA (MC) | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-21 | 270J
24 | Chap 62 Art 628 para 6289 | 0 | 8500000 | Acquisition de cartes de recharge téléphonique | 1 | ED | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-25 | 30 J
25 | Chap 63 Art 632 para 6324 | 0 | 6000000 | Recrutement de consultant pour la certification des comptes du FBDES | 1 | CC (MC Reconduction) | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-23 | 360 J
26 | Chap 63 Art 632 para 6325 | 0 | 50000000 | Recrutement d'un avocat et d'un huissier chargés de l'assistance juridique au profit du FBDES | 2 | DPA (MC) | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 1 | 2025-03-11 | 270 J
27 | Chap 63 Art 633 | 0 | 3000000 | Formation en Management stratégique et pilotage de la performance | 1 | CC | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 1 | 2024-11-21 | 5J
28 | Chap 63 Art 633 | 0 | 6000000 | Formation en récyclage et à l’utilisation du logiciel de gestion en finance-comptabilité et en GRH | 1 | CC | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 1 | 2024-11-25 | 5J
29 | Chap 63 Art 633 | 0 | 6000000 | Formation en méthodologie et techniques d’élaboration d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables | 1 | CC | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-28 | 5J
30 | Chap 63 Art 637 para 6371 | 0 | 25000000 | Prestation de service de gardiennage des locaux du FBDES | 1 | DPX MC (anticipation) | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 1 | 2025-01-01 | 360J
31 | Chap 63 Art 637 para 6372 | 0 | 20000000 | Prestation de service de nettoyage des locaux du FBDES | 1 | DPX MC (anticipation) | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 1 | 2025-01-01 | 360J
32 | Chap 63 Art 638 para 6384 | 0 | 30000000 | Prestation de service de restauration | 1 | DPX MC (anticipation) | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 1 | 2025-01-01 | 360 J
33 | Chap 23 Art 231 Para 2314 | 730000000 | 730000000 | Lot1 A : construction du bâtiment principal (terrassement, gros œuvre, étanchéité, revêtement, peinture, plomberie sanitaire et faux plafond sanitaire) lot principal | 1 | ED | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 1 | 2025-01-12 | 360 J
34 | Chap 24 Art248 | 0 | 5000000 | Acquisition de moteur de véhicule | 1 | DDF | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 1 | 2025-03-20 | 30J
TOTAUX |  | 730000000 | 1201800000
Légende:
ED: Entente Directe
DDCF: Demande de Cotation Formelle
DDCNF: Demande De Cotation Non Formelle
CC: Consultation de consultant
DPRO: Demande de Proposition
DPRO-MI: Demande de Proposition précédé de Manifestation d'Interêt
DPA: Demande de Proposition Allegée
AOO : Appel d'Offres Ouvert
AOA : Appel d'Offres Ouvert Accéléré
DPX : Demande de prix.
MC: Marché à Commandes
DPMS: Demande de Précision en vue de la passation de Marché Subséquent
JAAL: Journée Agro-Alimentaire
La Directrice des Marchés Publics |  |  |  | Pour Le Directeur Général
Chantal S. KABORE | [6 empty] | Ahmadé Nour GUENDA
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè
Note on E19: surface: Prévoir les postes de travail du personnel
Note on E22: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : POUR 60 bénéficiaires
Note on E39: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 35000000 pour toutes les formations prévues.