## PPM 2025
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK | [9 empty] | BURKINA FASO
DE SECURITE ALIMENATIRE (SONAGESS)
*-*-*-*
DIRECTION GENERALE | [11 empty] | Unité-Progrès-Justice
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS | [8 empty] | Ouagadougou le
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024 REVISE DE LA SONAGESS |  |  | PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 DE LA SONAGESS
N° ORDRE | Imputation Budgétaire | Source de financement | Montant estimé de l'inscription | montant engagé | Credit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Date prévisionnelle lancement de l'appel à concurrence | Date prévisionnelle de remise des offres/propo-sitions | Temps nécessaire pour l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai prévisionnel d'exécution en jours | Date de fin de travaux ou livraison | Le gestionnaire de crédit
1 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
601 ACHAT DE PRODUITS MARCHANDS
1 | 60114650 | Budget SONAGESS | 21750000000 | 0 | 21750000000 | Acquisition de 43 500 tonnes de riz local en 50 lots | Entente directe (Arreté 2024-0587 prestations specifiques _marchés à commandes) | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 1 jour | 2025-01-29 | 90 | 2025-04-29 | DFC
2 | 60114600 | Budget SONAGESS | 6300000000 | 0 | 6300000000 | Acquisition de 20 000 tonnes de maïs de qualité A en 15 lots | Entente directe (Arreté 2024-0587 prestations specifiques _marchés à commandes) | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 1 jour | 2025-02-27 | 90 | 2025-05-28 | DFC
3 | 60114600 | Budget SONAGESS | 3975000000 | 0 | 3975000000 | Acquisition de 15 000 tonnes de maïs de qualité B en 15 lots | Entente directe (Arreté 2024-0587 prestations specifiques _marchés à commandes) | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 1 jour | 2025-03-06 | 90 | 2025-06-04 | DFC
4 | 60114610 | Budget SONAGESS | 2635000000 | 0 | 2635000000 | Acquisition de 8 500 tonnes de sorgho en 07 lots | Entente directe (Arreté 2024-0587 prestations specifiques _marchés à commandes) | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 1 jour | 2025-03-13 | 90 | 2025-06-11 | DFC
5 | 60114620 | Budget SONAGESS | 547500000 | 0 | 547500000 | Acquisition de 1 500 tonnes de mil en 05 lots | Entente directe (Arreté 2024-0587 prestations specifiques _marchés à commandes) | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 1 jour | 2025-03-20 | 90 | 2025-06-18 | DFC
6 | 60114660 | Budget SONAGESS | 10000000000 | 0 | 10000000000 | Acquisition de 20 000 tonnes de niébé en 15 lots | Entente directe (Arreté 2023-461) prestations specifiques (marchés à commande) | 2024-12-22 | 2024-12-29 | 1 jour | 2025-01-28 | 90 | 2025-04-28 | DFC
7 | 60114660 | Budget SONAGESS | 250000000 | 0 | 250000000 | Acquisition de 500 tonnes de soja en 15 lots | Entente directe (Arreté 2024-0587 prestations specifiques _marchés à commandes) | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 1 jour | 2025-03-20 | 90 | 2025-06-18 | DFC
8 | 60114681 | Budget SONAGESS | 100000000 | 0 | 100000000 | Acquisition de 200 tonnes de blé en 05 lots | Entente directe (Arreté 2024-0587 prestations specifiques _marchés à commandes) | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 1 jour | 2025-03-13 | 90 | 2025-06-11 | DFC
9 | 60114682 | Budget SONAGESS | 80000000 | 0 | 80000000 | Acquisition de 100 tonnes de sésame en 05 lots | Entente directe (Arreté 2024-0587 prestations specifiques _marchés à commandes) | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 1 jour | 2025-03-06 | 90 | 2025-06-04 | DFC
10 | 60114693 | Budget SONAGESS | 1000000000 | 0 | 1000000000 | Acquisition 2 500 tonnes de noix brut d'acajou en 05 lots | Entente directe (Arreté 2023-461) prestations specifiques (marchés à commandes) | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 1 jour | 2025-05-08 | 90 | 2025-08-06 | DFC
11 | 60114695 | Budget SONAGESS | 75000000 | 0 | 75000000 | Acquisition de 500 tonnes de graines de coton en 03 lots | Entente directe (Arreté 2024-0587 prestations specifiques _marchés à commandes) | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 1 jour | 2025-03-19 | 90 | 2025-06-17 | DFC
12 | 60114613 | Budget SONAGESS | 1941580000 | 0 | 1941580000 | Acquistion de 100 000 bidons d'huile végétale de 20L (lot 1) et 8 400 bidons d'huile de 5L (lot 2) | Entente directe (Arreté 2024-0587 prestations specifiques _marchés à commandes) | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 1 jour | 2025-01-29 | 120 | 2025-05-29 | DFC
13 | 60114683 | Budget SONAGESS | 475037000 | 0 | 475037000 | Acquisition de 13 500 cartons de 10 Kg (lot 1) et 39 416 cartons de 8 Kg (lot 2) de pâte alimentaire | Appel d'offres ouvert | 2024-12-26 | 2025-01-25 | 3 jours | 2025-02-24 | 60 | 2025-04-25 | DFC
14 | 60114684 | Budget SONAGESS | 924060000 | 0 | 924060000 | Acquisition 58 000 boites de lait de 800 g (lot 1) et 13 150 cartons de 400g (lot 2) | Appel d'offres ouvert | 2024-12-26 | 2025-01-25 | 3 jours | 2025-02-24 | 60 | 2025-04-25 | DFC
15 | 60114685 | Budget SONAGESS | 37200000 | 0 | 37200000 | Acquisition de 1 500 cartons de Sucre de 25 paquets de 1 kg | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 1 jour | 2025-05-08 | 60 | 2025-07-07 | DFC
16 | 60114686 | Budget SONAGESS | 555700000 | 0 | 555700000 | Acquisition de 13 585 cartons de 50 boites de 125 g (lot 1) et de 14 200 cartons d de 50 boites de 125 g Sardine (lot 2) | Appel d'offres ouvert (Marchés à commandes) | 2024-12-28 | 2025-01-27 | 3 jours | 2025-02-26 | 60 | 2025-04-27 | DFC
17 | 60114688 | Budget SONAGESS | 64100000 | 0 | 64100000 | Acquisition de 3 205 cartons tomates de 6 boites de 2 200g | Entente directe (Arreté 2024-0587 prestations specifiques _marchés à commandes) | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 1 jour | 2025-02-03 | 60 | 2025-04-04 | DFC
18 | 60114689 | Budget SONAGESS | 5884700 | 0 | 5884700 | Acqusition de 4 150 cartons de café instantané de 24 sachets de 100g | Demande de cotations formelle | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 1 jour | 2025-01-30 | 21 | 2025-02-20 | DFC
19 | 60114690 | Budget SONAGESS | 7565250 | 0 | 7565250 | Acquisition de 8 250 cartons de 24 paquets de 50g de thé instantané | Demande de cotations formelle | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 1 jour | 2025-01-30 | 21 | 2025-02-20 | DFC
20 | 60114691 | Budget SONAGESS | 152812500 | 0 | 152812500 | Acquisition de 4 890 sacs de 25 kg d'attiéké déshydraté | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 1 jour | 2025-02-20 | 60 | 2025-04-21 | DFC
21 | 60114694 | Budget SONAGESS | 10900000 | 0 | 10900000 | Acquisition d'igname | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 1 jour | 2025-02-20 | 60 | 2025-04-21 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 50887339450 | 0 | 50887339450
604 MATIERES ET FOUNITURES CONSOMMABLES
22 | 60414600 | Budget SONAGESS | 5500000 | 0 | 5500000 | Acquisition d'encre pour copieurs et pour imprimantes | Demande de cotations à OC | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 1 jour | 2025-01-23 | 15 | 2025-02-07 | DFC
SOUS TOTAL |  | Budget SONAGESS | 5500000 | 0 | 5500000
6042 ACHAT DE MATIERES COMBUSTIBLE
23 | 6042 | Budget SONAGESS | 360000000 | 0 | 360000000 | Achat de carburant et lubrifiant | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 1 jour | 2025-01-30 | 15 | 2025-02-14 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 360000000 | 0 | 360000000
6043 ACHAT DE PRODUITS ENTRETIEN
24 | 60434600 | Budget SONAGESS | 3500000 | 0 | 3500000 | Achat produits d'entretien et de nettoyage | Demande de cotations formelle | 2025-03-01 | 2025-03-04 | 1 jour | 2025-03-18 | 21 | 2025-04-08 | DFC
25 | 60434610 | Budget SONAGESS | 126000000 | 0 | 126000000 | Acquisition de produits phytosanitaires | Demande de prix | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 1 jour | 2025-02-25 | 60 | 2025-04-26 | DFC
SOUS TOTAL |  | Budget SONAGESS | 129500000 | 0 | 129500000
6055 FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLES
26 | 60554600 | Budget SONAGESS | 10000000 | 0 | 10000000 | Acquisition d'imprimés | Demande de cotations formelle | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 1 jour | 2025-02-13 | 15 | 2025-02-28 | DFC
27 | 60554610 | Budget SONAGESS | 18045000 | 0 | 18045000 | Acquisition fournitures de bureau | Demande de cotations formelle | 2015-04-14 | 2015-04-17 | 1 jour | 2015-05-01 | 15 | 2015-05-16 | DFC
28 | 60554611 | Budget PAM | 100000 | 0 | 100000 | Acquisition fournitures de bureau/PAM/SIM | Demande de cotations non formelle | 2015-04-14 | 2015-04-17 | 1 jour | 2015-05-01 | 15 | 2015-05-16 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 28145000 | 0 | 28145000
6056 PETITS MATERIELS - OUTILLAGES
29 | 6056 | Budget SONAGESS | 6320000 | 0 | 6320000 | acquisition de petits matériels et outillages pour véhicules (caisses à outils, pompes à graisse, etc) | Demande de cotations formelle | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 1 jour | 2025-05-23 | 15 | 2025-06-07 | DFC
30 | 6056 | Budget SONAGESS | 5000000 | 0 | 5000000 | Acquisition de matériel général de contrôle, de traitement et de stockage | Demande de cotations formelle | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 1 jour | 2025-05-30 | 15 | 2025-06-14 | DFC
31 | 6056 | Budget SONAGESS | 20800000 | 0 | 20800000 | Acquisition d'outils d'hygiene (matériel de nettoyage) pour les centres | Demande de prix | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 1 jour | 2025-06-06 | 15 | 2025-06-21 | DFC
32 | 6056 | Budget SONAGESS | 2500000 | 0 | 2500000 | Acquisition de pièce pour matériels roulants | Demande de cotations formelle | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 1 jour | 2025-02-07 | 15 | 2025-02-22 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 34620000 | 0 | 34620000
6057 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATION DE SERVICES
33 | 6057 | Budget SONAGESS | 13950000 | 0 | 13950000 | Mouture de maïs pour la farine et la semoule | Demande de cotations à OC | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 1 jour | 2025-02-17 | 30 | 2025-12-30 | DFC
34 | 6057 | Budget SONAGESS | 1000000 | 0 | 1000000 | Tirage de l'annuaire des prix 2024 des données - SIM | Demande de cotations formelle | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 1 jour | 2025-04-04 | 30 | 2025-05-04 | DFC
35 | 6057 | Budget SONAGESS | 8000000 | 0 | 8000000 | Production de prêt à diffuser (PAD) | Entente directe avec la RTB (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 1 jour | 2025-01-16 | 365 | 2025-12-31 | DFC
36 | 6057 | Budget SONAGESS | 7500000 | 0 | 7500000 | Elaboration d'un manuel de conservation des stocks avec formation des acteurs | Consultation de consultants | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 1 jour | 2025-08-07 | 45 | 2025-09-21 | DFC
37 | 6057 | Budget SONAGESS | 994000 | 0 | 994000 | Renouvellement de cartes jaunes | demande de cotations non formelle | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 1 jour | 2025-04-26 | 30 | 2025-05-26 | DFC
38 | 6057 | Budget SONAGESS | 8920750 | 0 | 8920750 | Acquisition et mise en fonctionnement d'un dispositif de géolocalisation et de traçage de véhicules | Demande de cotations formelle | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 1 jour | 2025-06-09 | 30 | 2025-07-09 | DFC
39 | 6057 | Budget SONAGESS | 150824369 | 0 | 150824369 | Suivi contrôle des travaux de construction d'infrastructures en 4 lots | DPRO/MI | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 1 jour | 2025-03-12 | 30 | 2025-04-11 | DFC
40 | 6057 | Budget SONAGESS | 103250000 | 0 | 103250000 | Réalisation d'études techniques de construction d'ouvrages et d'infrastructures | DPRO/MI | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 1 jour | 2025-03-19 | 30 | 2025-04-18 | DFC
41 | 6057 | Budget SONAGESS | 8441000 | 0 | 8441000 | Elaboration d'un manuel de suivi évaluation | Consultation de consultants | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 1 jour | 2025-06-16 | 30 | 2025-07-16 | DFC
42 | 6057 | Budget SONAGESS | 25000000 | 0 | 25000000 | Audit Diagnostic et de conformité de la démarche qualité | DPRO Allegée | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 1 jour | 2025-04-17 | 30 | 2025-05-17 | DFC
43 | 6057 | Budget SONAGESS | 5000000 | 0 | 5000000 | Vérification des appareils de mesure par ABNORM | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 1 jour | 2025-07-08 | 60 | 2025-09-06 | DFC
44 | 6057 | Budget SONAGESS | 5000000 | 0 | 5000000 | Destruction des pesticides et réactifs obsolètes SAPHYTO | Entente directe | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 1 jour | 2025-02-19 | 60 | 2025-04-20 | DFC
45 | 6057 | Budget SONAGESS | 5000000 | 0 | 5000000 | Elaboration d'un plan de continuité des activités | Consultation de consultants | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 1 jour | 2025-03-20 | 30 | 2025-04-19 | DFC
46 | 6057 | Budget SONAGESS | 5000000 | 0 | 5000000 | Elaboration d'un tableau de bord RH | Consultation de consultants | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 1 jour | 2025-03-27 | 30 | 2025-04-26 | DFC
47 | 6057 | Budget SONAGESS | 15000000 | 0 | 15000000 | Actualisation du manuel des procédures de la société | Consultation de consultants | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 1 jour | 2025-04-03 | 30 | 2025-05-03 | DFC
48 | 6057 | Budget SONAGESS | 15000000 | 0 | 15000000 | Actualisation du schéma directeur informatique de la société | Consultation de consultants | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 1 jour | 2025-07-11 | 30 | 2025-08-10 | DFC
49 | 6057 | Budget SONAGESS | 371062500 | 0 | 371062500 | Appui pour production agricole : Bagré-pole | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 1 jour | 2025-06-12 | 60 | 2025-08-11 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 748942619 | 0 | 748942619
6058 ACHAT DE TRAVAUX, MATERIEL ET EQUIPEMENT
50 | 60584600 | Budget SONAGESS | 2500000 | 0 | 2500000 | Travaux de reproduction des documents | Demande de cotations formelle (marché à commandes) | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 1 jour | 2025-02-05 | 30 | 2025-03-07 | DFC
51 | 60584610 | Budget SONAGESS | 81700000 | 0 | 81700000 | Acquisition de matériel de laboratoire | Demande de prix | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 1 jour | 2025-04-07 | 60 | 2025-06-06 | DFC
52 | 60584610 | Budget SONAGESS | 1000000 | 0 | 1000000 | Confection de 5 000 boudins | Demande de cotations formelle | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 1 jour | 2025-11-05 | 30 | 2025-12-05 | DFC
53 | 60584620 | Budget SONAGESS | 3500000 | 0 | 3500000 | Acquisition de matériel de travail et de protection | Demande de cotations formelle | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 1 jour | 2025-02-06 | 60 | 2025-04-07 | DFC
54 | 60584620 | Budget SONAGESS | 54000000 | 0 | 54000000 | Acquisition d'équipement de protection individuel (EPI) | Demande de prix | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 1 jour | 2025-04-14 | 60 | 2025-06-13 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 142700000 | 0 | 142700000
608 ACHAT D'EMBALLAGES
55 | 65884620 | Budget SONAGESS | 5000000 | 0 | 5000000 | Acquisition de 20 000 sachets plastiques de 5 Kg | Entente directeEntente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 1 jour | 2025-03-19 | 60 | 2025-05-18 | DFC
56 | 65884610 | Budget SONAGESS | 27500000 | 0 | 27500000 | Acquisition de d'emballages (100.000 sacs en PP) | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 1 jour | 2025-03-27 | 60 | 2025-05-26 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 32500000 | 0 | 32500000
612 TRANSPORT
57 | 61214600 | Budget SONAGESS | 595289930 | 0 | 595289930 | Transport céréales | Entente directeEntente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 jour | 2025-01-27 | 365 | 2025-12-31 | DFC
58 | 61814600 | Budget SONAGESS | 8000000 | 0 | 8000000 | Acquisition de titres de voyage | Entente directeEntente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 1 jour | 2025-03-31 | 365 | 2025-12-31 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 603289930 | 0 | 603289930
622 LOCATION DE MAGASINS-SALLE
59 | 62284600 | Budget SONAGESS | 7355000 | 0 | 7355000 | Location de salles pour réunion Koudougou,Ziniaré, Bobo | Demande de cotations formelle (marché à commandes) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 jour | 2025-01-27 | 365 | 2025-12-31 | DFC
60 | 62284600 | Budget SONAGESS | 5150000 | 0 | 5150000 | Location de stands | Demande de cotations formelle (marché à commandes) | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 1 jour | 2025-02-23 | 365 | 2025-12-31 | DFC
61 | 62224610 | Budget SONAGESS | 538000000 | 0 | 538000000 | Location de magasins de stockage | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 1 jour | 2025-02-23 | 365 | 2025-12-31 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 550505000 | 0 | 550505000
624 ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE BATIMENTS
62 | 62414600 | Budget SONAGESS | 16000000 | 0 | 16000000 | Nettoyage des bureaux (siège et centres) et sites | Demande de cotations formelle à OC (Reconduction) | 2024-12-29 | 2025-01-01 | 1 jour | 2025-01-11 | 365 | 2024-12-30 | DFC
63 | 62414610 | Budget SONAGESS | 4500000 | 0 | 4500000 | Entretien et réparation des climatiseurs | Demande de cotations formelle à OC | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 1 jour | 2025-01-26 | 365 | 2024-12-30 | DFC
64 | 62434610 | Budget SONAGESS | 8000000 | 0 | 8000000 | Maintenance des installations électriques , plomberie et étancheité | Demande de cotations formelle à OC | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 1 jour | 2025-01-26 | 365 | 2024-12-30 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 28500000 | 0 | 28500000
6241 ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU
65 | 62424600 | Budget SONAGESS | 4000000 | 0 | 4000000 | Entretien et maintenance informatique et électronique | Demande de cotations à OC (recoduction) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 jour | 2025-02-12 | 365 | 2024-12-30 | DFC
66 | 62424600 | Budget SONAGESS | 4500000 | 0 | 4500000 | Entretien, réparation photocopieuses | Demande de cotations à OC (recoduction) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 jour | 2025-02-12 | 365 | 2024-12-30 | DFC
67 | 62424620 | Budget SONAGESS | 1000000 | 0 | 1000000 | Entretien, réparation matériel et mobiliers de bureau | Demande de cotations à OC (recoduction) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 jour | 2025-02-12 | 365 | 2024-12-30 | DFC
68 | 6243610 | Budget SONAGESS | 6215969 | 0 | 6215969 | Entretien et reparation de groupe électrogène | Demande de cotations à OC (recoduction) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 jour | 2025-02-12 | 365 | 2024-12-30 | DFC
69 | 62434600 | Budget SONAGESS | 3000000 | 0 | 3000000 | Entretien des extincteurs | Demande de cotations à OC | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 1 jour | 2025-02-19 | 365 | 2024-12-30 | DFC
70 | 62424620 | Budget SONAGESS | 8000000 | 0 | 8000000 | Entretien et reparation de materiel phyto et de protection | Demande de cotations à OC | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 1 jour | 2025-05-08 | 365 | 2024-12-31 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 26715969 | 0 | 26715969
6242 ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES
71 | 62424620 | Budget SONAGESS | 4300000 | 0 | 4300000 | Diagnostic et Visite technique CCVA | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 1 jour | 2025-02-21 | 365 | 2025-12-30 | DFC
72 | 62424600 | Budget SONAGESS | 77000000 | 0 | 77000000 | Lot 1: Entretien et reparation de parc léger | Demande prix à commandes | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 1 jour | 2025-02-19 | 365 | 2025-12-30 | DFC
Lot2: Entretien et reparation du parc lourd
73 | 62424610 | Budget SONAGESS | 68820000 | 0 | 68820000 | Lot1: Acquisition de pneus | Demande prix à commandes | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 1 jour | 2025-03-10 | 60 | 2025-05-09 | DFC
Lot 2: Acquisition de batteries
74 | 65884620 | Budget SONAGESS | 41350000 | 0 | 41350000 | Confection et pose de carrosserie | Demande prix à commandes | 2025-03-01 | 2025-03-06 | 1 jour | 2025-04-05 | 30 | 2025-05-05 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 191470000 | 0 | 191470000
625 ASSURANCE AUTOMOBILES ET BATIMENTS
75 | 62524600 | Budget SONAGESS | 25800000 | 0 | 25800000 | Assurance du matériel roulant | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 1 jour | 2025-05-10 | 365 | 2025-12-31 | DFC
76 | 62514600 | Budget SONAGESS | 8000000 | 0 | 8000000 | Assurance magasins et stocks | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 1 jour | 2025-09-12 | 365 | 2025-12-31 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 33800000 | 0 | 33800000
626 ETUDES - RECHERCHES- DOCUMENTATIONS
77 | 62654600 | Budget SONAGESS | 3500000 | 0 | 3500000 | Abonnement revues d'information et TV | Demande de cotations à OC (recoduction) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 jour | 2025-02-12 | 365 | 2024-12-30 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 3500000 | 0 | 3500000
627 PUBLICITE- PUBLICATION- RELATION PUBLIQUES
78 | 6271 | Budget SONAGESS | 13084000 | 0 | 13084000 | Diffusion hebdomadaire des prix des produits agricoles | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 jour | 2025-02-12 | 365 | 2025-12-30 | DFC
79 | 6271 | Budget SONAGESS | 10000000 | 0 | 10000000 | Couverture médiatique des activités et évenements | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-01-07 | 2025-01-17 | 1 jour | 2025-01-27 | 365 | 2025-12-30 | DFC
80 | 6272 | Budget SONAGESS | 5000000 | 0 | 5000000 | Conception et production d'outils de communication institutionnelle | Demande de cotations formelle | 2025-03-16 | 2025-03-19 | 1 jour | 2025-04-18 | 21 | 2025-05-09 | DFC
81 | 6272 | Budget SONAGESS | 625000 | 0 | 625000 | Confection de banderoles KR et de Tee shirts pour activité | Demande de cotations non formelle | 2025-04-17 | 2025-04-20 | 1 jour | 2025-05-20 | 15 | 2025-06-04 | DFC
82 | 6272 | Budget SONAGESS | 4080000 | 0 | 4080000 | Confection et pose de pictogramme CSST | Demande de cotations formelle | 2025-02-01 | 2025-02-04 | 1 jour | 2025-03-06 | 30 | 2025-04-05 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 32789000 | 0 | 32789000
628 TELECOMMUNICATION
83 | 62884620 | Budget SONAGESS | 2475504 | 0 | 2475504 | Acquisition d'accès internet | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 1 jour | 2025-04-09 | 21 | 2025-04-30 | DFC
84 | 62884620 | Budget SONAGESS | 25000000 | 0 | 25000000 | Location de services ANPTIC (abonnement annuel) | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) ANPTIC | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 1 jour | 2025-10-09 | 30 | 2025-11-08 | DFC
85 | 62884620 | Budget SONAGESS | 3973752 | 0 | 3973752 | Acquisition de VPN Dynamique | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 jour | 2025-02-12 | 365 | 2024-12-30 | DFC
86 | 62884600 | Budget SONAGESS | 1500000 | 0 | 1500000 | Hebergement mails et site web de la SONAGESS | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) ANPTIC | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 jour | 2025-02-12 | 365 | 2024-12-30 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 32949256 | 0 | 32949256
6324 ASSISTANCE ET CONSEIL
87 | 63244620 | Budget SONAGESS | 5000000 | 0 | 5000000 | Assistance Juridique (avocat) | Consultation de consultants | 2025-08-02 | 2025-08-12 | 1 jour | 2025-08-22 | 365 | 2025-12-30 | DFC
88 | 63244610 | Budget SONAGESS | 50000000 | 0 | 50000000 | Frais d’analyse de laboratoire externe des céréales | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) ANSSEAT | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 1 jour | 2025-04-07 | 365 | 2025-12-30 | DFC
89 | 63314600 | Budget SONAGESS | 68000000 | 0 | 68000000 | Formation du personnel SONAGESS et administrateurs de la SONAGESS (inscription sur catalogue) | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 jour | 2025-02-12 | 365 | 2025-12-30 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 123000000 | 0 | 123000000
6343 REDEVANCES-LICENCES
90 | 63434620 | Budget SONAGESS | 2500000 | 0 | 2500000 | Acquisition d'antivirus | Demande de cotations formelle | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 1 jour | 2025-02-17 | 30 | 2025-03-19 | DFC
91 | 63434620 | Budget SONAGESS | 8300000 | 0 | 8300000 | Renouvellement de l"abonnement logiciel sage compta et paie | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 1 jour | 2025-04-08 | 30 | 2025-05-08 | DFC
92 | 63434620 | Budget SONAGESS | 1000000 | 0 | 1000000 | Mise à jour et support annuel du logiciel SIM | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 jour | 2025-02-12 | 360 | 2025-12-30 | DFC
93 | 63434620 | Budget SONAGESS | 1000000 | 0 | 1000000 | Mise à jour et support annuel du llogiciel de qualité | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 jour | 2025-02-12 | 360 | 2025-12-30 | DFC
94 | 63434620 | Budget SONAGESS | 1000000 | 0 | 1000000 | Mise à jour et support annuel du logiciel des stocks et emballages | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1 jour | 2025-02-12 | 360 | 2025-12-30 | DFC
95 | 63434620 | Budget SONAGESS | 5500000 | 0 | 5500000 | Acquisition de licences Office 365 business premium | Demande de cotations formelle | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 1 jour | 2025-04-10 | 30 | 2025-05-10 | DFC
96 | 63434620 | Budget SONAGESS | 1000000 | 0 | 1000000 | Acquisition de licencesprofessionnelle zoom et Anydesk | Demande de cotations formelle | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 1 jour | 2025-04-17 | 30 | 2025-05-17 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 20300000 | 0 | 20300000
63 FRAIS DE GARDIENNAGE
97 | 63724600 | Budget SONAGESS | 35000000 | 0 | 35000000 | Gardiennage de la société | Demande prix à commandes (reconduction) | 2025-01-06 | 2025-01-11 | 1 jour | 2025-02-05 | 365 | 2024-12-30 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 35000000 | 0 | 35000000
63 AUTRES CHARGES EXTERNES
98 | 6381 | Budget SONAGESS | 7000000 | 0 | 7000000 | Selection d'un cabinet pour recrutement du personnel | Consultation de consultants | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 1 jour | 2025-06-11 | 60 | 2025-08-10 | DFC
99 | 6383 | Budget SONAGESS | 13562500 | 0 | 13562500 | Prestation de pause café et pause déjeuner pour les activités de la SONAGESS | Demande de cotations à OC | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 1 jour | 2025-02-08 | 365 | 2025-12-30 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 20562500 | 0 | 20562500
65 DONS
100 | 6582 | Budget SONAGESS | 15000000 | 0 | 15000000 | Acquisition de Panier alimentaire pour le personnel | Demande de cotations formelle | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 1 jour | 2025-07-04 | 30 | 2025-08-03 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 15000000 | 0 | 15000000
66 AUTRES CHARGES SOCIALES
101 | 6685 | Budget SONAGESS | 66444486 | 0 | 66444486 | Assurances santé | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 1 jour | 2025-08-07 | 30 | 2025-09-06 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 66444486 | 0 | 66444486
TOTAL FONCTIONNEMENT |  |  | 54153073210 | 0 | 54153073210
2 DEPENSES D'INVESTISSEMENT
213 LOGICIEL
102 | 2131 | Budget SONAGESS | 21507956 | 0 | 21507956 | Développement de Logiciel de gestion des ventes des vitrines et de gestion commerciale | DPRO Allegée | 2025-03-01 | 2025-03-06 | 1 jour | 2025-04-05 | 60 | 2025-06-04 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 21507956 | 0 | 21507956
23 OUVRAGE ET INFRASTRUCTURE
103 | 2261 | Budget SONAGESS | 164300000 | 0 | 164300000 | Réalisation de forages équipés | Demande de prix | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 1 jour | 2025-04-14 | 90 | 2025-07-13 | DFC
104 | 2313 | Budget SONAGESS | 243128065 | 0 | 243128065 | Travaux de réalisation/réhabillitation de batiments administratifs en 04 lots | Appel d'offres ouvert | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 1 jour | 2025-04-19 | 120 | 2025-08-17 | DFC
105 | 2313 | Budget SONAGESS | 1410750000 | 0 | 1410750000 | Travaux de construction de magasins en 10 lots | Appel d'offres ouvert | 2025-02-10 | 2025-03-27 | 1 jour | 2025-05-11 | 120 | 2025-09-08 | DFC
106 | 2313 | Budget SONAGESS | 894332840 | 0 | 894332840 | Travaux de réhabilitation de magasins en 8 lots | Appel d'offres ouvert | 2025-02-17 | 2025-03-19 | 1 jour | 2025-05-03 | 120 | 2025-08-31 | DFC
107 | 2313 | Budget SONAGESS | 466850680 | 0 | 466850680 | Travaux de construction de mur de clôture en 2 lots | Appel d'offres ouvert | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 1 jour | 2025-06-07 | 120 | 2025-10-05 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 3179361585 | 0 | 3179361585
24 MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU
108 | 2441 | Budget SONAGESS | 54000000 | 0 | 54000000 | Acquisition de materiels de bureau | Demande de prix | 2025-03-01 | 2025-03-06 | 1 jour | 2025-04-05 | 60 | 2025-06-04 | DFC
109 | 2482 | Budget SONAGESS | 60000000 | 0 | 60000000 | Acquisition de pinces et de baches de traitement | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 1 jour | 2025-04-07 | 60 | 2025-06-06 | DFC
110 | 2482 | Budget SONAGESS | 93000000 | 0 | 93000000 | Acquisition d'équipements phytosanitaires ( pulverisateur,atomisateur,aspirateur) | Entente directe (Arreté 2024-0587_prestations specifiques) | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 1 jour | 2025-04-07 | 60 | 2025-06-06 | DFC
111 | 2482 | Budget SONAGESS | 5000000 | 0 | 5000000 | Acquisition de machines à coudre | Demande de cotations formelle | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 1 jour | 2025-05-19 | 30 | 2025-06-18 | DFC
112 | 2482 | Budget SONAGESS | 125000000 | 0 | 125000000 | Acquisition de pallettes 1mx1m | Demande de prix | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 1 jour | 2025-04-27 | 60 | 2025-06-26 | DFC
113 | 2442 | Budget SONAGESS | 123695147 | 0 | 123695147 | Acquisition de Matériel informatique | Demande de prix | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 1 jour | 2025-07-15 | 60 | 2025-09-13 | DFC
114 | 2444 | Budget SONAGESS | 33575000 | 0 | 33575000 | Acquisition de mobiliers de bureau | Demande de prix | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 1 jour | 2025-07-06 | 60 | 2025-09-04 | DFC
115 | 2442 | Budget SONAGESS | 60000000 | 0 | 60000000 | Acquisition de chariot élévateur | Demande de prix | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 1 our | 2025-04-06 | 60 | 2025-06-05 | DFC
116 | 2442 | Budget SONAGESS | 25000000 | 0 | 25000000 | Assurer l'acquisition de vanneuse de grande capacité | Demande de prix | 2025-06-08 | 2025-06-13 | 1 jour | 2025-07-08 | 60 | 2025-09-06 | DFC
117 | 245 | Budget SONAGESS | 95000000 | 0 | 95000000 | Acquisition d'un (01) muni Bus de 70 places | Appel Offre Restreint | 2025-03-01 | 2025-03-06 | 1 jour | 2025-04-05 | 60 | 2025-06-04 | DFC
118 | 245 | Budget SONAGESS | 350000000 | 0 | 350000000 | Acquisition de deux (02) camion de 40 tonnes | Appel d'offres ouvert | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 1 jour | 2025-04-30 | 60 | 2025-06-29 | DFC
119 | 245 | Budget SONAGESS | 37000000 | 0 | 37000000 | Acquisition d'un (01) pick up | Appel Offres Restreint | 2025-03-01 | 2025-03-06 | 1 jour | 2025-04-05 | 60 | 2025-06-04 | DFC
120 | 245 | Budget SONAGESS | 3000000 | 0 | 3000000 | Acquisition de matériel de transport (Moto de terrain 125 cc) | Demande de cotations formelle | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 1 jour | 2025-04-07 | 30 | 2025-05-07 | DFC
SOUS TOTAL |  |  | 1064270147 | 0 | 1064270147
TOTAL INVESTISSEMENT |  |  | 4265139688 | 0 | 4265139688
TOTAL FONC+INVEST |  |  | 58418212898 | 0 | 58418212898
|  | Le Directeur des Marchés Publics |  |  |  |  | Le Directeur Général
Abdou Abach OUEDRAOGO Chevalier de l'Ordre National | [6 empty] | Stéphane Gildas TIENDREBEOGO
Formulas:
Date de fin de travaux ou livraison = L16+[Délai prévisionnel d'exécution en jours]
Date de fin de travaux ou livraison = +L45+[Délai prévisionnel d'exécution en jours]