| CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS VETERINAIRES ***********. DIRECTION GENERALE. |  | BURKINA FASO La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons. |
| --- | --- | --- |

PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA CENTRALE D’ACHAT DE MEDICAMENTS VETERINAIRES

EXERCICE 2026

Décembre 2025

INTRODUCTION

Le Burkina Faso est un pays à vocation agro sylvo- pastorale où l'élevage joue un rôle majeur dans I ' Économie.

En effet, les produits d'élevages constituent le troisième produit d'exportation et contribuent à hauteur de 14 à 20% au PIB. En dépit de cette importance, le sous-secteur de l'élevage reste confronté à de nombreuses contraintes parmi lesquelles la pression des pathologies. En effet, de nombreuses maladies présentes à l'état endémiques continuent d'affecter la productivité et la compétitivité des différentes filières animales, parmi lesquelles, on a la Péri Pneumonie Contagieuse Bovine (PPCB), la Peste des Petits Ruminants (PPR), les trypanosomoses, la maladie de Newcastle (MNC), la variole aviaire, etc. A côté de ces maladies à caractère endémique, le pays a connu ces dernières années des foyers de maladies émergentes ou réémergences telles que l’Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

Aussi, il éprouve des difficultés à assurer la prise en charge efficiente de son cheptel, en raison notamment de l'indisponibilité et l'inaccessibilité de médicaments vétérinaires de qualité. Ces médicaments utilisés dans la prévention et la lutte contre les pathologies animales, constituent une part fondamentale de tout système de santé en ce sens qu’ils permettent de garantir une meilleure productivité des animaux et d’assurer la qualité des produits d'origine animale. Leur indisponibilité, même temporaire, crée un impact négatif sur la santé animale, la santé humaine mais aussi sur l'économie du pays.

La prévention et la prise en charge de ces problèmes sanitaires, passent par une bonne politique de santé animale basée, en partie sur la disponibilité et l'accessibilité des médicaments vétérinaires de qualité.

Conscient de cette situation et au regard de l'importance de l'élevage dans le développement socioéconomique du pays, le gouvernement burkinabé a consenti des efforts importants pour lutter contre les problèmes de disponibilité et d'accessibilité des médicaments vétérinaires. Il s'agit entre autres :

- de la création de services d'élevage et de santé animale dans l'ensemble des communes et même dans certains gros villages du pays et de la libéralisation de la profession vétérinaire pour assurer un bon maillage du territoire ;

- de la modernisation de la législation pharmaceutique vétérinaire ;

- du renforcement du contrôle du marché des médicaments vétérinaires.

En dépit de ces efforts consentis, force est de reconnaitre que la distribution des médicaments vétérinaires connaît toujours beaucoup d'insuffisances qui sont entre autres, l’existence des circuits illicites de commercialisation, l'insuffisance d'organisation des professionnels du secteur, le coût élevé des produits et les ruptures récurrentes de stocks. Parmi les actions fortes entreprises par le gouvernement pour faire face à la situation, il y a la création de la Centrale d'Achat des Médicaments Vétérinaires (CAMVET).

Créée par décret N° 2024-0710/PRES/PM/MDlCAPME/MARAH/MEFP du 26 juin 2024 portant création d'une société d'Etat dénommée Centrale d’Achat des Médicaments Vétérinaires, la CAM VET a pour mission principale d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments vétérinaires de qualité sur l'ensemble du territoire national.

Aussi, au titre de l'année 2026, la CAMVET a élaboré un programme de travail annuel (PTA) avec des activités dont la mise en œuvre de certaines d’entre elles nécessite leur inscription d’un plan annuel de passation de marchés. Le présent document fait la synthèse de ces activités devant faire l'objet de passation de marché, de mêmes que les procédures appliquées.

- GENERALITES SUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS AU BURKINA FASO

Aux termes de l'article 1er de l’arrêté N°2025-324/MEF/CAB du 09 juillet 2025 portant procédure d'élaboration des plans annuels de passation des marchés publics, composition et fonctionnement des comités chargés de leur examen, il est fait obligation à toute autorité contractante d'établir un plan annuel de passation des marchés (PPM).

Le PPM constitue une programmation de l'ensemble des besoins exprimés en fonction de leur nature et de leur étendue.

Conformément au décret N°2024-1748/PRES/PM/MINEFID du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et l’arrêté N°2025-0307/MEF/CAB du 30 juin 2025 portant détermination des prestations spécifiques et procédure applicables, les procédures utilisées dans ce Plan de Passation des Marchés 2026 sont deux ordres : les procédures allégées et les procédures exceptionnelles

I.1.	Les procédures allégées

Les procédures allégées appliquées à ce PPM sont la Demande de Cotation Formelle et non Formelle (DCF et DCNF) et la Consultation de Consultant (CC).

La demande de cotations formelle est une procédure dans laquelle, le service responsable de la commande publique adresse à, au moins trois (3) prestataires qualifiés, choisis sur une base de données fournisseurs préalablement établis, une lettre d’invitation à soumissionner.

La base de données doit être établie par tout moyen pouvant laisser des traces écrites et valables pour trois (3) exercices budgétaires au maximum. Elle peut être actualisée.

I.2.	Les procédures exceptionnelles

La procédure exceptionnelle appliquée à ce PPM est l’entente directe

Cette procédure est autorisée par l’arrêté N°2025-0307/MEF/CAB du 30 juin 2025 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables.

- SYNTHESE DU PPM DE LA CAMVET, EXERCICE 2026

Le PPM de la CAMVET, exercice 2026 est évalué en fonctionnement à deux milliards cinq cent un millions quatre cent cinquante mille (2 501 450 000) F CFA et en investissement à soixante-quatorze millions cent mille (74 100 000) F CFA, soit un total de deux milliards cinq cent soixante-quinze millions cinq cent cinquante mille (2 575 550 000) F CFA.

Conformément au budget, le plan de passation des marchés prévoit exécuter quarante-deux (42) marchés dont trente-trois (33) en procédure allégée et neuf (09) en procédure exceptionnelle.

Concernant le respect des indicateurs de bonne gouvernance économique en matière de marchés publics, l’indicateur IP19 apprécie le pourcentage des marchés conclus suivant le type de procédure. Ainsi :

- lorsque l’analyse considère le nombre de marchés, il ressort :

- procédures allégées : (33/42) x 100 = 78, 57% pour une norme d’au moins 85% ;

- procédures exceptionnelles : (09/42) x 100 = 21,43% pour une norme d’au plus 15%.

Les procédures exceptionnelles concernent les marchés passés suivant l’arrêté ci-dessus cité.

- lorsque l’analyse considère les montants, il ressort :

- procédures allégées : (171 050 000 / 2 575 550 000 ) x 100 = 6,64% pour une norme d’au moins 85% ;

- procédures exceptionnelles : (2 404 500 000/ 2 575 550 000) x 100 = 93,36% pour une norme d’au plus 15%.

Sur la base des montants, il convient de signaler que le taux des procédures exceptionnelles est supérieur au taux repère de l’indicateur de bonne gouvernance. Cela s’explique par la nature, le volume et le nombre des marchés passés en entente directe suivant l’arrêté portant prestations spécifiques. Il s’agit entre autres des marchés relatifs à l’acquisition du carburant et de lubrifiant (55 000 000 FCFA), les souscriptions aux primes d'assurance (7 000 000 FCFA) et surtout les marchés liés au cœur de métier de la CAMVET, notamment l’acquisition de produits vétérinaires (2 320 000 000 FCFA).

Le PPM 2026 de la CAMVET prévoit exécuter quarante-deux (42) marchés dont dix (10) marchés en investissement et trente-deux (32) en fonctionnement (voir les détails dans les tableaux ci-dessous).

Tableau 1 : détails du Plan de Passation des Marchés de la CAMVET

| CODE LIGNE PLAN | FINANCEMENT |  |  | OBJET DU MARCHE | NATURE DE PRESTATION | MODE DE PASSATION | TYPE DE REVUE | DATE DE LANCEMENT DE L'APPEL A CONCURRENCE | DATE DE REMISE DES OFFRES/PROPOSITIONS | TEMPS NECESSAIRE A L'EVALUATION DES OFFRES | DATE PROBABLE DE DEMARRAGE DES PRESTATIONS | DELAI D'EXECUTION PREVU | DATE DE FIN D'EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BUDGET | LIGNE BUDGETAIRE | MONTANT PREVISIONNEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONCTIONNEMENT / ACQUISITION DE PRODUITS VETERINAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CAMVET | 6011 | 2 300 000 000 | Achat de médicaments vétérinaires | Fourniture | Entente directe/ prestation spécifique | Posteriori | 02/01/2026 | 06/01/2026 | 1 jour | 26/01/2026 | Année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| 2 | CAMVET | 6273 | 20 000 000 | Convention ANSSEAT | Services courant | Entente directe/convention | Pposteriori | 02/01/2026 | 06/01/2026 | 1 jour | 26/01/2026 | Année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| TOTAL ACQUISITION PRODUITS VETERINAIRES |  |  | 2 320 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONCTIONNEMENT COURANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CAMVET | 6043 | 2 000 000 | Acquisition de produits d’entretien | Fourniture | DCF | Posteriori | 03/02/2026 | 09/02/2026 | 1 jour | 23/02/2026 | 30 jours | 24/03/2026 |
| 4 | CAMVET | 6047 | 2 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau | Fourniture | DCF | Posteriori | 06/02/2026 | 12/02/206 | 1 jour | 26/02/2026 | 30 jours | 27/03/2026 |
| 5 | CAMVET | 6053 | 25 000 000 | Acquisition de carburant (BARKA ENERGIE) | Fourniture | Entente directe/ prestation spécifique/MC | Postériori | 15/12/2025 | 20/12/2025 | 1 jour | 01/01/2026 | année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| 6 | CAMVET | 6053 | 30 000 000 | Acquisition de carburant (VIVO ENERGY) | Fourniture | Entente directe/ prestation spécifique/MC | Postériori | 15/12/2025 | 20/12/2025 | 1 jour | 01/01/2026 | année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| 7 | CAMVET | 6055 | 5 000 000 | Acquisition de consommables informatiques | Fourniture | DCF | Postériori | 03/03/2026 | 09/03/2026 | 1 jour | 23/03/2026 | 30 jours | 23/04/2026 |
| 8 | CAMVET | 6056 | 1 500 000 | Acquisition de petit matériel et outillage | Fourniture | DCF | Postériori | 02/04/2026 | 07/04/2026 | 1 jour | 20/04/2026 | 30 jours | 20/05/2026 |
| 9 | CAMVET | 6058 | 1 250 000 | Acquisition de pagnes pour la mise en place du dress code | Fourniture | DCF | Postériori | 06/02/2026 | 12/02/206 | 1 jour | 26/02/2026 | 30 jours | 27/03/2026 |
| 10 | CAMVET | 6058 | 1 000 000 | Fourniture et pose de surpresseur | Équipement | DCF | Postériori | 01/10/2026 | 11/10/2026 | 1 jour | 22/10/2026 | 30 jours | 23/11/2026 |
| 11 | CAMVET | 6058 | 2 000 000 | Fourniture et pose de rideaux | Fourniture | DCF | Postériori | 01/10/2026 | 11/10/2026 | 1 jour | 22/10/2026 | 30 jours | 23/11/2026 |
| 12 | CAMVET | 6142 | 6 000 000 | Acquisition de titre de transport (billetterie) ( marché subséquent 1: 2 000 000) (marché subséquent 2 : 2 000 000) (marché subséquent 2 : 2 000 000) | Fourniture | Entente Directe/Prestations spécifique (Accord Cadre) | Postériori | 15/12/2025 | 20/12/2025 | 1 jour | 01/01/2026 | année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| 13 | CAMVET | 6160 | 1 500 000 | Transport de plis | Services courant | Entente directe/convention | Postériori | 05/01/2026 | 12/01/2026 | 1 jour | 19/01/2026 | Année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| 14 | CAMVET | 6241 | 2 500 000 | Entretien et réparation de bâtiments | Travaux | DCF | Postériori | 07/04/2026 | 14/04/2026 | 1 jour | 20/04/2026 | 45 jours | 1er/05/2026 |
| 15 | CAMVET | 6243 | 9 000 000 | Entretien et réparation de matériels roulant lot 1: Acquisition de pneus 4 000 000 lot 2: Entretien et maintenance de véhicules 5 000 000 | Services courant | DCF/MC | Postériori | 05/01/2026 | 12/01/2026 | 1 jour | 19/01/2026 | Année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| 16 | CAMVET | 6248 | 10 000 000 | Autres entretiens et réparations lot1 (du circuit électrique, climatiseurs, entrepôts et groupe électrogène ) : 7 000 000 lot 2 (plomberie sanitaire, château d'eau) : 3 000 000 | Services courant | DCF/MC | Postériori | 02/01/2026 | 06/01/2026 | 1 jour | 26/01/2026 | Année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| 17 |  | 6248 | 3 500 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique | Services courant | DCF/MC | Postériori | 02/01/2026 | 06/01/2026 | 1 jour | 26/01/2026 | Année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| 18 | CAMVET | 6252 | 5 000 000 | Souscription à l'assurance pour le matériel roulant | Services courant | Entente Directe/Prestations spécifique | Posteriori | 11/06/2026 | 17/06/2026 | 1 jour | 01/07/2026 | 6 mois | 31/12/2026 |
| 19 | CAMVET | 6258 | 2 000 000 | Souscription à l'assurance pour les entrepôts et les chambres froides | Services courant | Entente Directe/Prestations spécifique | Posteriori | 11/06/2026 | 17/06/2026 | 1 jour | 01/07/2026 | 6 mois | 31/12/2026 |
| 20 | CAMVET | 6261 | 1 500 000 | Recruter un consultant pour la conception de la charte graphique de la CAMVET | Prestation intellectuelle | CC | Postériori | 02/04/2026 | 07/04/2026 | 1 jour | 20/04/2026 | 30 jours | 25/05/2026 |
| 21 | CAMVET | 6261 | 2 500 000 | Recruter un consultant pour la mise en place d'un schéma de Branding de la CAMVET | Prestation intellectuelle | CC | Postériori | 02/04/2026 | 07/04/2026 | 1 jour | 20/04/2026 | 30 jours | 25/05/2026 |
| 22 | CAMVET | 6272 | 4 500 000 | Production de catalogues et d'imprimés publicitaires | Services courant | DCF/MC | Postériori | 02/01/2026 | 06/01/2026 | 1 jour | 26/01/2026 | Année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| 23 | CAMVET | 6288 | 1 200 000 | Acquisition de crédits de communication | Fourniture | DCF/MC | Postériori | 02/01/2026 | 06/01/2026 | 1 jour | 26/01/2026 | Année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| 24 | CAMVET | 6323 | 15 000 000 | Recrutement et rémunération d'un commissionnaire en douanes | Prestation intellectuelle | Entente directe/ point 5 art. 80 décret 2024-1748 | Priori | 15/12/2025 | 20/12/2025 | 1 jour | 01/01/2026 | année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| 25 | CAMVET | 6327 | 3 000 000 | Recrutement et honoraires d'un expert comptable pour la compilation des états financiers | Prestation intellectuelle | CC | Postériori | 02/04/2026 | 07/04/2026 | 1 jour | 20/04/2026 | 30 jours | 25/05/2026 |
| 26 | CAMVET | 6331 | 3 000 000 | Recrutement et rémunération d'un consultant pour la formation du personnel | Prestation intellectuelle | CC | Postériori | 01/09/2026 | 07/09/2026 | 3 jours | 21/09/2026 | 30 jours | 21/10/2026 |
| 27 | CAMVET | 6332 | 3 000 000 | Recrutement d'un consultant pour la formation des administrateurs | Prestation intellectuelle | CC | postériori | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 3 jours | 02/11/2026 | 31 jours | 02/12/2026 |
| 28 | CAMVET | 6332 | 3 000 000 | Recrutement d'un consultant pour la formation des administrateurs | Prestation intellectuelle | CC | Postériori | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 3 jours | 02/11/2026 | 31 jours | 02/12/2026 |
| 29 | CAMVET | 6371 | 8 500 000 | Gardiennage des locaux de la CAMVET | Services courant | DCF/MC | Posteriori | 15/12/2025 | 20/12/2025 | 1 jour | 01/01/2026 | année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| 30 | CAMVET | 6372 | 10 000 000 | Entretien et nettoyage des locaux | Services courant | DCF/MC | Posteriori | 15/12/2025 | 20/12/2025 | 1 jour | 01/01/2026 | année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
|  |  |  |  | Entretien du couvert végétal | Services courant | DCF/MC | Postériori | 15/12/2025 | 20/12/2025 | 1 jour | 01/01/2026 | année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| 31 | CAMVET | 6381 | 5 000 000 | Recrutement d'un consultant pour le recrutement du personnel | Prestation intellectuelle | CC | Postériori | 01/09/2026 | 07/09/2026 | 3 jours | 21/09/2026 | 30 jours | 21/10/2026 |
| 32 | CAMVET | 622200 | 11 500 000 | Location de salle LOT 1 (2 000 000) | Services courant | DCF/MC | postériori | 18/12/2025 | 23/12/2026 | 1 jour | 05/01/2026 | année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
|  |  | 6383 |  | Réception LOT 2 (9 500 000) | Services courant | DCF/MC | postériori | 18/12/2025 | 23/12/2026 | 1 jour | 05/01/2026 | année budgétaire 2026 | 31/12/2026 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT COURANT |  |  | 181 450 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FONCTIONNMEMENT |  |  | 2 501 450 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVESTISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CAMVET | 2131 | 9 000 000 | Acquisition d'un logiciel de suivi-évaluation | Fourniture | DCF | Postériori | 12/05/2026 | 18/05/2026 | 1 jour | 30/05/2026 | 30 jours | 30/06/2026 |
| 34 | CAMVET | 2131 | 8 000 000 | Acquisition d'un logiciel intégré (Microsoft 365, gestion des entrepôts et des stocks, gestion budgétaire et comptable, RH, Quali pro, commercial) | Fourniture | DCF | Postériori | 12/05/2026 | 18/05/2026 | 1 jour | 30/05/2026 | 30 jours | 30/06/2026 |
| 35 | CAMVET | 2261 | 6 000 000 | Construction d'un parking | Travaux | DCF | Postériori | 12/05/2026 | 18/05/2026 | 1 jour | 30/05/2026 | 45 jours | 15/07/2026 |
| 36 | CAMVET | 2381 | 1 500 000 | Acquisition d'un panneau lumineux | Équipement | DCF | Postériori | 13/07/2026 | 19/07/2026 | 1 jour | 20/07/2026 | 30 jours | 20/11/2026 |
| 37 | CAMVET | 2441 | 6 000 000 | Acquisition de matériel de bureau | Équipement | DCF | Postériori | 06/03/2026 | 11/03/2026 | 1 jour | 24/05/2026 | 30 jours | 24/06/2026 |
| 38 | CAMVET | 2442 | 6 000 000 | Acquisition et installation d'un serveur informatique | Équipement | DCF | Postériori | 06/03/2026 | 11/03/2026 | 1 jour | 24/05/2026 | 30 jours | 24/06/2026 |
| 39 | CAMVET | 2442 | 4 500 000 | Acquisition de matériel informatique | Équipement | DCF | Postériori | 06/03/2026 | 11/03/2026 | 1 jour | 24/05/2026 | 30 jours | 24/06/2026 |
| 40 | CAMVET | 2444 | 6 000 000 | Acquisition de mobilier de bureau | Équipement | DCF | Postériori | 07/10/2026 | 14/10/2026 | 1 jour | 19/10/2026 | 45 jours | 15/12/2026 |
| 41 | CAMVET | 2448 | 17 500 000 | Acquisition de matériels (Réfrigérateurs, étagères, glacières homologuées, palettes etc.) pour équiper des points de vente CAMVET | Équipement | DCF | Postériori | 12/05/2026 | 18/05/2026 | 1 jour | 30/05/2026 | 45 jours | 15/07/2026 |
| 42 | CAMVET | 2453 | 9 600 000 | Acquisition de moto | Fourniture | DCF | Postériori | 02/01/2026 | 06/01/2026 | 1 jour | 26/01/2026 | 45 jours | 26/02/2026 |
| TOTAL INVESTISSEMENTS |  |  | 74 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MONTANT |  |  | 2 575 550 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL NOMBRE DE MARCHES |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | MODE DE PASSATION | NOMBRE | MONTANT | POURCENTAGE SELON LE NOMBRE | POURCENTAGE SELON LE MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédures allégées |  |  |  |  |  |
| 1 | Demande de cotation | 26 | 150 050 000 | 61,90% | 5,82% |
| 2 | Consultation de Consultant | 7 | 21 000 000 | 16,67% | 0,82% |
| Total-1 |  | 33 | 171 050 000 | 78,57% | 06,64% |
| Procédures exceptionnelles |  |  |  |  |  |
| 1 | Convention | 2 | 21 500 000 | 4,76% | 0,84% |
| 2 | entente directe | 7 | 2 383 000 000 | 16,67% | 92,52% |
| Total-2 |  | 9 | 2 404 500 000 | 21,43% | 93,36% |
| TOTAL GENERAL |  | 42 | 2 575 550 000 | 100% | 100% |

Tableau 1 : état récapitulatif du Plan de Passation des Marchés

Le Directeur Général

Dr Seydou OUATTARA

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon