SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

www.sonabel.bf

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

EXERCICE 2026

Décembre 2025

SOMMAIRE

1.	Introduction	3

2.	Présentation du PPM 2026	3

2.1.	Investissements sur fonds propres	3

2.2.	Le budget d’exploitation sur fonds propres	4

2.3.	Investissements sur financement extérieurs.	4

2.4.	Présentation globale du PPM	5

PRESENTATION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2026

# Introduction

Conformément aux dispositions des articles 55 à 60 du décret n° 2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics doivent être inscrits au préalable dans un Plan annuel de Passation des Marchés (PPM). Ce plan regroupe les besoins exprimés par les différents services, les procédures d’acquisition prévues ainsi que les périodes d’exécution des marchés.

# Présentation du PPM 2026

Le plan de passation des marchés de 2026 de la SONABEL est fortement marqué par la prise en compte de l’arrêté n°2025-307/MEF/CAB portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables du 09 juillet 2025, notamment en son article 5 qui élargit les prestations spécifiques à certains biens et services entrant dans le cœur de métier des Sociétés d’Etat (SE). Ainsi, les acquisitions de biens et service figurant sur cette liste pourront être faites par la procédure d’entente directe (ED).

Le montant total des acquisitions de biens et services extraits du budget général et inscrit dans le Plan de Passation des Marchés 2026 s’élève à 406 024 078 365      Francs CFA décomposé comme suit :

- budget d’investissements sur fonds propres : 84 942 704 563 Francs CFA ;

- budget d’exploitation : 138 989 250 801 Francs CFA ;

- budget d’investissements sur ressources externes : 182 092 123 000 Francs CFA.

Trois cent sept (307) dossiers ont été inscrits dans le Plan de Passation des Marchés 2026.

# Investissements sur fonds propres

Les investissements sur fonds propres ont été regroupés en cent vingt-six (126) dossiers répartis selon les procédures suivantes :

- seize (16) par Appel d’Offres Ouvert International (AOI) ;

- vingt-six (26) par Appel d’Offres Ouvert (AOO) ;

- vingt-un (21) par Demande de Prix (DPX) ;

- cinquante-cinq (55) par Demande de Cotation Formelle (DCF) ;

- cinq (5) par Demande de Cotation Non Formelle (DC/NF) ;

- un (1) par Demande de Proposition Allégée / Prestation Intellectuelle (DPA/PI) ;

- un (1) par Consultation de Consultant (CC) ;

- un (1) par Demande de Proposition précédé d’une Manifestation d’Intérêt (DPRO/AMI).

# Le budget d’exploitation sur fonds propres

Les besoins d’exploitation ont été regroupés en cent cinquante-sept (157) dossiers selon les procédures suivantes :

- huit (8) par Appel d’Offres Ouvert International (AOI) ;

- quatorze (14) par Appel d’Offres Ouvert (AOO) ;

- trois (3) par Demande de Prix (DPX) ;

- cent-dix (110) par Demande de Cotation Formelle (DCF) ;

- neuf (9) par Demande de Proposition Allégée (DPA) ;

- trois (3) par Consultation de Consultant (CC) ;

- un (1) par Demande de Proposition précédé d’une Manifestation d’Intérêt (DPRO/AMI);

- neuf (9) par Entente Directe (ED).

# Investissements sur financement extérieurs.

Les investissements sur financement extérieurs font l’objet de 24 dossiers pour les procédures suivantes :

- douze (12) par Appel d’Offres Ouvert International (AOI) ;

- un (1) par Demande de Prix (DPX) ;

- onze (11) par Demande de Proposition précédé d’une Manifestation d’Intérêt (DPRO/AMI).

# Présentation globale du PPM

Au total, neuf (9) dossiers (2,93 % des 307 dossiers) feront l’objet d’une procédure par Entente Directe (ED) pour un montant de 103 588 578 645 de Francs CFA, soit 25,51 % du montant global du PPM.

La présentation globale du PPM est indiquée dans le tableau ci-après :

Tableau 1 : Synthèse PPM 2026

| Mode de Passation |  | Investissements sur fonds propres |  | Exploitation sur fonds propres |  | Investissements sur financement extérieurs |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre de dossier | Montant en | Nombre de dossier | Montant en | Nombre de dossier | Montant en | Nombre de dossier | Montant en |
|  |  |  | F CFA HTVA |  | F CFA HTVA |  | F CFA HTVA |  | F CFA HTVA |
| Appel d’Offres Ouvert International (AOOI) |  | 16 | 71 583 872 223 | 8 | 29 684 488 730 | 12 | 180 198 215 000 | 36 | 281 466 575 954 |
| Appel d’Offres Ouvert (AOO) |  | 26 | 10 562 383 699 | 14 | 4 243 552 550 | 0 | 0 | 40 | 14 805 936 249 |
| Demande de Prix (DPX) |  | 21 | 1 775 340 641 | 3 | 148 035 000 | 1 | 100 000 000 | 25 | 2 023 375 641 |
| Demande de Cotation Formelle (DC/F) |  | 55 | 478 638 000 | 110 | 849 595 876 | 0 | 0 | 165 | 1 328 233 876 |
| Demande de Cotation Non Formelle (DC/NF) |  | 5 | 2 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 470 000 |
| Demande de Proposition Allégée (DPA/PI) |  | 1 | 30 000 000 | 9 | 316 500 000 | 0 | 0 | 10 | 346 500 000 |
| Consultation de Consultant (CC) |  | 1 | 10 000 000 | 3 | 38 500 000 | 0 | 0 | 4 | 48 500 000 |
| Demande de Proposition précédé d’une Manifestation d’Intérêt (DPRO/AMI) |  | 1 | 500 000 000 | 1 | 120 000 000 | 11 | 1 793 908 000 | 13 | 2 413 908 000 |
| Entente Directe (ED) | Après autorisation du Bailleur de Fonds ou de la DGCMEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Prestations spécifiques | 0 | 0 | 9 | 103 588 578 645 | 0 | 0 | 9 | 103 588 578 645 |
| TOTAL |  | 126 | 84 942 704 563 | 157 | 138 989 250 801 | 24 | 182 092 123 000 | 307 | 406 024 078 365 |

Source : Données du PPM 2026

ANNEXES

- Investissements sur fonds propres

| N° | DIRECTION | TYPE DE CREDIT | LIBELLES DE L'INVESTISSEMENT | Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1) | Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2) | Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2) | Nature de la prestation | Type de Procédure | Période de lancement | Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours | Date Probable de démarrage | Délai d'exécution prévu / en jours | Date butoir | ACTEUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # DPE | # CREDIT_B | # Acquisition de groupes électrogènes | # 246 000 000 | # 0 | # 246 000 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 2 | # DPE | # CREDIT_B | # Acquisition de pièces de rechange pour divers groupe et auxiliaires | # 330 600 000 | # 0 | # 330 600 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 3 | # DSI | # CREDIT_B | # Acquisition d'onduleurs, de chargeurs et de batteries | # 376 000 000 | # 0 | # 376 000 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 4 | # DNEQ | # CREDIT_A | # Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'audit environnementale et sociale du PCSRM | # 10 000 000 | # 0 | # 10 000 000 | # Prestation | # PI/CC | # 08/01/2026 | # 1 | # 25/02/2026 | # 120 | # 25/06/2026 | # DM |
| # 5 | # DNEQ | # CREDIT_A | # Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'audit environnementale et sociale du ZAGTOULI-2 | # 30 000 000 | # 0 | # 30 000 000 | # Prestation | # PI/DPA | # 08/01/2026 | # 2 | # 26/02/2026 | # 120 | # 26/06/2026 | # DM |
| # 6 | # DNEQ | # CREDIT_A | # Recrutement d'un Consultant pour la réalisation des études Impact Environnementales et Sociales du PRECASEV | # 500 000 000 | # 0 | # 500 000 000 | # Prestation | # PI/AMI | # 07/02/2026 | # 7 | # 02/04/2026 | # 120 | # 31/07/2026 | # DM |
| # 7 | # DTME | # CREDIT_A CREDIT_B | # Acquisition de câbles ACCC et d’accessoires pour ligne 90 kV | # 635 000 000 | # 0 | # 635 000 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 8 | # DTME | # CREDIT_A CREDIT_B | # Acquisition des pièces de rechange divers pour la maintenance des lignes HTB | # 206 000 000 | # 0 | # 206 000 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 9 | # DTME | # CREDIT_A CREDIT_B | # Acquisition de bobines de point neutre (BPN) | # 318 000 000 | # 0 | # 318 000 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 10 | # DD | # CREDIT_A | # Acquisition de câble BT souterrain | # 122 694 560 | # 0 | # 122 694 560 | # Fourniture | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 11 | # DD | # CREDIT_A CREDIT_B | # Acquisition cellules primaires avec intégration au SCADA | # 566 000 000 | # 0 | # 566 000 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 12 | # DTME | # CREDIT_B | # Acquisition de gradin de condensateur | # 225 000 000 | # 0 | # 225 000 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 13 | # DD | # CREDIT_B | # Acquisition de matériels (luminaires Led, projecteurs Led, candélabres, lampadaires solaires) | # 12 999 140 689 | # 0 | # 12 999 140 689 | # Fourniture | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 14 | # DTME | # CREDIT_B | # Acquisition des pièces de rechange pour les Pylônes de la ligne 90 kV Zagtouli-Ouahigouya | # 200 000 000 | # 0 | # 200 000 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 15 | # DTME | # CREDIT_A | # Achat d'un (O1) transformateur de 5 MVA pour le départ cité BAGRE | # 100 000 000 | # 0 | # 100 000 000 | # Fourniture | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 16 | # DTME | # CREDIT_B | # Acquisition de transformateur de courant et sectionneurs barres | # 50 000 000 | # 0 | # 50 000 000 | # Fourniture | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 17 | # DTME | # CREDIT_B | # Fourniture, installation et mise en service d’une armoire électrique et de valise d'essai diélectrique | # 140 000 000 | # 0 | # 140 000 000 | # Fourniture | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 18 | # DSI | # CREDIT_F | # Acquisition d'écrans TOTEMS numériques tactiles | # 120 000 000 | # 0 | # 120 000 000 | # Fourniture | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 19 | # DSI | # CREDIT_F | # Remplacement des multiplexeurs optiques SDH obsolètes de Zagtouli, Zano et Koupèla | # 175 000 000 | # 0 | # 175 000 000 | # Fourniture | # AO | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 20 | # DSI | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels informatiques | # 458 550 000 | # 0 | # 458 550 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 21 | # DS | # CREDIT_B | # Acquisition de matériels de laboratoire et laboratoire TST | # 325 000 000 | # 0 | # 325 000 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 22 | # DS | # CREDIT_B | # Acquisition de matériels de laboratoire pour la centrale de Bobo I | # 100 000 000 | # 0 | # 100 000 000 | # Fourniture | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 23 | # DCET | # CREDIT_F | # Acquisition de Climatiseurs pour les unités et d'un congélateur industriel | # 10 925 000 | # 0 | # 10 925 000 | # Fourniture | # DCF | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 24 | # DP | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels et mobiliers de bureau divers | # 122 445 000 | # 0 | # 122 445 000 | # Fourniture | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 25 | # DP | # CREDIT_F | # Acquisition d'outillages pour le garage | # 68 396 370 | # 0 | # 68 396 370 | # Fourniture | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 26 | # DS | # CREDIT_F | # Acquisition des appareils d'analyse divers | # 85 000 000 | # 0 | # 85 000 000 | # Fourniture | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 27 | # DS | # CREDIT_B | # Acquisition d'outillage et de materiel de sécurité | # 150 000 000 | # 0 | # 150 000 000 | # Fourniture | # AO | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 28 | # DTME | # CREDIT_B | # Acquisition des cellules disjoncteurs pour la Production et le Transport | # 781 700 000 | # 0 | # 781 700 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 29 | # DTME | # CREDIT_B | # Fourniture et pose des cellules disjoncteurs pour la Production et le Transport | # 695 000 000 | # 0 | # 695 000 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 30 | # DPE | # CREDIT_B | # Acquisition et installation de compresseurs et de sécheurs d'air | # 150 000 000 | # 0 | # 150 000 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 31 | # DTME | # CREDIT_B | # Acquisition de Disjoncteur Transport | # 920 000 000 | # 0 | # 920 000 000 | # Fourniture | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 32 | # DPE | # CREDIT_B | # Acquisitions de matériels et d'outillage pour la production | # 93 600 000 | # 0 | # 93 600 000 | # Fourniture | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 33 | # DTME | # CREDIT_B | # Acquisitions de coffrets, de réducteur de mesure, de contrôleur d'isolement et d'armoires de distribution pour le Transport | # 125 000 000 | # 0 | # 125 000 000 | # Fourniture | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 34 | # DPE | # CREDIT_B | # Fourniture et installation de 480 modules solaires à la centrale de Ziga | # 40 000 000 | # 0 | # 40 000 000 | # Fourniture | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 35 | # DS | # CREDIT_B | # Acquisition d'outillage spécifique et de matériels de sécurité TST-HTA | # 141 000 000 | # 0 | # 141 000 000 | # Fourniture | # AO | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 36 | # DEPI | # CREDIT_B | # Acquisition de trois (03) postes préfabriqués mobiles | # 2 600 000 000 | # 0 | # 2 600 000 000 | # Fourniture | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 37 | # DTME | # CREDIT_B | # Acquisition relais et d'armoire de protection de réserve | # 160 000 000 | # 0 | # 160 000 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 38 | # DTME | # CREDIT_B | # Acquisition d'un transformateur 225/33 kV 40 Mva | # 800 000 000 | # 0 | # 800 000 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 39 | # DD | # CREDIT_A | # Travaux de création de départ et de restructuration | # 1 249 070 415 | # 0 | # 1 249 070 415 | # Travaux | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 40 | # DD | # CREDIT_A | # Travaux de création départ souterrain de Ouaga2 | # 579 506 880 | # 0 | # 579 506 880 | # Travaux | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 41 | # DD | # CREDIT_A | # Création de poste et restructuration de réseau | # 6 729 125 612 | # 0 | # 6 729 125 612 | # Travaux | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 42 | # DTME | # CREDIT_A | # Réhabilitation des postes 132/33 kV de Bagré et de Zano | # 7 500 000 000 | # 0 | # 7 500 000 000 | # Travaux | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 43 | # DEPI | # CREDIT_A | # Electrification de localités et extensions de réseaux HTA/BT | # 2 000 000 000 | # 0 | # 2 000 000 000 | # Travaux | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 44 | # DP | # CREDIT_A | # Electrification de dix-neuf (19) localités | # 2 500 000 000 | # 0 | # 2 500 000 000 | # Travaux | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 45 | # DD | # CREDIT_A | # Reprise des travaux des marchés resiliés 2023 et antérieurs | # 2 000 000 000 | # 0 | # 2 000 000 000 | # Travaux | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 46 | # DD | # CREDIT_A | # Construction de lignes HTA/BT pour l'alimentation de vingt (20) postes PEDECEL | # 434 612 495 | # 0 | # 434 612 495 | # Travaux | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 47 | # DD | # CREDIT_A | # Travaux de renforcement et de passage en souterrain | # 620 000 000 | # 0 | # 620 000 000 | # Travaux | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 48 | # DD | # CREDIT_A | # Travaux de renforcement des câbles du réseau BT et de construction de ligne HTA/BT | # 2 018 771 685 | # 0 | # 2 018 771 685 | # Travaux | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 49 | # DD | # CREDIT_A | # Construction de réseaux et postes pour le renforcement du réseau HTA/BT | # 4 075 883 905 | # 0 | # 4 075 883 905 | # Travaux | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 50 | # DP | # CREDIT_A | # Travaux de remplacement des conducteurs de phase de la file 90 kV Zagtouli-Komsilga-Patte d’oie | # 640 000 000 | # 0 | # 640 000 000 | # Travaux | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 51 | # DP | # CREDIT_A | # Electrification et extension du réseau dans trois (03) localités | # 580 000 000 | # 0 | # 580 000 000 | # Travaux | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 52 | # DD | # CREDIT_A | # Travaux de restructuration du réseau électrique | # 721 211 204 | # 0 | # 721 211 204 | # Travaux | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 53 | # DD | # CREDIT_A | # Travaux d'insertion d'IAT-CT et IACM et de Support pour ligne | # 227 710 000 | # 0 | # 227 710 000 | # Travaux | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 54 | # DEPI | # CREDIT_F CREDIT_J | # Acquisition et aménagement des conteneurs pour archivage | # 73 000 000 | # 0 | # 73 000 000 | # Fourniture | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 55 | # DEPI | # CREDIT_J | # Travaux de construction d'hangar | # 27 300 000 | # 0 | # 27 300 000 | # Travaux | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 56 | # DEPI | # CREDIT_J | # Travaux de construction de Parking | # 47 000 000 | # 0 | # 47 000 000 | # Travaux | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 57 | # DEPI | # CREDIT_J | # Travaux de réfection de dix (10) villas a la citée de l'exploitant à BAGRE | # 113 450 800 | # 0 | # 113 450 800 | # Travaux | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 58 | # DEPI | # CREDIT_J | # Construction d'une cuve de stockage | # 150 000 000 | # 0 | # 150 000 000 | # Travaux | # DPX | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 59 | # DEPI | # CREDIT_J | # Travaux de construction et de rehaussement des clôtures dans divers localités | # 62 000 000 | # 0 | # 62 000 000 | # Travaux | # DPX | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 60 | # DEPI | # CREDIT_J | # Travaux d'aménagement et sécurisation | # 25 000 000 | # 0 | # 25 000 000 | # Travaux | # DPX | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 61 | # DEPI | # CREDIT_J | # Travaux divers constructions de génie civil | # 85 453 911 | # 0 | # 85 453 911 | # Travaux | # DPX | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 62 | # DEPI | # CREDIT_J | # Réfection de dix (10) guichets de la SONABEL | # 400 000 000 | # 0 | # 400 000 000 | # Travaux | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 10/04/2026 | # 180 | # 07/10/2026 | # DM |
| # 63 | # DPA | # CREDIT_H | # Acquisition d'un (01) chariot élévateur pour la centrale de BOBO 2 | # 25 000 000 | # 0 | # 25 000 000 | # Fourniture | # DPX | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # DM |
| # 64 | # DG | # CREDIT_A | # Travaux de mise en conformité du transformateur 90/15 kV 40 MVA, fourniture et installation d’un transformateur de 225(132) kV/ 90 kV 75 MVA | # 4 871 175 000 | # 0 | # 4 871 175 000 | # Travaux | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 65 | # DG | # CREDIT_A | # Travaux de mise en conformité du transformateur 90/15 kV 40 MVA, fourniture et installation d’un transformateur de 225(132) kV/ 90 kV 75 MVA | # 4 101 654 237 | # 0 | # 4 101 654 237 | # Travaux | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 66 | # DG | # CREDIT_A | # Travaux de Construction du poste 225/33 Kv de Banfora, | # 12 000 000 000 | # 0 | # 12 000 000 000 | # Travaux | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # 67 | # DPE | # CREDIT_G | # Acquisition de moto et de tricycle | # 15 900 000 | # 0 | # 15 900 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # DM |
| # 68 | # DPA | # CREDIT_G | # Acquisition de véhicules : camions nacelles, camion grues (en 5 lots) | # 5 439 543 800 | # 0 | # 5 439 543 800 | # Fourniture | # AOI | # 04/02/2026 | # 10 | # 16/05/2026 | # 180 | # 12/11/2026 | # DM |
| # AGENCE COMMERCIALE DE BANFORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # ACBA | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels et mobiliers | # 5 320 000 | # 0 | # 5 320 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBA |
| # 2 | # ACBA | # CREDIT_J | # Travaux de construction de hangars | # 10 000 000 | # 0 | # 10 000 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBA |
| # 3 | # ACBA | # CREDIT_J | # Travaux de construction de parking de deux bassins | # 8 500 000 | # 0 | # 8 500 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBA |
| # 4 | # ACBA | # CREDIT_G | # Acquisition d'une (01) moto YBR pour Niofila et Tourni | # 2 500 000 | # 0 | # 2 500 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBA |
| # 5 | # ACBA | # CREDIT_F | # Acquisition d'un Réfrigérateur | # 270 000 | # 0 | # 270 000 | # Fourniture | # DC/NF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBA |
| # 6 | # ACBA | # CREDIT_J | # Travaux de pavage de la devanture des Guichets | # 15 000 000 | # 0 | # 15 000 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBA |
| # 7 | # ACBA | # CREDIT_J | # Travaux de réalisation de construction de toilettes et de maisonnette | # 10 200 000 | # 0 | # 10 200 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBA |
| # AGENCE COMMERCIALE DE BOBO-DIOULASSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # ACBO | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels et mobilier de bureau | # 7 500 000 | # 0 | # 7 500 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBO |
| # 2 | # ACBO | # CREDIT_F | # Acquisition et installation de climatiseurs | # 16 450 000 | # 0 | # 16 450 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBO |
| # 3 | # ACBO | # CREDIT_F | # Acquisition d'équipement de communication et de quatre (04) imprimantes | # 13 400 000 | # 0 | # 13 400 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBO |
| # 4 | # ACBO | # CREDIT_B | # Acquisition de matériels et d'outillage divers | # 16 000 000 | # 0 | # 16 000 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBO |
| # 5 | # ACBO | # CREDIT_F | # Acquisition de vingt (20) fauteuils pour la salle de commande | # 6 000 000 | # 0 | # 6 000 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBO |
| # 6 | # ACBO | # CREDIT_J | # Construction de quatre (04) hangar de protection aux guichets de Sarfalao | # 7 000 000 | # 0 | # 7 000 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBO |
| # 7 | # ACBO | # CREDIT_B | # Acquisition de quatre (04) caisses à outils de type servante équipée de clés | # 15 000 000 | # 0 | # 15 000 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBO |
| # 8 | # ACBO | # CREDIT_B | # Acquisition d'un bac à ultrason industriel d'une capacité supérieure ou égal à 150 l | # 15 000 000 | # 0 | # 15 000 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBO |
| # 9 | # ACBO | # CREDIT_G | # Acquisition d'une (01) moto pour le poste de Dédougou | # 1 125 000 | # 0 | # 1 125 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBO |
| # 10 | # ACBO | # CREDIT_J | # Construction de deux (02) parking | # 14 000 000 | # 0 | # 14 000 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBO |
| # 11 | # ACBO | # CREDIT_B | # Acquisition d'une (01) BPN 15 kV – 300A BOBO1 | # 15 000 000 | # 0 | # 15 000 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBO |
| # 12 | # ACBO | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels informatiques | # 14 000 000 | # 0 | # 14 000 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACBO |
| # 1 | # ACDE | # CREDIT_F | # Acquisition et installation de climatiseur | # 12 150 000 | # 0 | # 12 150 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACDE |
| # 2 | # ACDE | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels et outillage | # 3 590 000 | # 0 | # 3 590 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACDE |
| # 3 | # ACDE | # CREDIT_J | # Installation de barrière et construction divers | # 16 000 000 | # 0 | # 16 000 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACDE |
| # 4 | # ACDE | # CREDIT_J | # Construction de vestiaires et d'un parking à Dédougou | # 7 000 000 | # 0 | # 7 000 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACDE |
| # 5 | # ACDE | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels informatique | # 750 000 | # 0 | # 750 000 | # Fourniture | # DC/NF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACDE |
| # AGENCE COMMERCIALE DE FADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # ACFA | # CREDIT_J | # Construction de toilettes et de parking | # 17 000 000 | # 0 | # 17 000 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACFA |
| # 2 | # ACFA | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels et mobilier | # 6 700 000 | # 0 | # 6 700 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACFA |
| # 3 | # ACFA | # CREDIT_B | # Acquisition de matériels et outillage | # 3 200 000 | # 0 | # 3 200 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACFA |
| # 4 | # ACFA | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels informatique | # 350 000 | # 0 | # 350 000 | # Fourniture | # DC/NF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACFA |
| # AGENCE COMMERCIALE DE OUAHIGOUYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # ACOU | # CREDIT_J | # Réfection de la Villa d'astreinte de Kongoussi | # 10 000 000 | # 0 | # 10 000 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACOU |
| # 2 | # ACOU | # CREDIT_J | # Construction d'un hangar de protection | # 10 000 000 | # 0 | # 10 000 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACOU |
| # 3 | # ACOU | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels et mobilier | # 7 460 000 | # 0 | # 7 460 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACOU |
| # AGENCE COMMERCIALE DE KOUDOUGOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # ACKO | # CREDIT_F | # Acquisition et installation de climatiseurs | # 2 790 000 | # 0 | # 2 790 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACKO |
| # 2 | # ACKO | # CREDIT_B | # Acquisition de deux (02) groupes secours | # 16 403 000 | # 0 | # 16 403 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACKO |
| # 3 | # ACKO | # CREDIT_B | # Acquisition de Mesureur de terre et de résistivité du sol | # 750 000 | # 0 | # 750 000 | # Fourniture | # DC/NF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACKO |
| # 4 | # ACKO | # CREDIT_G | # Acquisition d'une (01) Moto pour la Division Travaux et Maintenant Réseau | # 1 200 000 | # 0 | # 1 200 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACKO |
| # 1 | # ACKO | # CREDIT_J | # Travaux de Réfection des WC et Toiture | # 7 000 000 | # 0 | # 7 000 000 | # Travaux | # DCF | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # ACKO |
| # 5 | # ACKO | # CREDIT_J | # Travaux de construction de toilette et guérite | # 11 000 000 | # 0 | # 11 000 000 | # Travaux | # DCF | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # ACKO |
| # 6 | # ACKO | # CREDIT_G | # Acquisition de tricycle pour les travaux | # 2 000 000 | # 0 | # 2 000 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACKO |
| # 7 | # ACKO | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels informatique | # 2 700 000 | # 0 | # 2 700 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACKO |
| # AGENCE COMMERCIALE DE TENKODOGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # ACTE | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels et mobilier de bureau | # 6 200 000 | # 0 | # 6 200 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACTE |
| # 2 | # ACTE | # CREDIT_B | # Acquisition d’un compresseur d'air et de cinq (05) Electrovanne d'air | # 16 500 000 | # 0 | # 16 500 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACTE |
| # 3 | # ACTE | # CREDIT_B | # Acquisition de Disjoncteur 6,6/33kV | # 15 000 000 | # 0 | # 15 000 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACTE |
| # 4 | # ACTE | # CREDIT_J | # Construction d’un abri, de barrière et d'un parking | # 1 000 000 | # 0 | # 1 000 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACTE |
| # 5 | # ACTE | # CREDIT_J | # Etanchéité des bureaux Poste et du logement d’astreinte | # 8 000 000 | # 0 | # 8 000 000 | # Travaux | # DCF | # 30/01/2026 | # 3 | # 04/04/2026 | # 90 | # 03/07/2026 | # ACTE |
| # 6 | # ACTE | # CREDIT_B | # Acquisition de Pompe pour huiles | # 6 000 000 | # 0 | # 6 000 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACTE |
| # 7 | # ACTE | # CREDIT_J | # Construction d’un abri, de barrière et d'un parking | # 9 000 000 | # 0 | # 9 000 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACTE |
| # 8 | # ACTE | # CREDIT_B | # Acquisition de Disjoncteur groupe | # 15 000 000 | # 0 | # 15 000 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACTE |
| # 9 | # ACTE | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels informatique | # 2 350 000 | # 0 | # 2 350 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACTE |
| # AGENCE COMMERCIALE DE MANGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # ACMA | # CREDIT_J | # Extension du Magasin hangar de l'AS Pô | # 7 000 000 | # 0 | # 7 000 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACMA |
| # 2 | # ACMA | # CREDIT_F | # Acquisition de trois (03) climatiseurs 1,5 CV | # 1 050 000 | # 0 | # 1 050 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACMA |
| # 3 | # ACMA | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels informatique | # 350 000 | # 0 | # 350 000 | # Fourniture | # DC/NF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACMA |
| # AGENCE COMMERCIALE OUAGA-EST (ACOE) |  |  |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # ACOE | # CREDIT_J | # Travaux de construction de guérite et de rehaussement de mur | # 14 550 000 | # 0 | # 14 550 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACOE |
| # 2 | # ACOE | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels informatique | # 2 300 000 | # 0 | # 2 300 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACOE |
| # AGENCE COMMERCIALE DE ZINIARE (ACZI) |  |  |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # ACZI | # CREDIT_J | # Installation d'une Guérite préfabriqué à Ziniaré | # 3 000 000 | # 0 | # 3 000 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACZI |
| # 2 | # ACZI | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels informatique | # 4 500 000 | # 0 | # 4 500 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACZI |
| # 3 | # ACZI | # CREDIT_F | # Acquisition de climatiseurs armoires pour Ziga | # 2 825 000 | # 0 | # 2 825 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACZI |
| # AGENCE COMMERCIALE OUAGA-OUEST (ACOO) |  |  |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # ACOO | # CREDIT_F | # Acquisition de matériels informatique | # 2 350 000 | # 0 | # 2 350 000 | # Fourniture | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACOO |
| # AGENCE COMMERCIALE DE GAOUA (ACGA) |  |  |  | # 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # ACGA | # CREDIT_J | # Travaux d'assainissement et aménagement de la devanture du terrain de Gaoua | # 7 000 000 | # 0 | # 7 000 000 | # Travaux | # DCF | # 21/01/2026 | # 1 | # 10/03/2026 | # 30 | # 09/04/2026 | # ACGA |
| TOTAUX |  |  |  | 84 942 704 563 |  | 84 942 704 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Exploitation sur fonds propres

| N° | N° CREDIT | CENTRE BUDGETAIRE | Nature des prestations | Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1) | Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2) | Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2) | Nature de la prestation | Mode de passation | Période de lancement | Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours | Date Probable de démarrage | Délai d'exécution prévu / en jours | Date butoir | ACTEUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 60410000 | # DPA | # Acquisition de transformateurs | # 4 032 334 400 | # 0 | # 4 032 334 400 | # Fourniture | # ED | # 27/01/2026 | # 1 | # 28/03/2026 | # 180 | # 24/09/2026 | # DM |
| # 2 | # 60410000 | # DPA | # Achats de compteurs d'énergie | # 4 704 512 439 | # 0 | # 4 704 512 439 | # Fourniture | # AOI | # 27/01/2026 | # 10 | # 14/05/2026 | # 180 | # 10/11/2026 | # DM |
| # 3 | # 60410000 | # DPA | # Achats de disjoncteurs de branchement | # 680 767 120 | # 0 | # 680 767 120 | # Fourniture | # ED | # 17/01/2026 | # 7 | # 16/04/2026 | # 180 | # 13/10/2026 | # DM |
| # 4 | # 60410000 | # DPA | # Achats de câbles BT | # 3 269 516 000 | # 0 | # 3 269 516 000 | # Fourniture | # AOI | # 27/01/2026 | # 10 | # 14/05/2026 | # 180 | # 10/11/2026 | # DM |
| # 5 | # 60410000 | # DPA | # Achats de câbles HTA | # 2 391 142 000 | # 0 | # 2 391 142 000 | # Fourniture | # ED | # 27/01/2026 | # 10 | # 14/05/2026 | # 180 | # 10/11/2026 | # DM |
| # 6 | # 60410000 | # DPA | # Fourniture de supports HEA, HEB Candélabres et supports Tubulaires | # 2 489 508 100 | # 0 | # 2 489 508 100 | # Fourniture | # AOI | # 27/01/2026 | # 10 | # 14/05/2026 | # 180 | # 10/11/2026 | # DM |
| # 7 | # 60410000 | # DPA | # Achat d'accessoires de réseau de distribution | # 8 075 635 034 | # 0 | # 8 075 635 034 | # Fourniture | # AOI | # 27/01/2026 | # 10 | # 14/05/2026 | # 180 | # 10/11/2026 | # DM |
| # 8 | # 60410000 | # DPA | # Fournitures de luminaires | # 4 396 250 000 | # 0 | # 4 396 250 000 | # Fourniture | # AOI | # 27/01/2026 | # 10 | # 14/05/2026 | # 180 | # 10/11/2026 | # DM |
| # 9 | # 60410000 | # DPA | # Acquisition d'Extrémités et de Jonctions | # 156 605 200 | # 0 | # 156 605 200 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 16/04/2026 | # 180 | # 13/10/2026 | # DM |
| # 10 | # 60410000 | # DPA | # Fournitures de poteaux béton | # 3 564 313 500 | # 0 | # 3 564 313 500 | # Fourniture | # AOI | # 27/01/2026 | # 10 | # 14/05/2026 | # 180 | # 10/11/2026 | # DM |
| # 11 | # 60410000 | # DPA | # Fourniture d'équipements électriques | # 232 837 000 | # 0 | # 232 837 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 16/04/2026 | # 180 | # 13/10/2026 | # DM |
| # 12 | # 60421000 | # DPE | # Acquisition de DDO & GASOIL pour les centrales | # 51 787 812 995 | # 0 | # 51 787 812 995 | # Fourniture | # ED | # 27/01/2026 | # 2 | # 29/03/2026 | # 180 | # 25/09/2026 | # DM |
| # 13 | # 60422000 | # DPE | # Acquisition de FUEL pour les centrales | # 41 088 980 031 | # 0 | # 41 088 980 031 | # Fourniture | # ED | # 27/01/2026 | # 2 | # 29/03/2026 | # 180 | # 25/09/2026 | # DM |
| # 14 | # 60423000 | # DPE | # Acquisition d'huiles et graisses pour les centrales | # 2 226 542 100 | # 0 | # 2 226 542 100 | # Fourniture | # ED | # 27/01/2026 | # 2 | # 29/03/2026 | # 180 | # 25/09/2026 | # DM |
| # 15 | # 60423000 | # DPE | # fourniture de Produits chimiques de laboratoire des centrales | # 1 000 000 000 | # 0 | # 1 000 000 000 | # Fourniture | # AOI | # 27/01/2026 | # 10 | # 14/05/2026 | # 180 | # 10/11/2026 | # DM |
| # 16 | # 62412000 | # DPA | # Entretiens, réparations bâtiments de centrale et Travaux d'entretiens production de la centrale | # 2 184 753 657 | # 0 | # 2 184 753 657 | # Travaux | # AOI | # 27/01/2026 | # 10 | # 14/05/2026 | # 180 | # 10/11/2026 | # DM |
| # 17 | # 60415000 | # DPA | # Acquisitions Pièces de rechange Véhicules Stockées et non Stockées | # 361 335 550 | # 0 | # 361 335 550 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 16/04/2026 | # 180 | # 13/10/2026 | # DM |
| # 18 | # 60531000 | # DPA | # Acquisitions d'huiles et d'essence pour les véhicules | # 1 326 000 000 | # 0 | # 1 326 000 000 | # Fourniture | # ED | # 27/01/2026 | # 2 | # 29/03/2026 | # 180 | # 25/09/2026 | # DM |
| # 19 | # 60564000 | # PSR | # Fournitures de matériels informatique, petits matériels, outillage et équipement | # 427 544 000 | # 0 | # 427 544 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 16/04/2026 | # 180 | # 13/10/2026 | # DM |
| # 20 | # 63711000 | # DPA-DC | # Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des sites de SONABEL Ouaga | # 138 418 800 | # 0 | # 138 418 800 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 16/04/2026 | # 180 | # 13/10/2026 | # DM |
| # 20 | # 63711000 | # DPA-DC | # Recrutement de prestataire pour le Gardiennage des sites de SONABEL | # 464 578 000 | # 0 | # 464 578 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 16/04/2026 | # 180 | # 13/10/2026 | # DM |
| # 21 | # 60470000 | # DPA | # Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques | # 320 000 000 | # 0 | # 320 000 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 16/04/2026 | # 180 | # 13/10/2026 | # DM |
| # 22 | # 60580000 | # DPA | # Fourniture de tenues de travail et de chaussure de sécurité | # 346 970 000 | # 0 | # 346 970 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 16/04/2026 | # 180 | # 13/10/2026 | # DM |
| # 23 | # 60410000 | # DPA | # Acquisition d'huile pour la maintenance des transformateurs et de petit matériels et outillage pour le transport | # 177 254 000 | # 0 | # 177 254 000 | # Fourniture | # AO | # 27/01/2026 | # 7 | # 03/04/2026 | # 180 | # 30/09/2026 | # DM |
| # 24 | # 60400000 | # DTME | # Acquisition de matières et matériels de transport | # 264 250 000 | # 0 | # 264 250 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 16/04/2026 | # 180 | # 13/10/2026 | # DM |
| # 25 | # 62410000 | # DEPI | # Travaux divers réhabilitation, aménagement et renforcement | # 463 600 000 | # 0 | # 463 600 000 | # Travaux | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 16/04/2026 | # 180 | # 13/10/2026 | # DM |
| # 26 | # 62410000 | # DD | # Travaux d'élagages des lignes HT et BT | # 96 000 000 | # 0 | # 96 000 000 | # Travaux | # DPX | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # DM |
| # 27 | # 62760000 | # DCM | # Acquisition de gadgets publicitaires | # 333 410 000 | # 0 | # 333 410 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 16/04/2026 | # 180 | # 13/10/2026 | # DM |
| # 28 | # 63420000 | # DSI | # Acquisition de licences et assistance technique de divers éditeurs | # 436 750 000 | # 0 | # 436 750 000 | # Fourniture | # AO | # 17/01/2026 | # 7 | # 16/04/2026 | # 180 | # 13/10/2026 | # DM |
| # 29 | # 63280000 | # PT-KOSSODO 1 | # Recrutement d'un prestataire pour la maintenance et l'exploitation des incinérateurs de la SONABEL | # 120 000 000 | # 0 | # 120 000 000 | # Travaux | # AO | # 17/01/2025 | # 7 | # 04/03/2025 | # 120 | # 02/07/2025 | # DM |
| # 30 | # 63280000 | # PH-TNS | # Inspection des ponts bascules et roulants avec ABNORM | # 40 000 000 | # 0 | # 40 000 000 | # Prestation | # ED | # 27/01/2026 | # 2 | # 29/03/2026 | # 180 | # 25/09/2026 | # DM |
| # 31 | # 63280000 | # PT-FADA | # Recrutement d'un prestataire pour l'assistance à la révision des turbo G1 & G2 | # 36 000 000 | # 0 | # 36 000 000 | # Prestation | # PI/DPA | # 17/01/2025 | # 2 | # 27/02/2025 | # 30 | # 29/03/2025 | # DM |
| # 32 | # 63280000 | # DS | # Recrutement d'un prestataire pour finaliser le déploiement de PMU | # 12 500 000 | # 0 | # 12 500 000 | # Prestation | # PI/CC | # 17/01/2025 | # 7 | # 04/03/2025 | # 30 | # 03/04/2025 | # DM |
| # 33 | # 63280000 | # DAD | # Recrutement d'un consultant pour élaborer le référentiel de gestion du système documentaire suivant 30301/15489 | # 23 500 000 | # 0 | # 23 500 000 | # Prestation | # PI/DPA | # 19/01/2025 | # 2 | # 01/03/2025 | # 30 | # 31/03/2025 | # DM |
| # 34 | # 63280000 | # DF | # Recrutement d'un consultant pour l'assistance développement de programme informatique | # 120 000 000 | # 0 | # 120 000 000 | # Prestation | # PI/AMI | # 19/01/2025 | # 2 | # 01/03/2025 | # 30 | # 31/03/2025 | # DM |
| # 35 | # 63280000 | # Dco | # Recrutement d'un cabinet pour inventaire des immobilisations des comptes 231 « bâtiments industriels, administratifs et commerciaux », 233 « ouvrages d'infrastructures | # 55 000 000 | # 0 | # 55 000 000 | # Prestation | # PI/DPA | # 19/01/2025 | # 2 | # 01/03/2025 | # 30 | # 31/03/2025 | # DM |
| # 36 | # 63280000 | # DCRP | # Appui conseil en communication par une agence ou consultant | # 10 000 000 | # 0 | # 10 000 000 | # Prestation | # PI/CC | # 19/01/2025 | # 1 | # 28/02/2025 | # 30 | # 30/03/2025 | # DM |
| # 37 | # 63280000 | # DCRP | # Etudes sur la communication ou de Relations Publiques | # 35 000 000 | # 0 | # 35 000 000 | # Prestation | # PI/DPA | # 19/01/2025 | # 2 | # 01/03/2025 | # 30 | # 31/03/2025 | # DM |
| # 38 | # 63280000 | # DCRP | # Evaluation de la stratégie et le plan communication | # 16 000 000 | # 0 | # 16 000 000 | # Prestation | # PI/CC | # 19/01/2025 | # 1 | # 28/02/2025 | # 30 | # 30/03/2025 | # DM |
| # 39 | # 63280000 | # DPRHGP | # Recrutement d'un consultant pour la réalisation du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) | # 35 000 000 | # 0 | # 35 000 000 | # Prestation | # PI/DPA | # 19/01/2025 | # 2 | # 01/03/2025 | # 30 | # 31/03/2025 | # DM |
| # 40 | # 63280000 | # DGC | # Contrat d'assistance avec le LNBTP (études de sols, contrôle de qualité pour les poteaux électriques en béton armé, travaux divers) | # 15 000 000 | # 0 | # 15 000 000 | # Prestation | # ED | # 27/01/2026 | # 2 | # 29/03/2026 | # 180 | # 25/09/2026 | # DM |
| # 41 | # 63280000 | # DMQ | # Recrutement d'un consultant pour réaliser deux (02) audits qualité | # 35 000 000 | # 0 | # 35 000 000 | # Prestation | # PI/DPA | # 21/02/2026 | # 2 | # 03/04/2026 | # 30 | # 03/05/2026 | # DM |
| # 42 | # 63280000 | # DSES | # Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit environnemental dans 04 unités de production et analyse des paramètres environnementaux | # 22 000 000 | # 0 | # 22 000 000 | # Prestation | # PI/DPA | # 21/02/2026 | # 2 | # 03/04/2026 | # 30 | # 03/05/2026 | # DM |
| # 43 | # 63280000 | # DCET | # Recrutement d'un prestataire pour la mise en place le plan de mesurage et la Télérelève au niveau du RNI | # 50 000 000 | # 0 | # 50 000 000 | # Prestation | # PI/DPA | # 21/02/2026 | # 2 | # 03/04/2026 | # 30 | # 03/05/2026 | # DM |
| # 44 | # 63280000 | # DT | # Recrutement d'un prestataire pour l'actualisation des études et renforcements de la ligne 225kV Ferké-Kodéni/ | # 25 000 000 | # 0 | # 25 000 000 | # Prestation | # PI/DPA | # 21/02/2026 | # 2 | # 03/04/2026 | # 30 | # 03/05/2026 | # DM |
| # 1 | # 63711000 | # ACBA | # Recrutement de prestataire pour le nettoyage des sites de SONABEL | # 11 040 000 | # 0 | # 11 040 000 | # Prestation | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBA |
| # 2 | # 63711000 | # ACBA | # Réfection des fondations dégradées du bâtiment bureau à Niofila | # 14 000 000 | # 0 | # 14 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBA |
| # 3 | # 62410000 | # ACBA | # Travaux de réfection et de réhabilitation divers au SPH-NTS | # 17 500 000 | # 0 | # 17 500 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBA |
| # 4 | # 62410000 | # ACBA | # Acquisition de ciments | # 2 577 000 | # 0 | # 2 577 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBA |
| # 5 | # 62410000 | # ACBA | # Acquisition de fournitures d'entretien Bâtiment | # 5 697 250 | # 0 | # 5 697 250 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBA |
| # 6 | # 62410000 | # ACBA | # Acquisition de pièces de rechange véhicule (Pneus et Batteries) | # 12 145 000 | # 0 | # 12 145 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBA |
| # 7 | # 62410000 | # ACBA | # Acquisition de fournitures de bureau | # 9 399 400 | # 0 | # 9 399 400 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBA |
| # 8 | # 62410000 | # ACBA | # Acquisition de fournitures Informatique | # 8 809 000 | # 0 | # 8 809 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBA |
| # 9 | # 62410000 | # ACBA | # Acquisition de fournitures Agrégats (Cailloux-sauvages, sable) | # 3 240 000 | # 0 | # 3 240 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBA |
| # 10 | # 62410000 | # ACBA | # Etanchéité du bâtiment des guichets de Orodara | # 10 000 000 | # 0 | # 10 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBA |
| # 11 | # 62410000 | # ACBA | # Travaux de réfection des Guichets (remplacement des vitre-reprise de la peinture…….) à l'ACBA | # 12 000 000 | # 0 | # 12 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBA |
| # 1 | # 62410000 | # ACBO | # Achats stockés Ciments | # 3 011 000 | # 0 | # 3 011 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBO |
| # 2 | # 62410000 | # ACBO | # Achat non stockés fournitures d'entretien Bâtiment | # 10 148 450 | # 0 | # 10 148 450 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBO |
| # 3 | # 62410000 | # ACBO | # Acquisition des pneus pour les véhiculé / ACBO | # 19 474 500 | # 0 | # 19 474 500 | # Fourniture | # DCF | # 19/01/2026 | # 1 | # 28/02/2026 | # 30 | # 30/03/2026 | # ACBO |
| # 4 | # 62410000 | # ACBO | # Acquisition de fournitures de bureau | # 20 266 500 | # 0 | # 20 266 500 | # Fourniture | # DPX | # 19/01/2026 | # 1 | # 28/02/2026 | # 30 | # 30/03/2026 | # DM |
| # 5 | # 62410000 | # ACBO | # Acquisition des consommables Informatique | # 31 768 500 | # 0 | # 31 768 500 | # Fourniture | # DPX | # 19/01/2026 | # 1 | # 28/02/2026 | # 30 | # 30/03/2026 | # DM |
| # 6 | # 62410000 | # ACBO | # Acquisition de fournitures Agrégats (Cailloux-sauvages, sable) | # 9 185 000 | # 0 | # 9 185 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBO |
| # 7 | # 63711000 | # ACBO | # Recrutement de prestataire pour le nettoyage des sites de SONABEL | # 16 500 000 | # 0 | # 16 500 000 | # Prestation | # DCF | # 19/01/2026 | # 1 | # 28/02/2026 | # 30 | # 30/03/2026 | # ACBO |
| # 8 | # 62410000 | # ACBO | # Acquisition des pièces de rechange Batteries pour les véhicule | # 19 474 500 | # 0 | # 19 474 500 | # Fourniture | # DCF | # 19/01/2026 | # 1 | # 28/02/2026 | # 30 | # 30/03/2026 | # ACBO |
| # 9 | # 62410000 | # ACBO | # Travaux de réfection de la villa d'astreinte | # 10 000 000 | # 0 | # 10 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACBO |
| # 1 | # 62410000 | # ACDE | # Réfection d'un magasin en salle de réunion à l'ACDE | # 15 000 000 | # 0 | # 15 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACDE |
| # 2 | # 62410000 | # ACDE | # Réfection du logement d'astreinte à l'ACDE | # 10 000 000 | # 0 | # 10 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACDE |
|  | ## 62410000 | ## ACDE | ## Réfection de la villa d'astreinte de Nouna | ## 15 000 000 | ## 15 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## ACDE |
| # 3 | # 62410000 | # ACDE | # Réfection de la villa d'astreinte de Nouna | # 15 000 000 | # 0 | # 15 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACDE |
| # 1 | # 62410000 | # ACDO | # Achats stockés Ciments | # 1 825 200 | # 0 | # 1 825 200 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACDO |
| # 2 | # 62410000 | # ACDO | # Achat non stockés fournitures d'entretien Bâtiment | # 1 099 000 | # 0 | # 1 099 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACDO |
| # 3 | # 62410000 | # ACDO | # Achat non stockés de pièces de rechange véhicule (pneus et Batteries) | # 3 335 000 | # 0 | # 3 335 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACDO |
| # 4 | # 62410000 | # ACDO | # Acquisition de fournitures de bureau | # 1 409 000 | # 0 | # 1 409 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACDO |
| # 5 | # 62410000 | # ACDO | # Acquisition des consommables Informatique | # 2 090 000 | # 0 | # 2 090 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACDO |
| # 6 | # 62410000 | # ACDO | # Acquisition d'Agrégats (Cailloux-sauvages, sable) | # 1 944 000 | # 0 | # 1 944 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACDO |
| # 7 | # 63711000 | # ACDO | # Contrat de nettoyage et de Gardiennage des sites de SONABEL | # 16 320 000 | # 0 | # 16 320 000 | # Prestation | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACDO |
| # 8 | # 63711000 | # ACDO | # Contrat de nettoyage et de nettoyage des site de SONABEL | # 13 440 000 | # 0 | # 13 440 000 | # Prestation | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACDO |
| # 9 | # 62410000 | # ACDO | # Travaux d'aménagement de toilettes | # 2 000 000 | # 0 | # 2 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACDO |
| # 1 | # 62410000 | # ACFA | # Achats stockés Ciments | # 2 332 100 | # 0 | # 2 332 100 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACFA |
| # 2 | # 62410000 | # ACFA | # Achat non stockés fournitures d'entretien Bâtiment | # 829 000 | # 0 | # 829 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACFA |
| # 3 | # 62410000 | # ACFA | # Achats non stockés de pièces de rechange véhicule (pneus et Batteries) | # 7 850 000 | # 0 | # 7 850 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACFA |
| # 4 | # 62410000 | # ACFA | # Acquisition de fournitures de bureau | # 1 684 000 | # 0 | # 1 684 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACFA |
| # 5 | # 62410000 | # ACFA | # Acquisition des consommables Informatique | # 1 170 000 | # 0 | # 1 170 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACFA |
| # 6 | # 62410000 | # ACFA | # Acquisition de fournitures Agrégats (Cailloux-sauvages, sable) | # 2 555 000 | # 0 | # 2 555 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACFA |
| # 7 | # 63711000 | # ACFA | # Recrutement de prestataire pour le nettoyage des sites de SONABEL | # 9 000 000 | # 0 | # 9 000 000 | # Prestation | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACFA |
| # 8 | # 63711000 | # ACFA | # Travaux de modification du Bureau du DAC et du secrétariat à Fada | # 5 000 000 | # 0 | # 5 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACFA |
| # 9 | # 62410000 | # ACFA | # Travaux de reprise de la peinture intérieure des bureaux et des bassins de rétention à Fada N'Gourma | # 15 000 000 | # 0 | # 15 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACFA |
| # 1 | # 62410000 | # ACGA | # Acquisition de Ciments | # 1 968 000 | # 0 | # 1 968 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACGA |
| # 2 | # 62410000 | # ACGA | # Acquisition de fournitures d'entretien Bâtiment | # 1 168 400 | # 0 | # 1 168 400 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACGA |
| # 3 | # 62410000 | # ACGA | # Acquisition de pièces de rechange véhicule (pneus et Batteries) | # 8 499 600 | # 0 | # 8 499 600 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACGA |
| # 4 | # 62410000 | # ACGA | # Acquisition de fournitures de bureau | # 3 462 500 | # 0 | # 3 462 500 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACGA |
| # 5 | # 62410000 | # ACGA | # Acquisition de fournitures Informatique | # 4 387 000 | # 0 | # 4 387 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACGA |
| # 6 | # 62410000 | # ACGA | # Acquisition d’Agrégats (Cailloux-sauvages, sable) | # 2 825 000 | # 0 | # 2 825 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACGA |
| # 7 | # 63711000 | # ACGA | # Recrutement de prestataire pour le gardiennage des sites de SONABEL | # 18 252 000 | # 0 | # 18 252 000 | # Prestation | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACGA |
| # 8 | # 62410000 | # ACGA | # Travaux de réfection du bâtiment de l'AC de Gaoua | # 10 000 000 | # 0 | # 10 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACGA |
| # 9 | # 62410000 | # ACGA | # Pose de pavés à l'intérieur de la cour et délimitation des guichets avec l'intérieur de la cour à Gaoua | # 15 000 000 | # 0 | # 15 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACGA |
| # 10 | # 62410000 | # ACGA | # Pose de Barbelées pour la clôture de l'agence commerciale de Dano | # 10 000 000 | # 0 | # 10 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACGA |
| # 1 | # 62410000 | # ACKA | # Acquisition de Ciments | # 4 783 450 | # 0 | # 4 783 450 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKA |
| # 2 | # 62410000 | # ACKA | # Acquisition de fournitures d'entretien Bâtiment | # 1 238 500 | # 0 | # 1 238 500 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKA |
| # 3 | # 62410000 | # ACKA | # Acquisition de pièces de rechange véhicule (pneus et Batteries) | # 8 505 000 | # 0 | # 8 505 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKA |
| # 4 | # 62410000 | # ACKA | # Acquisition de fournitures de bureau | # 2 332 000 | # 0 | # 2 332 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKA |
| # 5 | # 62410000 | # ACKA | # Acquisition de fournitures Informatique | # 3 570 000 | # 0 | # 3 570 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKA |
| # 6 | # 62410000 | # ACKA | # Acquisition d' Agrégats (Cailloux-sauvages, sable) | # 6 247 500 | # 0 | # 6 247 500 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKA |
| # 7 | # 63711000 | # ACKA | # Contrat de nettoyage et de nettoyage des sites de SONABEL | # 7 200 000 | # 0 | # 7 200 000 | # Prestation | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKA |
| # 1 | # 62410000 | # ACKO | # Acquisition de Ciments | # 3 315 700 | # 0 | # 3 315 700 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKO |
| # 8 | # 62410000 | # ACKO | # Acquisition de fournitures d'entretien Bâtiment | # 2 239 800 | # 0 | # 2 239 800 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKO |
| # 9 | # 62410000 | # ACKO | # Acquisition de pièces de rechange véhicule (pneus et Batteries) | # 16 893 500 | # 0 | # 16 893 500 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKO |
| # 10 | # 62410000 | # ACKO | # Acquisition de fournitures de bureau | # 3 612 000 | # 0 | # 3 612 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKO |
| # 11 | # 62410000 | # ACKO | # Acquisition de fournitures Informatique | # 7 361 000 | # 0 | # 7 361 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKO |
| # 12 | # 62410000 | # ACKO | # Acquisition d'Agrégats (Cailloux-sauvages, sable) | # 11 554 500 | # 0 | # 11 554 500 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKO |
| # 13 | # 63711000 | # ACKO | # Contrat de nettoyage et de Gardiennage des sites de SONABEL | # 11 000 000 | # 0 | # 11 000 000 | # Prestation | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKO |
| # 14 | # 62410000 | # ACKO | # Travaux de réfection des guichets de Boulsa | # 10 000 000 | # 0 | # 10 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACKO |
| # 1 | # 62410000 | # ACMA | # Acquisition de Ciments | # 2 824 250 | # 0 | # 2 824 250 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACMA |
| # 2 | # 62410000 | # ACMA | # Acquisition de fournitures d'entretien Bâtiment | # 1 120 200 | # 0 | # 1 120 200 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACMA |
| # 3 | # 62410000 | # ACMA | # Acquisition de pièces de rechange véhicule (pneus et Batteries) | # 6 851 000 | # 0 | # 6 851 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACMA |
| # 4 | # 62410000 | # ACMA | # Acquisition de fournitures de bureau | # 3 499 000 | # 0 | # 3 499 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACMA |
| # 5 | # 62410000 | # ACMA | # Acquisition de fournitures Informatique | # 4 250 000 | # 0 | # 4 250 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACMA |
| # 6 | # 62410000 | # ACMA | # Acquisition d'Agrégats (Cailloux-sauvages, sable) | # 3 435 000 | # 0 | # 3 435 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACMA |
| # 7 | # 63711000 | # ACMA | # Recrutement de prestataire pour le Gardiennage des sites de SONABEL | # 2 040 000 | # 0 | # 2 040 000 | # Prestation | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACMA |
| # 8 | # 63711000 | # ACMA | # Recrutement de prestataire pour le nettoyage et de nettoyage des sites de SONABEL | # 2 800 000 | # 0 | # 2 800 000 | # Prestation | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACMA |
| # 9 | # 63711000 | # ACMA | # Travaux de réfection du logement et réhabilitation de toilettes | # 17 000 000 | # 0 | # 17 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACMA |
| # 10 | # 62410000 | # ACMA | # Travaux de réfection et de réhabilitation divers | # 15 000 000 | # 0 | # 15 000 000 | # Travaux | # DCF | # 19/01/2026 | # 1 | # 28/02/2026 | # 30 | # 30/03/2026 | # ACMA |
| # 1 | # 62410000 | # ACOE | # Acquisition de fournitures d'entretien Bâtiment | # 4 473 000 | # 0 | # 4 473 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOE |
| # 2 | # 62410000 | # ACOE | # Acquisition de pièces de rechange véhicule (pneus et Batteries) | # 11 520 000 | # 0 | # 11 520 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOE |
| # 3 | # 62410000 | # ACOE | # Acquisition de fournitures de bureau | # 8 392 000 | # 0 | # 8 392 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOE |
| # 4 | # 62410000 | # ACOE | # Acquisition de fournitures Informatique | # 18 076 000 | # 0 | # 18 076 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOE |
| # 5 | # 62410000 | # ACOE | # Travaux de réfection et de réhabilitation divers | # 13 600 000 | # 0 | # 13 600 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOE |
| # 6 | # 62410000 | # ACOE | # Travaux de réfection et de remblai divers | # 4 730 000 | # 0 | # 4 730 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOE |
| # 1 | # 62410000 | # ACOO | # Acquisition de fournitures d'entretien Bâtiment | # 3 791 000 | # 0 | # 3 791 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOO |
| # 2 | # 62410000 | # ACOO | # Acquisition de pièces de rechange véhicule (pneus et Batteries) | # 6 270 000 | # 0 | # 6 270 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOO |
| # 3 | # 62410000 | # ACOO | # Acquisition de fournitures de bureau | # 5 851 000 | # 0 | # 5 851 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOO |
| # 4 | # 62410000 | # ACOO | # Acquisition de fournitures Informatique | # 11 921 000 | # 0 | # 11 921 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOO |
| # 1 | # 62410000 | # ACOU | # Acquisition de Ciments | # 7 314 600 | # 0 | # 7 314 600 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOU |
| # 2 | # 62410000 | # ACOU | # Acquisition de fournitures d'entretien Bâtiment | # 1 629 750 | # 0 | # 1 629 750 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOU |
| # 3 | # 62410000 | # ACOU | # Acquisition de pièces de rechange véhicule (pneus et Batteries) | # 15 315 000 | # 0 | # 15 315 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOU |
| # 4 | # 62410000 | # ACOU | # Acquisition de fournitures de bureau | # 2 853 000 | # 0 | # 2 853 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOU |
| # 5 | # 62410000 | # ACOU | # Acquisition de fournitures Informatique | # 5 240 000 | # 0 | # 5 240 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOU |
| # 6 | # 62410000 | # ACOU | # Acquisition d'Agrégats (Cailloux-sauvages, sable) | # 6 220 000 | # 0 | # 6 220 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOU |
| # 7 | # 63711000 | # ACOU | # Recrutement de prestataire pour le nettoyage des sites de SONABEL | # 17 841 600 | # 0 | # 17 841 600 | # Prestation | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOU |
| # 8 | # 62410000 | # ACOU | # Travaux de réfection de la toiture du bâtiment administratif de | # 10 000 000 | # 0 | # 10 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOU |
| # 9 | # 62410000 | # ACOU | # Travaux de cloisonnement et de réfection du magasin | # 13 000 000 | # 0 | # 13 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACOU |
| # 10 | # 62410000 | # ACOU | # Travaux de réfection divers à Ouahigouya | # 15 000 000 | # 0 | # 15 000 000 | # Travaux | # DCF | # 19/01/2026 | # 1 | # 28/02/2026 | # 30 | # 30/03/2026 | # ACOU |
| # 1 | # 62410000 | # ACTE | # Acquisition de Ciments | # 7 710 000 | # 0 | # 7 710 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACTE |
| # 2 | # 62410000 | # ACTE | # Acquisition de fournitures d'entretien Bâtiment | # 2 052 000 | # 0 | # 2 052 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACTE |
| # 3 | # 62410000 | # ACTE | # Acquisition de pièces de rechange véhicule (Pneus et Batteries) | # 15 580 000 | # 0 | # 15 580 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACTE |
| # 4 | # 62410000 | # ACTE | # Acquisition de fournitures de bureau | # 7 194 000 | # 0 | # 7 194 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACTE |
| # 5 | # 62410000 | # ACTE | # Acquisition de fournitures Informatique | # 5 125 000 | # 0 | # 5 125 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACTE |
| # 6 | # 62410000 | # ACTE | # Acquisition d'Agrégats (Cailloux-sauvages, sable) | # 6 715 000 | # 0 | # 6 715 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACTE |
| # 7 | # 63711000 | # ACTE | # Contrat de nettoyage et de Gardiennage des sites de SONABEL | # 4 331 226 | # 0 | # 4 331 226 | # Prestation | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACTE |
| # 8 | # 62410000 | # ACTE | # Travaux de réfection divers à Tenkodogo | # 11 000 000 | # 0 | # 11 000 000 | # Travaux | # DCF | # 19/01/2026 | # 1 | # 28/02/2026 | # 30 | # 30/03/2026 | # ACTE |
| # 9 | # 62410000 | # ACTE | # Travaux d'étanchéité et de réfection divers à Pouytenga et Zabré | # 10 000 000 | # 0 | # 10 000 000 | # Travaux | # DCF | # 19/01/2026 | # 1 | # 28/02/2026 | # 30 | # 30/03/2026 | # ACTE |
| # 1 | # 62410000 | # ACZI | # Acquisition de Ciments | # 3 951 600 | # 0 | # 3 951 600 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACZI |
| # 2 | # 62410000 | # ACZI | # Acquisition de fournitures d'entretien Bâtiment | # 1 635 800 | # 0 | # 1 635 800 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACZI |
| # 3 | # 62410000 | # ACZI | # Acquisition de pièces de rechange véhicule (pneus et Batteries) | # 7 551 000 | # 0 | # 7 551 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACZI |
| # 4 | # 62410000 | # ACZI | # Acquisition de fournitures de bureau | # 4 337 000 | # 0 | # 4 337 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACZI |
| # 5 | # 62410000 | # ACZI | # Acquisition de fournitures Informatique | # 6 557 000 | # 0 | # 6 557 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACZI |
| # 6 | # 62410000 | # ACZI | # Acquisition d'Agrégats (Cailloux-sauvages, sable) | # 5 500 000 | # 0 | # 5 500 000 | # Fourniture | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACZI |
| # 7 | # 62410000 | # ACZI | # Travaux d'aménagement d'un Hall + terrasse à Mogtédo | # 10 000 000 | # 0 | # 10 000 000 | # Travaux | # DCF | # 27/01/2026 | # 1 | # 08/03/2026 | # 30 | # 07/04/2026 | # ACZI |
| # TOTAL |  |  |  | # 138 989 250 801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Investissements sur financement externe

| N° | Direction | Type de crédit | Libelles de l'investissement | Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1) | Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2) | Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2) | Nature de la prestation | Type de procédure | Mode de financement | Période de lancement | Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours | Date probable de démarrage | Délai d'exécution prévu / en jours | Date butoir | Acteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # DEPI | # CREDIT_B | # Construction de Centrale de 7,5 MW KOSSODO | # 12 000 000 000 | # 0 | # 12 000 000 000 | # Travaux | # AOI | # EPC+F | # 21/02/2026 | # 3 | # 01/06/2026 | # 180 | # 28/11/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 2 | # DEPI | # CREDIT_B | # Construction de Centrale de 15,7 MW OUAGA 2 | # 22 000 000 000 | # 0 | # 22 000 000 000 | # Travaux | # AOI | # EPC+F | # 21/02/2026 | # 3 | # 01/06/2026 | # 180 | # 28/11/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 3 | # DEPI | # CREDIT_B | # Construction de la Centrale de 50MW Komsilga, | # 68 000 000 000 | # 0 | # 68 000 000 000 | # Travaux | # AOI | # EPC+F | # 21/02/2026 | # 3 | # 01/06/2026 | # 180 | # 28/11/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 4 | # DP | # CREDIT_B | # Construction de la centrale du PAKISTAN 225 MW | # 32 500 000 000 | # 0 | # 32 500 000 000 | # Travaux | # AOI | # EPC+F | # 21/02/2026 | # 3 | # 01/06/2026 | # 180 | # 28/11/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 5 | # DC | # CREDIT_G | # Appui institutionnel (acquisition de moyens roulant) | # 100 000 000 | # 0 | # 100 000 000 | # Fourniture | # DPX | # BOAD | # 21/02/2026 | # 3 | # 01/06/2026 | # 180 | # 28/11/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 6 | # DEPI | # CREDIT_A | # Etude APS/APD et DAO pour le raccordement des mines et industries (Wahgnion Gold, KARMA mine, FASO RAILS, Technopole Pharmaceutique Kokologho | # 48 908 000 | # 0 | # 48 908 000 | # Prestation | # PI/AMI | # PTF | # 05/02/2026 | # 1 | # 17/03/2026 | # 30 | # 16/04/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 7 | # DEPI | # CREDIT_A | # Etude Impact Environnementales et Sociales (EIES)et mise en œuvre du PGES et PAR les études de faisabilité poste 330 kV Fada, de la ligne 225 kV Diébougou-Gaoua, ligne 330 kV Bobo-Sikasso, de la ligne 225 Ouaga-Est Ziniaré | # 500 000 000 | # 0 | # 500 000 000 | # Prestation | # PI/AMI | # PTF | # 05/02/2026 | # 1 | # 17/03/2026 | # 30 | # 16/04/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 8 | # DEPI | # CREDIT_A | # Extension du poste 90/33 kV de Houndé | # 1 300 000 000 | # 0 | # 1 300 000 000 | # Travaux | # AOI | # PTF | # 21/02/2026 | # 3 | # 01/06/2026 | # 180 | # 28/11/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 9 | # DEPI | # CREDIT_A | # Construction de la ligne 225 kV doubles ternes entre les postes de la Patte d'oie et de Ouaga Sud - Est | # 3 500 000 000 | # 0 | # 3 500 000 000 | # Travaux | # AOI | # PTF | # 21/02/2026 | # 3 | # 01/06/2026 | # 180 | # 28/11/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 10 | # DEPI | # CREDIT_A | # Extension du poste 225/33 kV de Nobéré afin d'alimenter la ville de Manga en 33 kV et Pô | # 6 300 000 000 | # 0 | # 6 300 000 000 | # Travaux | # AOI | # PTF | # 21/02/2026 | # 3 | # 01/06/2026 | # 180 | # 28/11/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 11 | # DEPI | # CREDIT_A | # Construction du poste 90/33 kV de Pabré | # 6 500 000 000 | # 0 | # 6 500 000 000 | # Travaux | # AOI | # PTF | # 21/02/2026 | # 3 | # 01/06/2026 | # 180 | # 28/11/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 12 | # DEPI | # CREDIT_A | # Construction du poste 225/33 kV de Diébougou | # 9 700 000 000 | # 0 | # 9 700 000 000 | # Travaux | # AOI | # EPC+F | # 21/02/2026 | # 3 | # 01/06/2026 | # 180 | # 28/11/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 13 | # DP | # CREDIT_A | # Réalisation d'une étude sur les émissions de GES du PCSK | # 20 000 000 | # 0 | # 20 000 000 | # Prestation | # PI/AMI | # BOAD | # 05/02/2026 | # 1 | # 17/03/2026 | # 30 | # 16/04/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 14 | # DP | # CREDIT_A | # Suivi-évaluation du Projet pour quatre (04) ans du PCSK | # 100 000 000 | # 0 | # 100 000 000 | # Prestation | # PI/AMI | # BOAD | # 05/02/2026 | # 1 | # 17/03/2026 | # 30 | # 16/04/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 15 | # DP | # CREDIT_A | # Contrôle et surveillance des travaux du Projet CSPV / PCSK | # 385 000 000 | # 0 | # 385 000 000 | # Prestation | # PI/AMI | # BOAD | # 05/02/2026 | # 1 | # 17/03/2026 | # 30 | # 16/04/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 16 | # DP | # CREDIT_A | # Construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Koudougou / PCSK | # 12 657 000 000 | # 0 | # 12 657 000 000 | # Travaux | # AOI | # BOAD | # 21/02/2026 | # 3 | # 01/06/2026 | # 180 | # 28/11/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 17 | # DP | # CREDIT_A | # Acquisition et installation d'un système de télésurveillance des postes HTA/BT / PDEC | # 1 741 215 000 | # 0 | # 1 741 215 000 | # Fourniture | # AOI | # BOAD | # 21/02/2026 | # 3 | # 01/06/2026 | # 180 | # 28/11/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 18 | # DP | # CREDIT_C | # Audit technique et financier du PDEC | # 50 000 000 | # 0 | # 50 000 000 | # Prestation | # PI/AMI | # BOAD | # 05/02/2026 | # 1 | # 17/03/2026 | # 30 | # 16/04/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 19 | # DP | # CREDIT_A | # Réaliser un audit environnemental et social du PECK | # 20 000 000 | # 0 | # 20 000 000 | # Prestation | # PI/AMI | # BOAD | # 05/02/2026 | # 1 | # 17/03/2026 | # 30 | # 16/04/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 20 | # DP | # CREDIT_A | # Audit technique et financier du PECK | # 50 000 000 | # 0 | # 50 000 000 | # Prestation | # PI/AMI | # PECK | # 05/02/2026 | # 1 | # 17/03/2026 | # 30 | # 16/04/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 21 | # DP | # CREDIT_A | # Suivi évaluation du projet du PECK | # 100 000 000 | # 0 | # 100 000 000 | # Prestation | # PI/AMI | # BOAD | # 05/02/2026 | # 1 | # 17/03/2026 | # 30 | # 16/04/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 22 | # DP | # CREDIT_A | # Contrôle et surveillance des travaux du PR-RNI | # 500 000 000 | # 0 | # 500 000 000 | # Prestation | # PI/AMI | # BOAD | # 05/02/2026 | # 1 | # 17/03/2026 | # 30 | # 16/04/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 23 | # DP | # CREDIT_A | # Audit technique et financier du ZAGTOULI-2 | # 20 000 000 | # 0 | # 20 000 000 | # Prestation | # PI/AMI | # BEI | # 05/02/2026 | # 1 | # 17/03/2026 | # 30 | # 16/04/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
| # 24 | # DEPI | # CREDIT_J | # Construction de cinq (05) sièges des Directions d'Agences Commerciales en mode PPP phase 2 | # 4 000 000 000 | # 0 | # 4 000 000 000 | # Travaux | # AOI | # PTF | # 21/02/2026 | # 3 | # 01/06/2026 | # 180 | # 28/11/2026 | # UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP |
|  |  |  |  | # 182 092 123 000 |  | # 182 092 123 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adopté lors de la session du Conseil d’Administration des 22 et 23 décembre 2025 à Koudougou

La Directrice des Marchés,                                                                                       Le Directeur Général,

Abzeta NADIE / SANFO	   Souleymane OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite                                                                                                                       Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

du commerce et de l’industrie