## PPM 2026
MINISTERE DE LA CONSTRUCTION DE LA PATRIE | [10 empty] | BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons
-------------- | [11 empty] | --------------
SECRETARIAT GENERAL
-------------- | [11 empty] | Ouagadougou, le 30-03-2026
ECOLE NATIONALE DES
TRAVAUX PUBLICS
-----------
Code ligne plan | Ligne budgétaire (financement) |  |  | Montant dépenses engagées non liquidées | Objet du marché | Nature des prestations | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement des appels à concurrence | Date de remise des offres ou des propositions | Temps nécessaire à l’évaluation des offres ou des propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delais d'exécution prévus (jour) | Date de fin d'exécution
| Budget | Ligne budgétaire | Montant previsionnel
1 | Projet de Budget de l’ENTP 2026 | Chap 60; art 604; par 6042 | 80000000 |  | Acquisition de Carburant | Fournitures | Entente directe | à posteriori | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 1jr | 2026-02-05 | 30 jours par commande | 2026-12-31
2 |  | Chap 60; art 604; par 6043 | 0 |  | Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage | Fourniture | Demande de cotation formelle | à posteriori | 2026-01-04 | 2025-01-14 | 1jr | 2026-02-13 | 14 jours | 2026-03-12
3 |  | Chap 60; art 604; par 6044 | 0 |  | Fourniture de matériels d'atelier | Fourniture | Demande de cotation formelle | à posteriori | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 1jr | 2026-07-14 | 30 jours | 2026-08-13
2 |  | Chap 60; art 604; par 6045 | 4000000 |  | Acquisition de consommables informatiques | Fournitures | Demande de cotation formelle | à posteriori | 2026-04-03 | 08/042026 | 1jr | 2026-05-07 | 14 jours | 2026-06-06
3 |  | Chap 60; art 604; par 6047; | 12000000 |  | Acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés | Fournitures | demande de prix | à posteriori | 2026-02-15 | 2026-02-25 | 1jr | 2026-03-24 | 15 jours par commande | 2026-12-31
4 |  | Chap 60; art 605; par 6055 | 2000000 |  | Confection de toges pour les soutenances | Fournitures | Demande de cotation formelle | à posteriori | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 1jr | 2026-05-24 | 30 jours | 2026-06-23
7 |  | Chap 60; art 605; par 6056 |  |  | Chantier école en techniques d'inventaires de dégradation sur routes bitumées et mise en œuvre de point à temps dans le cadre de la convention avec FSR-B au profit de l'ENTP |  | demande de prix | à posteriori |  | 2025-06-25 | 1jr | 2025-07-24 | 45jrs
8 |  | Chap 60; art 605; par 6057 |  |  |  |  | Demande de cotation | à posteriori
5 |  |  | 2900000 |  | Travaux de racordement d'eau à Somgandé | Travaux | Demande de cotation formelle | à posteriori | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 1jr | 2026-06-14 | 30 jours | 2026-07-13
6 |  |  | 5000000 |  | Travaux de racordement d'electricité à Somgandé | Travaux | Demande de cotation formelle | à posteriori | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 1jr | 2026-06-14 | 30 jours | 2026-07-13
7 |  | Chap 61; art 614; par 6142 | 5000000 |  | Acquisition de titre de transport | Fournitures | Demande de cotation formelle | à posteriori | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 1jr | 2026-07-04 | 07 jours par commande | 2026-12-31
8 |  | Chap 62; art 622; par 6223 | 900000 |  | Location d'écho sondeur et de bateau pour le stage des étudiants géomètres | Service Courant | Demande de cotation non formelle | à posteriori | 20/06/2026 | 2026-06-25 | 1jr | 2026-07-24 | 05 jours par commande | 2026-12-31
9 |  | Chap 62; art 622; par 6228 | 800000 |  | Location du laboratoire du centre Austro | Service Courant | Entente directe | à posteriori | 2026-07-04 | 2026-07-09 | 1jr | 2026-08-08 | 5jours | 2026-08-13
10 |  |  | 2000000 |  | Location de salle des activités hors Ouaga | Service Courant | Demande de cotation formelle | à posteriori | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 1jr | 2026-06-26 | 15 par commande | 2026-12-31
13 |  | Chap 62; art 624; par 6241 | 0 |  | Entretien et réparation du circuit électrique | Service Courant | Demande de cotation formelle | à posteriori | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 1jr | 2026-08-14 | 30 jours | 2026-08-13
11 |  | Chap 62; art 624; par 6242 | 3000000 |  | Entretien et réparation de mobiliers scolaires et de bureau | Service Courant | Demande de cotation formelle | à posteriori | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 1jr | 2026-09-05 | 21jours | 2026-09-27
12 |  | Chap 62; art 624; par 6243; | 1697000 |  | Visite technique et diagnostic des véhicules | Service Courant | entente directe | à posteriori | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 1jr | 2026-02-19 | 07jours | 2026-02-27
13 |  |  | 11303000 |  | Entretien, réparation de matériels roulants : véhicules lourds (lot2) | Service Courant | Demande de prix | à posteriori | 27/02/2026 | 2026-03-02 | 1jr | 2026-04-01 | 30 jours par commande | 2026-12-31
14 |  |  | 7000000 |  | Entretien, réparation de matériels roulants : véhicules légers (lot1) | Service Courant
15 |  | Chap 62; art 624; par 6244 | 1500000 |  | Entretien et réparation de vidéo projecteurs | Service Courant | Demande de cotation formelle | à posteriori | 15/07/2026 | 2026-07-20 | 1jr | 2026-08-19 | 15 joours | 2026-08-05
16 |  |  | 3000000 |  | Entretien et maintenance de matériels sanitaires | Service Courant | Demande de cotation formelle |  | 15/07/2026 | 2026-07-20 | 1jr | 2026-08-19 | 15 jours par commande | 2026-12-31
17 |  |  | 2000000 |  | Maintenance du logiciel de la scolarité (bonel school) | Service Courant | Demande de cotation formelle | à posteriori | 15/07/2026 | 2026-07-20 | 1jr | 2026-08-19 | 07 jours | 2026-08-26
18 |  |  | 3000000 |  | Entretien de réparation du groupe électrogène | Service Courant | Demande de cotation formelle |  | 15/07/2026 | 2026-07-20 | 1jr | 2026-08-19 | 07 jours par commande | 2026-08-26
19 |  | Chap 62; art 624; par 6249 | 5000000 |  | Entretiens et réparations de climatiseurs | Service Courant | Demande de cotation formelle | à posteriori | 2026-04-03 | 08/042026 | 1jr | 2026-05-07 | 15 joours par commande | 2026-12-31
20 |  |  | 4500000 |  | Entretiens et réparations de photocopieuses et imprimantes | Service Courant | Demande de cotation formelle |  | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 1jr | 2026-05-10 | 15 joours par commande | 2026-12-31
21 |  | Chap 62; art 625; par 6253; | 8900000 |  | Assurance annuelle de véhicules légers | Service Courant | Entente directe | à posteriori | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 1jr | 2026-02-06 | 07jours | 2026-02-13
|  |  | 5980000 |  | Assurance annuelle des engins Lourds | Fournitures |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 1jr | 2026-02-06 | 07jours | 2026-02-13
20 |  | Chap. 62; art 626; par 6265 |  |  | Abonnement de journaux et revues |  | Entente directe | à posteriori |  | 2025-01-07 | 1jr | 2025-01-25 | 7 jours
21 |  | Chap. 62; art 626; par 6266 |  |  | Acquisition des documents pour la bibliothèque |  | demande de cotation |  |  | 2025-07-12 | 1jr | 2025-08-11 | 14jours
22 |  | Chap. 62; art 627; par 6271 |  |  | Annonce et insertion |  | Entente directe | à posteriori |  | 2025-01-27 | 1jr | 2025-02-26 | 7 jours
|  | Chap. 62; art 627; par 6272 | 3000000 |  | Communication et reportage sur chantier école convention FSR-B 2024 (lot1) |  | Demande de cotation
22 |  |  |  |  | Confection et impression de calendriers 2027, de dépliants et agenda | Fournitures | Demande de cotation formelle | à posteriori | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 1jr | 2026-08-14 | 14 jours | 2026-08-28
|  | Chap. 62; art 628; par 6281 |  |  | Convention avec l’ONATEL pour acquisition des postes téléphoniques prépayés |  | Entente Directe |  |  |  | - | - | -
23 |  | Chap. 62; art 628; par 6289; | 1900000 |  | Acquisition de cartes téléphoniques pour les communications du DG | Fournitures | Entente Directe | à posteriori | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 1jr | 2026-02-11 | 7jours | 2026-02-18
25 |  | Chap. 63; art 632; par 6324; |  |  | Recrutement d'un consultant pour la constitution d'un dossier de reconnaissance des diplômes de l'ENTP à soumettre au CAMES |  | consultation de consultant | à posteriori |  | 2025-04-12 | 1jr | 2025-05-10 | 45 jours
26 |  |  |  |  | Recrutement de consultant pour l'elaboration du texte d'organisation des emplois permanents des agents contratuels de l'ENTP |  | Consultation de consultant | à posteriori |  | 2025-07-13 | 1jr | 2025-08-12 | 45 jours
27 |  |  |  |  | Recrutement d'un consultant pour décrire les fiches de poste de l'ENTP |  | Consultation de consultants | à posteriori |  | 2025-05-12 | 1jr | 2025-06-10 | 30 jours
28 |  | Chap. 63; art 633 |  |  | Recrutement de consultant pour la formation en dimensionnement des structures de chaussées avec le logiciel ALIZE dans le cadre de la convention avec FSR-B au profit de l'ENTP |  | Consultation de consultants | à posteriori |  | 2025-06-23 | 1jr | 2025-07-22 | 05jours
[5 empty] | Recrutement de consultant pour la formation en gestion de marchés publics dans le cadre des travaux routiers au profit de l'ENTP |  | Consultation de consultants | à posteriori |  | 2025-06-27 | 1jr | 2025-07-25 | 05jours
[5 empty] | Recrutement de consultant pour la formation en responsabilité des suivi-réseaux dans la sauvegarde du patrimoine routier dans le cadre de la convention avec FSR-B au profit de l'ENTP routier |  | Consultation de consultants | à posteriori |  | 2025-06-30 | 1jr | 2025-07-25 | 05jours
29 |  |  |  |  | Recrutement de consultant pour la formation en organisation et gestion de chantiers de BTP dans le cadre de la convention avec FSR-B au profit de l'ENTP |  | Consultation de consultants | à posteriori |  | 2025-07-07 | 1jr | 2025-08-06 | 05jours
30 |  |  |  |  | Recrutement de consultant pour la formation en technique d'inventaire et dégradation sur routes bitumées et mise en œuvre des points à temps dans le cadre de la convention avec FSR-B au profit de l'ENTP |  | Consultation de consultants | à posteriori |  | 2025-05-05 | 1jr | 2025-06-05 | 45jours
[5 empty] | Recrutement de consultant pour la formation en inspection visuelle des ouvrages dans le cadre de la convention avec FSR-B au profit de l'ENTP |  | Consultation de consultants | à posteriori |  | 2025-05-15 | 1jr | 2025-05-14 | 05jours
[5 empty] | Recrutement de consultant pour la formation en techniques de conception et de programmation de l'entretien routier avec le logiciel HDM-4 dans le cadre de la convention avec FSR-B au profit de l'ENTP |  | Consultation de consultants | à posteriori |  | 2025-05-14 | 1jr | 2025-06-12 | 05jours
[5 empty] | Recrutement d’un consultant pour la formation en techniques et méthodes du contrôle qualité des infrastructures routières dans le cadre de la convention avec FSR-B au profit de l'ENTP |  | Consultation de consultants | à posteriori |  | 2025-06-25 | 1jr | 2025-07-24 | 07jours
[5 empty] | Recrutement d'un consultant pour la formation en hydrologie et hydraulique routière dans le cadre de la convention avec FSR-B au profit de l'ENTP |  | consultation de consultant | à posteriori |  | 2025-06-17 | 1jr | 2025-07-16 | 10jours
31 |  |  |  |  | Recrutement de consultant pour la formation en sécurité routière dans le cadre d'une conception routière au profit de l'ENTP |  | consultation de consultant | à posteriori |  | 2025-06-10 | 1jr | 2025-07-09 | 05jours
[5 empty] | Formation sur le logiciel de gestion administrative et scolaire Bonelschool |  | entente directe | à posteriori
[5 empty] | Recrutement d’un consultant pour l’élaboration de manuel procédure de l’ENTP |  | Consultation de consultants | à posteriori |  | - | - | - | -
24 |  | Chap. 63; art 637; par 6371; | 15455626 |  | Gardiennage des locaux de l’ENTP | Service Courant | Reconduction | à posteriori | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1jr | 28/02/206 | 30 jours par commande | 2026-12-31
25 |  | Chap. 63; art 637; par 6372 | 13068724 |  | Nettoyage des locaux du siège de l’ENTP | Service Courant | Demande de prix | à posteriori | 2025-12-29 | 2026-01-11 | 1jr | 10/02/206 | 30 jours par commande | 2026-12-31
26 |  | Chap. 63 ; art 638; par 6384; | 34484000 |  | Pause café/Déjeuner pour les différentes activités de l’ENTP (lot 1) | Fournitures | Demande de prix | à posteriori | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 1jr | 2026-05-10 | 30 jours par commande | 2026-12-31
à posteriori
27 |  |  | 3553550 |  | Pause-café pour les activités hors de Ouaga (lot 2) | Fournitures |  | à posteriori | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 1jr | 2026-05-10 | 30 jours par commande
|  | Chap. 65 ; art 655; par 6553; |  |  | acquisition de gadget pour les cérémonie de sortie |  | Demande de cotation | à posteriori |  | 2025-04-12 | 1jr | 2025-05-11 | 15jours
[5 empty] | 0 |  | Consultation de consultant | à posteriori |  | - | - | - | -
[5 empty] | 0 |  | consulation de consultants | à posteriori |  | - | - | - | -
28 |  | Chap 21;art 211 | 25000000 |  | Manifestation d'intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour la réalisation d'une étude technique pour l’occupation de masse du site de somgandé | Prestation intellectuelle | Demande de Proposition Allégée | à posteriori | 2026-07-25 | 2026-08-02 | 1jr | 2026-09-01 | 30 jours | 2026-10-01
29 |  |  | 15000000 |  | Contrôle technique, contrôle des équipements technique et le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre des travaux de construction d'un bâtiment R+1 extensible en R+2 | Prestation intellectuelle | entente directe (LNBTP) | à posteriori | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 1jr | 2026-03-21 | 150 jours | 2026-04-07
30 |  | Chap 21;art 212 | 3000000 |  | Installation et abonnement anuel internet | Equipement | Demande de cotation formelle | à posteriori | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 1jr | 2026-05-21 | 15 jours | 2026-06-07
31 |  |  | 3000000 |  | Licence annuelle professionnelle contrôleur réseau | Equipement | Demande de cotation formelle | à posteriori | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 1jr | 2026-05-21 | 15 jours | 2026-06-07
32.3571 |  | Chap 21;art 213 |  |  | Recrutement d'un consultant pour la sécurisation des diplômes des elèves et étudiants de l'ENTP |  | Entente Directe | à posteriori |  |  |  |  | 21 jours
32.6786 |  | Chap 22; art 224; par 2241 |  |  | Travaux de construction de parking àSomgandé |  | deamande de cotation | à posteriori |  | - | - | - | -
33 |  | Chap 23; art 231; par 2313 |  |  | câblage de la salle informatique et les locaux de la scolarité |  | demande de cotation | à posteriori |  | 02/05/20265 | 1jr | 2025-06-01 | 30 jours
33.3214 |  | Chap 23; art 231; par 2319 |  |  | Pose et racordement du bâtiment préfabriqué pour l'alimentation HTA/BT (SONABEL) |  | Entente Directe | à posteriori |  | - | - | - | -
33.6429 |  | Chap 23; art 233; par 2339 |  |  | Travaux de construction d'une latrine à quatre postes |  | demande de cotation | à posteriori |  | - | - | - | -
33.9643 | [7 empty] | à posteriori |  | - | - | - | - | 2026-07-31
32 |  | Chap 23; art 234; par 2342 | 9000000 |  | Suivi contrôle des travaux de construction d'achèvement de l' immeuble R+2 à usage de salle de classe | Prestation intellectuelle | Entente directe | à posteriori | 2026-03-25 | 2026-05-02 | 1jr | 2026-05-01 | 90 jours
34.6071 |  |  |  |  | Acquisition et installation de mobilier scolaire |  | Demande de cotation | à posteriori
33 |  |  | 170000000 |  | Travaux de construction et d'achèvement de l' immeuble R+2 à usage de salle de classe | Travaux | Entente directe | à posteriori | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 1jr | 2026-06-01 | 90 jours | 2026-08-31
34 |  | Chap 23; art 234; par 2343 | 30000000 |  | Refection de deux (02) amphis théatres de l'Ecole nationale des travaux publics | Travaux | Demande de prix | à posteriori | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 1jr | 2026-07-06 | 30 jours | 2026-07-31
35 |  | Chap 24; art 241; par 2416 | 31500000 |  | Acquisition de tables, de chaises et d'étagères | Equipement | Demande de prix | à posteriori | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 1jr | 2026-07-10 | 30 jours | 2026-08-10
36 |  | Chap 24; art 241; par 2419 | 35000000 |  | Acquisition de matériels topographiques | Equipement | Demande de prix | à posteriori | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 1jr | 2026-08-14 | 30 jours | 2026-09-13
36.2143 |  | Chap 24; art 242 |  |  | Acquisition de Matériel de Bureau |  | Demande de cotation | à posteriori |  | 2025-06-17 | 1jr | 2025-07-26 | 20 jours
36.5357 |  | Chap 24; art 243 | 8500000 |  | Acquisition d’équipements de production de cartes scolaires et professionnelles | Equipement | Demande de cotation formelle |  | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 1jr | 2026-04-21 | 21 jours | 2026-05-12
36.8571 |  | Chap 24; art 244 |  |  | Acquisition de mobilier de bureau |  | Demande de cotation | à posteriori |  | 2025-07-27 | 1jr | 2025-08-26 | 21 jours
37.1786 |  | Chap 24; art 245 parg 2451 |  |  | Acquisition de Pick Up double cabine lot1, camion auto école et de bus (70 places) | Acquisition de Pick Up double cabine lot1, camion auto école et de bus (70 places) | - |  |  | - | - | -
TOTAL GENERAL |  |  | 572941900
0
Le Directeur Général
Daouda BILGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Transports, des Infrastructures, de l’Urbanisme et de l’Habitat.
PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE DE L’ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS BUDGET 2026

## Feuil2
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES | [10 empty] | BURKINA FASO
ET DU DESENCLAVEMENT | [8 empty] | Unité – Progrès – Justice
-------------- | [11 empty] | --------------
SECRETARIAT GENERAL
-------------- | [12 empty] | Ouagadougou, le 16 12 2023
ECOLE NATIONALE DES
TRAVAUX PUBLICS
-----------
Code ligne plan | Ligne budgétaire |  |  |  | Montant dépenses engagées non liquidées | Montant programmé | Nature des | Mode de passation | Période de publication de l’Appel à la concurrence | Période de remise des Offres ou des propositions | Temps nécessaire pour l’évaluation des offres ou des propositions par la CAM | Date probable de démarrage | Délai prévisionnel | Date buttoire | Gestionnaire de crédit
| (financement) | [5 empty] | prestations |  |  |  |  | Des prestations | D’exécution ou de livraison
| Budget | Ligne budgétaire | AE/CP | Montant estimé de l’imputation
|  | (financement) |  | Budgétaire
| Projet de Budget de l’ENTP 2024 | Chap 60; art 604; par 6042 |  | 100000000 |  | 100000000 | Acquisition de Carburant | Entente directe | 2024-01-08 | - | - | 2024-01-23 | 30 jours
|  | Chap 60; art 604; par 6043 |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 | Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage | Demande de cotation | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 1 jour | 2024-02-23 | 15 jours
|  | Chap 60; art 604; par 6044 |  | 4000000 |  | 4000000 | Acquisition de matières d’ouvres | Demande de cotation | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 1 jour | 2024-02-26 | 15 jours
|  | Chap 60; art 604; par 6045 |  | 3 556 500 |  | 3556500 | Acquisition de consommables informatiques | Demande de cotation | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 1 jour | 2024-02-21 | 15 jours
|  | Chap 60; art 604; par 6047; |  | 16 509 400 |  | 16 509 400 | Acquisition fournitures de bureau et d’imprimés | Demande de prix | 2024-01-15 | 2024-01-25 | 1 jour | 2024-02-10 | 15 jours
| Projet de Budget de l’ENTP 2024 | Chap 60; art 605; par 6055 |  | 14517500 | 11 947 500 | 1 415 000 | Acquisition de petit matériel et outillage | Demande de cotation - | 22 janvier 2024- | 25 janvier 2024- | 1 jour | 2024-02-07 | 15 jours
[6 empty] | 1155000 | Acquisition de poste téléphonique sur l’ENTP | Demande de cotation | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 1 jour | 2024-01-29 | 30 jours
|  | Chap 62; art 622; par 6223 |  | 21 300 000 |  | 21 300 000 | Location d’engins complémentaires dans le cadre du chantier école | Demande de prix | 10 janvier 2024- | 25 janvier 2024- | 1 jour | 2024-02-09 | 30 jours
|  | Chap 62; art 622; par 6228 |  | 3 800 000 |  | 800000 | Location du laboratoire du centre Austro | Entente directe | 2024-01-16 | - | 1 jour |  | 15 jours
2024-01-31
[6 empty] | 3000000 | Location de salle de formation pour les activités hors de Ouaga | Demande de cotation | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 1 jour | 2024-02-05 | 1 jour
|  | Chap 62; art 624; par 6242 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 | Réfection de mobiliers scolaires et de bureau | Demande de cotation | 08 aout 2024 | 13 aout 2024 | 1 jour | 23 aout 2024 | 30 jours
|  | Chap 62; art 624; par 6243; |  | 30 000 000 |  | 10000000 | Entretien, réparation de matériels roulants : véhicules légers (lot 1) | Demande de prix | 2024-03-05 | 2024-03-15 | 1 jour | 2024-03-29 | 30 jours
[6 empty] | 20 000 000 | Entretien, réparation de matériels roulants : véhicules lourd (lot 2)
|  | Chap 62; art 624; par 6244 |  | 3000000 |  | 3000000 | Maintenance de logiciel de gestion | Demande de cotation | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 1 jour | 2024-01-26 | 15 jours
|  | Chap 62; art 624; par 6249 |  | 8 600 000 |  | 3 100 000 | Entretien et réparation de climatiseurs | Demande de cotation | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 1 jour | 29 février mars 2023 | 30 jours
[6 empty] | 3500000 | Entretien et Maintenance de photocopieurs et d’imprimantes (lot 1) | Demande de cotation | 2024-01-24 | 2024-01-29 | 1 jour | 2024-02-14 | 30 jours
[6 empty] | 1000000 | Entretien et Maintenance vidéo projecteur (lot 2) | [5 empty] | 15 jours
[6 empty] | 1 000 000 | Entretien de réparation du groupe électrogène | Demande de cotation | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 1 jour- | 2024-01-30 | 15 jours
| Projet de Budget de l’ENTP 2024 | Chap 62; art 625; par 6253; | 10 000 000 |  |  | 4 000 000 | Assurance véhicules légers | Entente directe | 2023-12-26 | - | - | 2024-01-14
[6 empty] | 6 000 000 | Assurance Engins Lourds | [5 empty] | 7 jours
|  | Chap. 62; art 626; par 6265 | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | Abonnement de journaux et revues | Entente directe | 2023-12-18 |  | 1 jour | 2024-01-02 | 365 jours
|  | Chap. 62; art 627; par 6271 | 2000000 |  |  | 2000000 | Annonce et insertion | Entente directe | 2024-03-20 |  | 1 jour | 2024-04-05 | 15 jours
|  | Chap. 62; art 627; par 6272 | 5000000 |  |  | 5000000 | Confection et impression de calendriers, de planning, de dépliants | Demande de cotation | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 1 jour | 2024-04-30 | 30 jours
|  | Chap. 62; art 628; par 6281 | 3 400 000 |  |  | 3 400 000 | Convention avec l’ONATEL pour acquisition des postes téléphoniques prépayés | Entente Directe | 2024-01-15 | - | 1 jour | 2024-01-31 | 7 jours
|  | Chap. 62; art 628; par 6289; | 1800000 |  |  | 1800000 | Acquisition de cartes téléphoniques pour les télécommunications du DG | Entente Directe | 2024-01-15 | - | 1 jour | 2024-01-31 | 7 jours
|  | Chap. 63; art 632; par 6324; | 23 000 000 |  |  | 7 800 000 | Recrutement de consultants dans le cadre de l’exécution de la convention 2024 conclue avec le FSR-B | Consultation de consultants | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 1 jour | 2024-06-05 | 45 jours
[6 empty] | 7 200 000 | Recrutement d’un consultant pour la formation sur Chantier école en techniques d’entretien courant des routes en terre (tâches 304 et 305) | Consultation de consultants | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 1 jour | 2024-02-02 | 45 jours
[6 empty] | 8 000 000 | Recrutement d’un consultant pour l’élaboration de manuel procédure de l’ENTP | Consultation de consultants | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 1 jour | 2024-02-02 | 30 jours
|  | Chap. 63; art 637; par 6371; | 9000000 |  | 9000000 |  | Gardiennage des locaux de l’ENTP | Demande de cotation | 2023-12-14 | 2023-12-18 |  | 2023-12-29 | 360 jours |  | Par anticipation
|  | Chap. 63; art 637; par 6372 | 15000000 |  | 12000000 |  | Nettoyage des locaux du siège de l’ENTP | Demande de prix à commande | 2023-12-14 | 2023-12-22 |  | 2023-12-29 | 360 jours |  | Par anticipation
[5 empty] | 3 000 000 |  | Nettoyage des locaux de l’annexe de l’ENTP sis à Somgandé
| Projet de Budget de l’ENTP 2024 | Chap. 63 ; art 638; par 6384; | 40 000.000 |  | 35.000.000 | Pause café/Déjeuner pour les différentes activités de l’ENTP (lot 1) | Demande de prix à commande | 2024-01-10 | 2024-01-24 | 1 jour | 2024-02-08 | 1 jour
7 jours
[5 empty] | 5 000 000 | Pause-café pour les activités hors de Ouaga (lot 2) |  | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 1 jour | 2024-02-27 | 7 jours
|  | Chap 23;art 231 | 175 000 000 |  | 157 000 000 | Construction de bâtiments administratifs à somgandé | AOO | 2024-04-15 | 2024-05-13 | 1 jour | 2024-05-30 | 60 jours
|  | parg 2311 |  |  | 9 000 000 | Recrutement d’un consultant pour une mission de Suivi contrôle dans le cadre de la construction de bâtiments administratifs | Consultation de consultants | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 1 jour | 2024-05-29 | 60 jours
[5 empty] | 9 000 000 | Etude architecturale pour les travaux de Construction de bâtiments administratifs à somgandé | Consultation de consultants | 2024-02-20 | 2024-02-25 | 1 jour | 2024-03-11 | 30 jours
|  | Chap 23; art 231; par 2331 | 20 000 000 |  | 20 000 000 | Entretien de biens immobilier | Demande prix | 12 Février 2024- | 27 Février 2024- | 1 jour | 12 mars 2024- | 30 jours
|  | Chap 23; art 233 | 15 000 000 |  | 15 000 000 | Construction de terrain de sport (basket ball, hand ball) à Somgandé | Demande de prix | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 1 jour | 2023-05-10 | 30 jours
parg 2332
|  | Chap 23;art 234 | 357 642 548 |  | 25 000 000 | Recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’étude architecturale dans le cadre de l’occupation de masse du site de somgandé | Demande de Proposition Allégée | 2024-02-14 | - | 1 jour | 2024-02-28 | 30 jours
|  | parg 2342 |  |  | 15000000 | Recrutement d’un consultant pour une mission de suivi contrôle dans le cadre de la construction de SDC sur le site de somgandé | Demande de Proposition Allégée | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 1 jour | 2024-01-31 | 180 jours
[5 empty] | 317 642 548 | Construction de SDC sur le site de somgandé | AOO | 2023-12-14 | 2024-01-15 | 1 jour | 2024-02-13 | 180 jours
|  | Chap 23;art 234 | 35 000 000 |  | 35000000 | Travaux d’extension du laboratoire à somgnadé | Demande de prix | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 1 jour | 2024-03-28 | 60 jours
parg 2342
| Projet de Budget de l’ENTP 2024 | Chap 24; art241, parg 2419 | 4540000 |  | 4540000 | Acquisition de vidéo projecteur, appareil photo | Demande de cotation | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 1 jour | 2023-02-02 | 15 jours
|  | Chap 24; art 242 | 720000 |  | 720000 | Acquisition de Matériel de Bureau | Demande de cotation | 2024-03-05 | 2024-03-11 | 1 jour | 2024-03-25 | 15 jours
|  | Chap 24; art 243 | 20 770 000 |  | 20 770 000 | Acquisition de Matériels informatique et péri-informatique | Demande de prix | 2024-02-20 | 2024-03-05 | 1 jour | 2024-03-20 | 30 jours
|  | Chap 24; art 244 | 9995000 |  | 9995000 | Acquisition de mobilier de bureau | Demande de cotation | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 1 jour | 2024-03-26 | 15 jours
Le Directeur Général
Daouda BILGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite des Transport, des Infrastructures, de l’Urbanisme et de l’Habitat.
PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L’ENTP
BUDGET 2024

## Feuil3
2990000 |  | 12625000
3990000 |  | 7800000
2050000 |  | 4825000
12390000 | 21438000
7200000
8000000
20025000
41463000

## Feuil1
772270013 | 370840540 | 48.02%