## PPM agrégé 2026
CENTRE DE CONTRÔLE DES VEHICULES AUTOMOBILES | [8 empty] | BURKINA FASO
********* | [8 empty] | La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons
DIRECTION GENERALE
*********
SERVICE ACHATS, GESTION DES STOCKS ET LOGISTIQUES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CENTRE DE CONTRÔLE DES VEHICULES AUTOMOBILES (CCVA) , EXERCICE 2026
0.3 | Financement |  |  | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise desoffres propositions | Temps nécessaire à 1’évaluation des offres/ propositions | Date probable de Démarrage des prestation | Délai d'exécution | Date de fin d’exécution
| Budget | Ligne Budgétaire | Montant prévisionnel (en FCFA)
1 | CCVA | 22 | 371700000 | Acquisition de terrains au profit du CCVA ( Lot 1 : OHG, Lot 2 : MANGA, Lot 3 : BOBO, Lot 4 : BOROMO, Lot 5 : BANFORA, Lot 6 : FADA, Lot 7 : DIEBOUGOU, Lot 8 : GAOUA ) | TRAVAUX | ED | A posteriori | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 1 jour | 2026-03-05 | 365 jours | 2026-12-31
2 | CCVA | 235 | 14160000 | Fourniture et pose de lampadaires solaires dans les enceintes du CCVA | TRAVAUX | DCF | A priori | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 1 jour | 2026-07-14 | 45 jours | 2026-08-28
3 | CCVA | 624001 | 68569800 | Réalisation des travaux d'entretien et réparation de bâtiments à Lot 1 : OUAGA, Lot 2 : KOUDOUGOU, Lot 3 : TENKODOGO et Lot 4 : BOBO au profit du CCVA (Marchés à commandes) | TRAVAUX | DPX | A priori | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 1 jour | 2026-03-17 | 365 jours | 2026-12-15
4 | CCVA / APPUI BANCAIRE | 235 | 1077340000 | Travaux de construction de mur, guérite, hangar, toilettes, cafétariat, vestiaire, parking, box et halls à Lot 1 : OUAGA, GONSE, BASSINKO, Lot 2 : BOBO, Lot 3 : GAOUA, DIEBOUGOU, Lot 4 : KAYA, Lot 5 : TENKODODGO et Lot 6 : KOMBISSIRI au profit du CCVA | TRAVAUX | AOOD | A priori | 2026-03-06 | 2026-04-09 | 3 jours | 2026-05-14 | 180 jours | 2026-11-13
5 | CCVA | 235 | 34810000 | Travaux d'aménagement de conteneurs (Lot 1 : OUAGA et BASSINKO, Lot 2 : KOMBISSIRI et Lot 3 : GAOUA) au profit du CCVA | TRAVAUX | DPX | A priori | 2026-01-05 | 2026-01-19 | 1 jour | 2026-01-16 | 45 jours | 02/13/2026
6 | CCVA | 235 | 609175000 | Travaux d'assainissement et d'étanchéité à Lot 1 : OUAGA, Lot 2 : BOBO, Lot 3 : BASSINKO, Lot 4 : KOMBISSIRI, Lot 5 : GONSE, Lot 6 : KAYA et Lot 7 : DIEBOUGOU au profit du CCVA | TRAVAUX | AOOD | A priori | 2026-03-06 | 2026-04-09 | 3 jours | 2026-05-14 | 90 jours | 2026-08-13
7 | CCVA | 235 | 35400000 | Travaux de réalisation de balises pour la sécurisation des installations au profit du CCVA-OUAGA | TRAVAUX | DPX | A priori | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 1 jour | 2026-04-03 | 45 jours | 17/15/2026
8 | CCVA | 235 | 935740000 | Réalisation des travaux d'amenagement de pistes et dallots à Lot 1 : OUAGA, Lot 2 : BASSINKO, Lot 3 : GONSE, Lot 4 : BOBO, Lot 5: KAYA, Lot 6 : FADA, Lot 7 : GAOUA, Lot 8 : TENKODOGO, Lot 9 : BANFORA et MANGA au profit du CCVA | TRAVAUX | AOOD | A priori | 2026-02-06 | 2026-03-11 | 3 jours | 2026-04-17 | 90 jours | 2026-07-16
9 | CCVA | 235 | 708000 | Réalisation de travaux d'addiction à l'ONEA au profit du CCVA | TRAVAUX | ED | A posteriori | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 1 jour | 2026-04-02 | 30 jours | 2026-05-01
10 | CCVA | 235 | 96052000 | Travaux de branchement d'électricité et construction de l'abri SONABEL ( Lot 1 : BASSINKO, Lot 2 : GAOUA et Lot 3 : FADA) au profit du CCVA | TRAVAUX | ED | A posteriori | 2026-02-06 | 2026-02-19 | 1 jour | 2026-03-19 | 90 jours | 2026-06-18
11 | CCVA | 235 | 47200000 | Conception, montage et installation de forage équipé à energie solaire à Lot 1 : BASSINKO, Lot 2 : GAOUA, Lot 3 : DEDOUGOU et Lot 4 : FADA au profit du CCVA | TRAVAUX | DPX | A priori | 2026-02-06 | 2026-02-19 | 1 jour | 2026-03-19 | 90 jours | 2026-06-18
SOUS - TOTAL 1 (TRAVAUX) | [11 empty] | 3290854800
12 | CCVA | 6041 | 402491864 | Acquisition de matières consommables (Imprimés spécifiques et sécurisés) au profit du CCVA (Marché à commandes) | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | ED | A posteriori | 2026-01-09 | 2026-01-20 | 1 jour | 2026-02-05 | 365 jours | 2026-12-31
13 | CCVA | 6042 | 96899760 | Acquisition de carburant au profit du CCVA (Marché à commandes) | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | ED | A posteriori | 2026-01-09 | 2026-01-20 | 1 jour | 2026-02-05 | 365 jours | 2026-12-31
14 | CCVA | 6043 | 21882805 | Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit du CCVA (Marchés à commandes) | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DPX | A priori | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 1 jour | 2026-02-02 | 365 jours | 2026-12-31
15 | CCVA | 6047 | 12974776 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du CCVA (Marchés à commandes) | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DCF | A priori | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 1 jour | 2026-02-02 | 365 jours | 2026-12-31
16 | CCVA | 6265 / 6266 | 6773200 | Acquisition de documentations générales et techniques au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | ED | A posteriori | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 1 jour | 2026-04-03 | 60 jours | 2026-06-02
17 | CCVA | 6044 | 199949012.88 | Acquisition de fournitures d'atelier (Pièces de rechanges des équipements techniques) au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | ED | A posteriori | 2026-02-06 | 2026-03-11 | 1 jour | 2026-04-17 | 90 jours | 2026-07-16
18 | CCVA | 213 | 11800000 | Informatisation pont bascul au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DCF | A priori | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 1 jour | 2026-04-02 | 30 jours | 2026-05-01
19 | CCVA | 2448 | 6164320 | Acquisition de matériel de climatisation à OUAGA, BOBO et DEDOUGOU au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DCF | A priori | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 1 jour | 2026-04-02 | 30 jours | 2026-05-01
20 | CCVA | 6278 / 6272 | 51477500 | Acquisiion de : (Lot 1 : Imprimés publicitaires, et Lot 2 : gadgets publicitaires) au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DPX | A priori | 2026-06-05 | 2026-06-17 | 1 jour | 2026-07-15 | 30 jours | 2025-08-14
21 | CCVA | 2449 | 3005460 | Acquisition de matériels audio-visuel à OUAGA et BOBO au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DCF | A priori | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 1 jour | 2026-04-02 | 30 jours | 2026-05-01
22 | CCVA / APPUI BANCAIRE | 241 | 2612986690 | Acquisition de matériel et outillage industriel au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | ED | A posteriori | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 1 jour | 2026-09-06 | 90 jours | 2026-12-05
23 | CCVA | 6056 / 6054 | 74789100.92 | (Acquisition de Lot 1 : Petits marériels électriques et battéries et Lot 2 : Petits matériels et outillage) à OUAGA et BOBO | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DPX | A priori | 2026-06-05 | 2026-06-17 | 1 jour | 2026-07-15 | 30 jours | 2026-08-14
24 | CCVA | 241 | 37134600 | Acquisition de groupes électrogènes au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DPX | A priori | 2026-02-06 | 2026-02-19 | 1 jour | 2026-03-19 | 30 jours | 2026-04-18
25 | CCVA | 2444 | 46540380 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DPX | A priori | 2026-02-06 | 2026-02-19 | 1 jour | 2026-03-19 | 30 jours | 2026-04-18
26 | CCVA | 2441 | 14750000 | Acquisition de matériels de bureau au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DCF | A priori | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 1 jour | 2026-04-02 | 30 jours | 2026-05-01
27 | CCVA | 245 | 304381000 | Acquisition de véhicules au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | AOOD | A priori | 2026-02-06 | 2026-03-11 | 3 jours | 2026-04-17 | 90 jours | 2026-07-16
28 | CCVA | 6057 | 35400000 | Cablage reseaux et onduler site annexe CCVA (Ouaga 2000) | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DPX | A priori | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 1 jour | 2026-02-02 | 30 jours | 2026-03-04
29 | CCVA | 6057 | 590000 | Installation système d’alarme incendie au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DCNF | A priori | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 1 jour | 2026-09-01 | 30 jours | 2026-10-30
30 | CCVA | 6057 | 1770000 | Reprise puits de terre (amélioration de la prise de terre) au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DCF | A priori | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 1 jour | 2026-09-01 | 30 jours | 2026-10-30
31 | CCVA | 6047 | 89410960 | Acquisition de consommables (encres) informatiques au profit du CCVA (Marchés à commandes) | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DPX | A priori | 2026-01-20 | 2026-02-01 | 1 jour | 2026-02-28 | 365 jours | 2026-12-31
32 | CCVA | 213 | 5900000 | Licence et Reinstallation Sage 100 paie & RH au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DCF | A priori | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 1 jour | 2026-04-02 | 30 jours | 2026-05-01
33 | CCVA | 2442 | 488757699.2 | Acquisition de matériels informatiques (Imprimantes, TSP, onduleur, etc) à Lot 1 : OUAGA, Lot 2 : BOBO, BANFORA, GONSE, Lot 3 : TENKODOGO, KOUDOUGOU, MANGA, KAYA, Lot 4 : GAOUA, FADA, OUAHIGOUYA et BASSINKO au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | AOOD | A priori | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 3 jours | 2026-05-18 | 90 jours | 2026-08-17
34 | CCVA | 2442 | 30939600 | Acquisition de micro-ordinateurs (Portable et bureau) au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DPX | A priori | 2026-05-05 | 2026-05-16 | 1 jour | 2026-06-15 | 60 jours | 2026-08-14
35 | CCVA | 6058 | 37298620 | Acquisition de Matériel (Lot 1), équipements de protection individuelle (Lot 2), tenues et blouses de travail (Lot 3) au profit du CCVA | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | DPX | A priori | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 1 jour | 2026-06-16 | 60 jours | 2026-08-15
36 | CCVA | 21 | 54973000 | Acquisition d'une plateforme d'échanges de données (CCVA-DGTTM) | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | ED | A posteriori | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 1 jour | 2026-08-20 | 60 jours | 2026-10-19
37 | CCVA | 21 | 23000000 | Acquisition d'un logiciel de maintenance (GMAO) | FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | ED | A posteriori | 2026-01-20 | 2026-02-01 | 1 jour | 2026-02-28 | 30 jours | 2026-03-30
SOUS - TOTAL 2 (FOURNITURES ET EQUIPEMENTS) | [11 empty] | 4672040348
38 | CCVA | 624007 | 31034000 | Entretien et réparation de matériels et d'installations techniques au profit du CCVA (Marché à commandes) | SERVICES COURANTS | DPX | A priori | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 1 jour | 2026-07-15 | 365 jours | 2026-12-31
39 | CCVA | 6281 | 46200000 | Frais de liaisons spécialisés (ONATEL, ANPTIC, etc) au profit du CCVA (Marché à commandes) | SERVICES COURANTS | ED | A posteriori | 2026-01-14 | 2026-01-22 | 1 jour | 2026-02-07 | 365 jours | 2026-12-31
40 | CCVA | 6281 | 9000000 | Acquisition de cartes de recharges en 03 lots au profit du CCVA (Marché à commandes) | SERVICES COURANTS | ED | A posteriori | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 1 jour | 2026-02-11 | 365 jours | 2026-12-31
41 | CCVA | 6288 | 10620000 | 600 000 Sms relance clients (Marché à commandes) | SERVICES COURANTS | ED | A posteriori | 2026-01-20 | 2026-01-24 | 1 jour | 2026-02-13 | 365 jours | 2026-12-31
42 | CCVA | 616 / 618 | 20500000 | Frais de transport au profit du CCVA (Marché à commandes) | SERVICES COURANTS | DPX | A priori | 2026-01-10 | 2026-01-21 | 1 jour | 2026-02-11 | 365 jours | 2026-12-31
43 | CCVA | 6223 / 6228 | 7500000 | Location de tentes, bâches, grue et divers pour les activités du CCVA (Marché à commandes) | SERVICES COURANTS | DCF | A priori | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 1 jour | 2026-06-05 | 365 jours | 2026-12-31
44 | CCVA | 6327 | 118683220 | Gardiennage des locaux au profit du CCVA (Lot 1 : Ouaga+Gonsé+stations secondaires; Lot 2 : Bobo) (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | DPX | A priori | 2026-11-22 | 2026-12-03 | 1 jour | 2026-01-01 | 365 jours | 2026-12-31
45 | CCVA | 637 / 6057 | 849600 | Entretien du gazon au profit du CCVA (Marché à commandes) (marché à reconduire) | SERVICES COURANTS | DCNF | A priori | 2026-12-02 | 2026-12-06 | 1 jour | 2026-01-01 | 365 jours | 2026-12-31
46 | CCVA | 6327 | 47530400 | Nettoyage et entretien des locaux (Bâtiments administratives, techniques et Hall de contrôle) du CCVA (Lot 1 : Bobo, Lot 2 : Ouaga et CCVA-Annexe, Lot 3 : Gonsé, Lot 4 : Tenkodogo, lot 5 : Kaya et Lot 6 : Koudougou) (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | DPX | A priori | 2026-11-25 | 2026-12-06 | 1 jour | 2026-01-01 | 365 jours | 2026-12-31
47 | CCVA | 637 / 6057 | 11026392 | Désherbage, Curage des Caniveaux et Elagage de la cour (Lot 1 : Ouaga et Lot 2 : Bobo) au profit du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | DCF | A priori | 2026-01-20 | 2026-01-24 | 1 jour | 2026-02-13 | 365 jours | 2026-12-31
48 | CCVA | 6057 | 17700000 | Evaluation des véhicules au profit du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | DCF | A priori | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 1 jour | 2026-02-24 | 365 jours | 2026-12-31
49 | CCVA | 6327 | 12000000 | Désinfection des locaux du CCVA à Ouaga-BOBO-gonsé en 02 lots (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | DCF | A priori | 2026-05-23 | 2026-05-29 | 1 jour | 2026-06-16 | 30 jours | 2026-07-15
50 | CCVA | 6057 | 3500000 | Maintenance et Licence annuel 3CX Ouaga et Bobo au profit du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | DCF | A priori | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 1 jour | 2026-02-24 | 365 jours | 2026-12-31
51 | CCVA | 6383 | 16500000 | Prestation de restauration au profit du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | DCF | A priori | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 jour | 2026-02-20 | 365 jours | 2026-12-31
52 | CCVA | 624002 | 16402000 | Entretien et réparation de matériels (Groupes électrogènes, extincteurs) au profit du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | DCF | A priori | 2026-08-18 | 2026-08-22 | 1 jour | 2026-09-10 | 365 jours | 2026-12-31
53 | CCVA | 624002 | 11186400 | Etalonnage des équipements du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | ED | A posteriori | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 1 jour | 2026-09-03 | 365 jours | 2026-12-31
54 | CCVA | 624005 | 65648120 | Entretien et réparation de matériels informatiques au profit du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | DPX | A priori | 2026-06-19 | 2026-07-01 | 1 jour | 2026-07-30 | 365 jours | 2026-12-31
55 | CCVA | 624005 | 7080000 | Licence d’exploitation Bosch pour Les appareils KTS Bosch (2VL et 2PL) Ouaga et Bobo au profit du CCVA | SERVICES COURANTS | DCF | A priori | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 1 jour | 2026-05-10 | 5 jours | 2026-05-14
56 | CCVA | 624004 | 2000000 | Entrétien et réparation de mobiliers de bureau au profit du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | DCF | A priori | 2026-01-27 | 2026-01-31 | 1 jour | 2026-02-20 | 365 jours | 2026-12-31
57 | CCVA | 624006 | 4800000 | Entrétien et réparation de matériels de climatisation au profit du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | DCF | A priori | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 1 jour | 2026-02-24 | 365 jours | 2026-12-31
58 | CCVA | 6252 | 8437449.8 | Assurance du matériel de transport du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | ED | A posteriori | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 1 jour | 2026-02-17 | 365 jours | 2026-12-31
59 | CCVA | 6253 | 4793568 | Assurance risque d'exploitation (bâtiment & matériel) au profit du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | ED | A posteriori | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 1 jour | 2026-02-17 | 365 jours | 2026-12-31
60 | CCVA | 6258 | 2198560 | Autres primes d'assurance (Responsabilité Civil) au profit du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | ED | A posteriori | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 1 jour | 2026-02-24 | 365 jours | 2026-12-31
61 | CCVA | 6684 | 120481140 | Assurance Médécine du travail au profit du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | ED | A posteriori | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 1 jour | 2026-02-24 | 365 jours | 2026-12-31
62 | CCVA | 6271 | 64310000 | Annonces, insertions dans les presses et médias au profit du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | ED | A posteriori | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 1 jour | 2026-02-25 | 365 jours | 2026-12-31
63 | CCVA | 6057 | 4130000 | Analyse de l’eau du château /Vérification de la qualité et traitement de l’eau du château au profit du CCVA | SERVICES COURANTS | ED | A posteriori | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 1 jour | 2026-06-06 | 60 jours | 2026-08-05
64 | CCVA | 235 | 41300000 | Finalisation d'insatllation des caméras à Ouaga-siège & extension des Installations des Caméras de surveillance sur le site de BOBO et GONSE au profit du CCVA | SERVICES COURANTS | DPX | A priori | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 1 jour | 2026-06-30 | 30 jours | 2026-07-29
65 | CCVA | 624003 | 41776248 | Entretien et réparation de matériel roulant au profit du CCVA (Marchés à commandes) | SERVICES COURANTS | DPX | A priori | 2026-01-02 | 2026-01-13 | 1 jour | 2026-02-13 | 365 jours | 2026-12-31
SOUS - TOTAL 3 (SERVICES COURANTS) | [11 empty] | 747187097.8
66 | CCVA | 624005 | 11800000 | Backup Online (sauvegarde BD cloud) au profit du CCVA | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 1 jour | 2026-06-09 | 07 jours | 2026-07-08
67 | CCVA | 6057 | 47200000 | Etude et réalisation d'un plan directeur Informatique | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | DPA | A priori | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 1 jours | 2026-07-30 | 45 jours | 2026-09-13
68 | CCVA | 6057 | 29500000 | Elaboration du réfenrentiel des fiches de poste de travail | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | DPA | A priori | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 1 jours | 2026-07-30 | 30 jours | 2026-08-29
69 | CCVA | 6057 | 25960000 | Elaboration du réfenrentiel des emplois et des compétences du CCVA | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | DPA | A priori | 2026-07-15 | 2026-08-01 | 1 jours | 2026-08-30 | 30 jours | 2026-09-29
70 | CCVA | 6057 | 29500000 | Elaboration du plan de carriere du personnel | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | DPA | A priori | 2026-07-15 | 2026-08-01 | 1 jours | 2026-08-30 | 45 jours | 2026-10-14
71 | CCVA | 6057 | 17700000 | Elaboration du plan de formation | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-01-13 | 2026-01-17 | 1 jour | 2026-01-31 | 45 jours | 2026-03-17
72 | CCVA | 6057 | 11800000 | Etude et réalisation de l'interconnexion de toutes les stations Sécondaires à Ouaga via l'ANPTIC | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-01-13 | 2026-01-17 | 1 jour | 2026-01-31 | 30 jours | 2026-03-02
73 | CCVA | 6057 | 35400000 | Modification AutoSecure prise en Charge TVM et autres | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | ED | A posteriori | 2026-01-10 | 2026-01-15 | 1 jour | 2026-01-31 | 45 jours | 2026-03-17
74 | CCVA | 6057 | 2950000 | Augmentation débit internet ou ajout d'une ligne Internet suplémentaire | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-01-13 | 2026-01-17 | 1 jour | 2026-01-31 | 16jours | 2026-12-16
75 | CCVA | 6324 | 3540000 | Paiement visites médicales avec OST | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | ED | A posteriori | 2026-01-10 | 2026-01-15 | 1 jour | 2026-01-31 | 365 jours | 2026-12-31
76 | CCVA | 6324 | 4130000 | Paiement des Honoraires du commissaire aux comptes du CCVA | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-01-13 | 2026-01-17 | 1 jour | 2026-01-31 | 365 jours | 2026-12-31
77 | CCVA | 6324 | 11800000 | AutoSecure & Dynamics AX au profit du CCVA | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | ED | A posteriori | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 1 jour | 2026-02-05 | 365 jours | 2026-12-31
78 | CCVA | 6324 | 206618000 | Supervision et contrôle à pieds d'oeuvre construction station de Bassinko, Gaoua, Gonse et façade siège | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | DPRO-MI | A priori | 2026-03-06 | 2026-04-09 | 30 jours | 2026-05-14 | 90 jours | 2026-08-13
79 | CCVA | 6324 | 5900000 | Frais d'assistance technique SMQ | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | ED | A posteriori | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 1 jour | 2026-02-21 | 365 jours | 2026-12-31
80 | CCVA | 6324 | 17700000 | Elaboration d'une cartographie des risques | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-06-21 | 2026-07-05 | 1 jours | 2026-08-30 | 30 jours | 2026-09-29
81 | CCVA | 6332 | 10000000 | Diagnostic des véhicules hybrides et électriques | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 1 jour | 2026-03-22 | 07 jours | 2026-03-29
82 | CCVA | 6332 | 10000000 | Technologies des véhicules poids lourd et engin TP | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 1 jour | 2026-03-22 | 07 jours | 2026-03-29
83 | CCVA | 6332 | 8000000 | Formation sur la caractéristique des carrosseries automobiles : peinture et tôlerie | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 1 jour | 2026-03-22 | 07 jours | 2026-03-29
84 | CCVA | 6332 | 8000000 | Expertise industriel et incendies | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 1 jour | 2026-03-22 | 07 jours | 2026-03-29
85 | CCVA | 6332 | 8000000 | Technologie, Contrôle et sécurité sur le jaugeage des camions -citernes | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 1 jour | 2026-03-22 | 07 jours | 2026-03-29
86 | CCVA | 6332 | 9000000 | Formation sur l’entretien et étalonnage des équipements de contrôle technique | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 1 jour | 2026-04-22 | 07 jours | 2026-04-29
87 | CCVA | 6332 | 6000000 | Formation sur le contrôle technique des taximètres | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 1 jour | 2026-04-22 | 07 jours | 2026-04-29
88 | CCVA | 6332 | 3000000 | Contrôle des ascenseurs et extincteurs | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 1 jour | 2026-04-22 | 07 jours | 2026-04-29
89 | CCVA | 6332 | 3000000 | Top Assistanat et optimisation de la collaboration, excellence organisationnelle, pratique de la communication et exercice du leadership | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 1 jour | 2026-04-22 | 07 jours | 2026-04-29
90 | CCVA | 6332 | 3000000 | L’I A : une approche holistique au service de la Secrétaire et de l’Assistante de Direction | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 1 jour | 2026-04-22 | 07 jours | 2026-04-29
91 | CCVA | 6332 | 4000000 | Top séminaire du Club des Secrétaires Particulières des Ministères et des grandes Institutions Républicaines | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 1 jour | 2026-04-22 | 07 jours | 2026-04-29
92 | CCVA | 6332 | 2000000 | Conseil d’Administration selon le Traité de l’OHADA ; Comment préparer efficacement un Conseil d’Administration : Compétence, Ethique, Rôle et Responsabilités de l’Assistante de Direction | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 1 jour | 2026-05-23 | 07 jours | 2026-05-30
93 | CCVA | 6332 | 3000000 | Rerutement d'un cabinet pour la formation en FORTINET | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 1 jour | 2026-05-23 | 07 jours | 2026-05-30
94 | CCVA | 6332 | 4000000 | Administration serveurs Windows Server / Linux » (divers prestataires) Prise en main des OS serveurs (Windows Server, Linux), installation, configuration, gestion des utilisateurs, permissions, services réseau, maintenance et sécurité — utile pour administrer des serveurs d’entreprise ou data | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 1 jour | 2026-05-23 | 07 jours | 2026-05-30
95 | CCVA | 6332 | 4000000 | Server Administration (sur plateforme en ligne) Déploiement, configuration et maintenance de serveurs; gestion des services, des rôles serveurs, gestion des ressources, administration système global pour un parc d’entreprise. | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 1 jour | 2026-05-23 | 07 jours | 2026-05-30
96 | CCVA | 6332 | 3000000 | les principes, enjeux et approche qualité selon la norme ISO 9001 | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 1 jour | 2026-06-23 | 07 jours | 2026-06-30
97 | CCVA | 6332 | 3000000 | Management des processus : Outils, méthodes ». | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 1 jour | 2026-06-23 | 07 jours | 2026-06-30
98 | CCVA | 6332 | 3000000 | Transformation digitale des services de communication et optimisation de l'IA | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 1 jour | 2026-06-23 | 07 jours | 2026-06-30
99 | CCVA | 6332 | 3000000 | Recrutement d'un cabine pour la formaton en social média | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 1 jour | 2026-06-23 | 07 jours | 2026-06-30
100 | CCVA | 6332 | 3000000 | Ingénierie de la formation et animation pédagogique | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 1 jour | 2026-07-23 | 07 jours | 2026-07-30
101 | CCVA | 6332 | 5000000 | Gouvernance des organisations et Management des équipes | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 1 jour | 2026-07-23 | 07 jours | 2026-07-30
102 | CCVA | 6332 | 7000000 | Gestion axée sur les résultats et Planification stratégique et opérationnelle | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 1 jour | 2026-07-23 | 07 jours | 2026-07-30
103 | CCVA | 6332 | 6000000 | Formation des agents du contrôle technique à l'utilisation de l'IA | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 1 jour | 2026-07-23 | 07 jours | 2026-07-30
104 | CCVA | 6332 | 3000000 | Formation du personnel technique en évaluation des véhicules automobiles | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 1 jour | 2026-08-23 | 07 jours | 2026-08-30
105 | CCVA | 6332 | 3000000 | Formation du personnel du CCVA à la comptabilté matière | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 1 jour | 2026-08-23 | 07 jours | 2026-08-30
106 | CCVA | 6332 | 16000000 | Recrutement d'un cabinet pour le renforcement des capacités du personnel du CCVA sur quatre (04) thèmes de formation en marchés publics : 1- Innovations apportées par la loie n°005/2024/ALT du 20/04/2024 et le décret n°2024-1748/PM/MEF du 31/12/2024) de la commande publique au Burkina Faso ; 2- Maîtrise des techniques d'élaboration des dossiers d'appel à concurrence et des termes de références et spécifocations techniques ; 3- Maîtrise des techniques d'analyse et d'évaluation des offres/propositions techniques et financières ; 4- Elaboration des contrats, suivi de leur exécution, prévention et de gestion des incidents d'exécution. | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 1 jour | 2026-08-23 | 07 jours | 2026-08-30
107 | CCVA | 6338 | 15000000 | Recrutement d'un cabinet pour la formation des administrateurs du CCVA sur le thème : Gouvernance des sociétés d'état et l'incription à la session de formation des administrateurs organisé par le ministère en charge de commerce | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 1 jour | 2026-06-13 | 05 jours | 2026-06-17
108 | CCVA | 6381 | 19000000 | Recrutement d’un cabinet chargé du processus de recrutement du personnel du CCVA (54 agents) | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 1 jour | 2026-08-14 | 14 jours | 2026-08-27
109 | CCVA | 6324 | 5900000 | Honoraire enquête de satisfaction clientèle au profit du CCVA | PRESTATIONS INTELLECTUELLES | CC | A priori | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 1 jour | 2026-08-14 | 14 jours | 2026-08-27
SOUS - TOTAL 4 (PRESTATIONS INTELLECTUELLES) | [11 empty] | 641398000
Total montant : | [11 empty] | 9351480245.8
Total nombre de marchés : | [11 empty] | 109
Total nombre de lignes : | [11 empty] | 109